## Rekap
REKAP BIAYA MEMBANGUN RUMAH
2 lantai · luas bangunan 108 m² · tanah 6×15 m · 4 kamar tidur · 2 kamar mandi · paket Menengah · DKI Jakarta · harga Sep 2026
| DIKERJAKAN SENDIRI (swakelola) | PAKAI KONTRAKTOR (borongan)
TOTAL BIAYA | 516601137.1979 | 559217346.5702
Per m² bangunan (item standar) | 3955296.033 | 4548590.438
Perkiraan lama pengerjaan | 24 | 24
Yang Anda urus sendiri | Beli bahan, cari & awasi tukang | Hanya mengawasi hasil
RINCIAN | Swakelola | Borongan | Penjelasan
1. Bahan bangunan | 247391737.7164 | 247391737.7164 | Sama untuk kedua cara — rincian di Perhitungan Bahan
2. Pekerjaan terpasang dari toko/aplikator | 74594765.3375 | 74594765.3375 | Baja ringan, kusen & jendela aluminium, septictank, kanopi, pagar
3. Upah tukang | 141133452.6977 | 141133452.6977 | Sama untuk kedua cara — rincian di Perhitungan Upah
4. Ongkos kirim bahan | 6517441.701 | 0 | Swakelola: estimasi 3% bahan non-curah. Borongan: termasuk margin
5. Margin kontraktor | 0 | 69467993.3628 | Overhead + keuntungan kontraktor 15% (tidak ada di swakelola)
6. Dana cadangan | 46963739.7453 | 26629397.4557 | Swakelola 10%, borongan 5%
7. Pajak | 0 | 0 | Swakelola: PPN KMS bila ≥ 200 m². Borongan: PPN bila kontraktor PKP
TOTAL | 516601137.1979 | 559217346.5702 | ✓ sama dengan total di sheet RAB
PER TAHAP PEKERJAAN | Swakelola | Borongan | Porsi (borongan)
I. PERSIAPAN | 5846040 | 6722946 | 1.262%
II. TANAH & PONDASI | 34095618.799 | 39209961.6188 | 7.362%
III. STRUKTUR BETON | 107208116.1445 | 123289333.5661 | 23.15%
IV. DINDING | 95262070.9361 | 109551381.5765 | 20.57%
V. ATAP | 40579174.2399 | 46666050.3759 | 8.762%
VI. PLAFON | 10689137.1525 | 12292507.7254 | 2.308%
VII. LANTAI & KERAMIK | 36969746.508 | 42515208.4842 | 7.983%
VIII. PINTU & JENDELA | 34422710 | 39586116.5 | 7.433%
IX. CAT | 28639548.169 | 32935480.3943 | 6.184%
X. SANITAIR & PLUMBING | 20751019.62 | 23863672.563 | 4.481%
XI. LISTRIK | 17465330 | 20085129.5 | 3.771%
XII. DAPUR | 4492700 | 5166605 | 0.9701%
XIII. CARPORT, KANOPI & PAGAR | 26698744.1828 | 30703555.8102 | 5.765%
(sebelum ongkos kirim, cadangan & pajak)
HARGA PER m² (pekerjaan standar) | Swakelola | Borongan | Status (paket dipilih di Parameter)
Per m² pekerjaan standar | 3955296.033 | 4548590.438 | Di bawah rentang (-9%) — periksa apakah ada pekerjaan/spesifikasi yang terlewat
Rentang wajar pasar | 4,347,826 – 6,086,957 | 5,000,000 – 7,000,000 | Di bawah rentang (-9%) — periksa apakah ada pekerjaan/spesifikasi yang terlewat
Upah per m² (setara borongan jasa) | 1470531.1464 | 1,000,000 – 1,800,000 | Dalam rentang pasar
Hanya pekerjaan bangunan utama — tanpa toren, pompa, shower set, dapur, carport, kanopi, pagar, ongkos kirim, cadangan & pajak. Rincian di sheet Kontrol Harga.
CATATAN
• Bahan dan upah dihitung sama untuk swakelola dan borongan; bedanya hanya margin kontraktor, ongkos kirim, dana cadangan, dan pajak.
• Swakelola lebih murah, tetapi Anda yang membeli bahan, mencari tukang, dan mengawasi pekerjaan setiap hari.
• Ubah harga bahan di Perhitungan Bahan dan upah harian di Perhitungan Upah — semua sheet ikut berubah.
• Sumber data: survei toko online, Standar Harga Satuan pemerintah daerah, IHPB & IKK BPS, arsip penawaran kontraktor, dan Indeks Biaya Bangun (bangun.com) — dipakai dengan menyebut sumber sesuai ketentuan bangun.com.
CARA MEMBACA WARNA
Rp 100.000 | Sel kuning, teks biru = boleh diubah (harga, upah, volume, koefisien)
Rp 100.000 | Teks hijau = diambil otomatis dari sheet lain
Estimasi | Harga belum bersumber — perkiraan
Rp 100.000 | Teks hitam = hasil rumus

## RAB Swakelola
RAB SWAKELOLA — Rumah 2 lantai LB 108 m² / LT 90 m², 4 KT, 2 KM, paket Menengah, DKI Jakarta (Sep 2026)
Dikerjakan sendiri: bahan + upah (dari AHSP), tanpa margin kontraktor.
No | Pekerjaan | Volume | Sat | Bahan / sat | Upah / sat | Harga satuan | Jumlah bahan | Jumlah upah | JUMLAH HARGA | Keterangan | Referensi | Tipe item
I | PERSIAPAN | [5 empty] | 2412000 | 3434040 | 5846040
I.1 | Bouwplank & pengukuran | 54 | m² | 3000 | 15260 | 18260 | 162000 | 824040 | 986040 |  | Harga acuan | Standar
I.2 | Pembersihan lahan | 1 | ls | 0 | 2610000 | 2610000 | 0 | 2610000 | 2610000 |  | Estimasi | Standar
I.3 | Air & listrik kerja | 1.5 | ls | 1500000 | 0 | 1500000 | 2250000 | 0 | 2250000 |  | Estimasi | Standar
II | TANAH & PONDASI | [5 empty] | 22958263.0492 | 11137355.7498 | 34095618.799
II.1 | Galian tanah pondasi | 46.496 | m³ | 0 | 88056.54 | 88056.54 | 0 | 4094276.8838 | 4094276.8838 |  | Harga acuan | Standar
II.2 | Urugan pasir bawah pondasi | 1.84 | m³ | 250800 | 35218.05 | 286018.05 | 461472 | 64801.212 | 526273.212 |  | Harga acuan | Standar
II.3 | Lantai kerja footplat K-175 | 0.6 | m³ | 1089809.56 | 129642.95 | 1219452.51 | 653885.736 | 77785.77 | 731671.506 |  | Harga acuan | Standar
II.4 | Footplat 80×80×25 + leher (D12-150, K-250) | 2.304 | m³ | 2876674.122 | 899174.81 | 3775848.932 | 6627857.1772 | 2071698.7622 | 8699555.9394 |  | Harga acuan | Standar
II.5 | Pasangan batu kali 1:4 | 12.42 | m³ | 850255.65 | 215559 | 1065814.65 | 10560175.173 | 2677242.78 | 13237417.953 |  | Harga acuan | Standar
II.6 | Urugan tanah kembali | 29.332 | m³ | 0 | 53399.67 | 53399.67 | 0 | 1566319.1204 | 1566319.1204 |  | Harga acuan | Standar
II.7 | Urugan pasir bawah lantai | 5.85 | m³ | 250800 | 35218.05 | 286018.05 | 1467180 | 206025.5925 | 1673205.5925 |  | Harga acuan | Standar
II.8 | Rabat beton lantai kerja K-175 | 2.925 | m³ | 1089809.56 | 129642.95 | 1219452.51 | 3187692.963 | 379205.6287 | 3566898.5918 |  | Harga acuan | Standar
III | STRUKTUR BETON | [5 empty] | 81122640.6685 | 26085475.476 | 107208116.1445
III.1 | Sloof 20×30 (4D13, Ø8-15, K-250) | 2.76 | m³ | 3146680.0704 | 1098071.37 | 4244751.4404 | 8684836.9943 | 3030676.9812 | 11715513.9755 |  | Harga acuan | Standar
III.2 | Kolom utama 20×20 (8D12, Ø8-15, K-250) | 3.12 | m³ | 5215115.1438 | 2080724.32 | 7295839.4638 | 16271159.2486 | 6491859.8784 | 22763019.127 |  | Harga acuan | Standar
III.3 | Balok lantai 20×35 (6D13, Ø8-15, K-250) | 3.57 | m³ | 3459487.6247 | 1098053.52 | 4557541.1447 | 12350370.8202 | 3920051.0664 | 16270421.8866 |  | Harga acuan | Standar
III.4 | Plat lantai 12 cm (D10-150 dua lapis, K-250) | 5.76 | m³ | 3544373.4899 | 1045720.64 | 4590094.1299 | 20415591.3021 | 6023350.8864 | 26438942.1885 |  | Harga acuan | Standar
III.5 | Tangga beton (D10-150, K-250) | 1.6 | m³ | 3166747.7505 | 958347.58 | 4125095.3305 | 5066796.4009 | 1533356.128 | 6600152.5289 |  | Harga acuan | Standar
III.6 | Ring balok lt 2 15×20 (4D10, Ø8-15) | 1.44 | m³ | 3642149.7853 | 1394091.22 | 5036241.0053 | 5244695.6908 | 2007491.3568 | 7252187.0476 |  | Harga acuan | Standar
III.7 | Kolom praktis 15×15 (4D10, Ø6-15) | 1.458 | m³ | 3763044.8769 | 1415393.77 | 5178438.6469 | 5486519.4305 | 2063644.1167 | 7550163.5471 |  | Harga acuan | Standar
III.8 | Balok latei 12×12 (4D8, Ø6-15) | 0.30096 | m³ | 4527968.3527 | 2263185.18 | 6791153.5327 | 1362737.3554 | 681128.2118 | 2043865.5672 |  | Harga acuan | Standar
III.9 | Bingkai ampig 12×12 (4D8, Ø6-15) | 0.19953 | m³ | 4031595.9627 | 1673498.12 | 5705094.0827 | 804433.4257 | 333916.8503 | 1138350.2761 |  | Harga acuan | Standar
III.10 | Railing tangga besi hollow | 5 | m' | 1087100 | 0 | 1087100 | 5435500 | 0 | 5435500 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
IV | DINDING | [5 empty] | 43735659.9205 | 51526411.0156 | 95262070.9361
IV.1 | Pasangan bata ringan 10 cm | 288.8623 | m² | 105276.864 | 37256.1 | 142532.964 | 30410517.5819 | 10761882.9156 | 41172400.4975 |  | Harga acuan | Standar
IV.2 | Plesteran + acian | 567.3323 | m² | 23487.3675 | 71853 | 95340.3675 | 13325142.3385 | 40764528.1001 | 54089670.4386 |  | Harga acuan | Standar
V | ATAP | [5 empty] | 31654909.8762 | 8924264.3637 | 40579174.2399
V.1 | Rangka atap baja ringan | 84.8012 | m² | 201600 | 0 | 201600 | 17095923.4398 | 0 | 17095923.4398 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
V.2 | Genteng beton | 84.8012 | m² | 128235 | 100505 | 228740 | 10874482.8487 | 8522945.3637 | 19397428.2124 |  | Harga acuan | Standar
V.3 | Nok / bubungan | 10.2 | m' | 34510.95 | 39345 | 73855.95 | 352011.69 | 401319 | 753330.69 |  | Harga acuan | Standar
V.4 | Lisplang GRC 20 cm | 37.0277 | m' | 90000 | 0 | 90000 | 3332491.8977 | 0 | 3332491.8977 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Standar
VI | PLAFON | [5 empty] | 5578202.1525 | 5110935 | 10689137.1525
VI.1 | Plafon gypsum 9 mm + rangka hollow | 106.5 | m² | 52377.485 | 47990 | 100367.485 | 5578202.1525 | 5110935 | 10689137.1525 |  | Harga acuan | Standar
VII | LANTAI & KERAMIK | [5 empty] | 24099870.208 | 12869876.3 | 36969746.508
VII.1 | Granit HT 60×60 | 86.6 | m² | 177837.4 | 74775 | 252612.4 | 15400718.84 | 6475515 | 21876233.84 |  | Harga acuan | Standar
VII.2 | Granit anak tangga + nosing | 10 | m² | 192056.15 | 144330 | 336386.15 | 1920561.5 | 1443300 | 3363861.5 |  | Harga acuan | Standar
VII.3 | Plint granit (potongan 10 cm) | 113.6 | m' | 16622.5 | 19896.5 | 36519 | 1888316 | 2260242.4 | 4148558.4 |  | Harga acuan | Standar
VII.4 | Keramik lantai KM anti-slip | 6 | m² | 139649.9 | 65153 | 204802.9 | 837899.4 | 390918 | 1228817.4 |  | Harga acuan | Standar
VII.5 | Keramik dinding KM | 30.8 | m² | 105724.835 | 65153 | 170877.835 | 3256324.918 | 2006712.4 | 5263037.318 |  | Harga acuan | Standar
VII.6 | Keramik teras 40×40 | 4.5 | m² | 107399.9 | 65153 | 172552.9 | 483299.55 | 293188.5 | 776488.05 |  | Harga acuan | Standar
VII.7 | Waterproofing lantai KM lantai 2 | 4.5 | m² | 69500 | 0 | 69500 | 312750 | 0 | 312750 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII | PINTU & JENDELA | [5 empty] | 32925760 | 1496950 | 34422710
VIII.1 | Pintu utama aluminium + kusen + kunci | 1 | unit | 2796200 | 0 | 2796200 | 2796200 | 0 | 2796200 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII.2 | Pintu kamar HPL + kusen aluminium (4 kamar + belakang) | 5 | unit | 1631200 | 213850 | 1845050 | 8156000 | 1069250 | 9225250 |  | Harga acuan | Standar
VIII.3 | Pintu KM PVC | 2 | unit | 949900 | 213850 | 1163750 | 1899800 | 427700 | 2327500 |  | Harga acuan | Standar
VIII.4 | Jendela aluminium + kaca (7 × 120×120) | 10.08 | m² | 1547000 | 0 | 1547000 | 15593760 | 0 | 15593760 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII.5 | Pintu sliding balkon aluminium + kaca | 2 | set | 2050000 | 0 | 2050000 | 4100000 | 0 | 4100000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII.6 | Bovenlight KM kaca mati | 0.4 | m² | 950000 | 0 | 950000 | 380000 | 0 | 380000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Standar
IX | CAT | [5 empty] | 18647410.2102 | 9992137.9587 | 28639548.169
IX.1 | Cat interior Catylac (dinding + plafon) | 487.291 | m² | 19580.4 | 14828.82 | 34409.22 | 9541352.6964 | 7225950.5266 | 16767303.223 |  | Harga acuan | Standar
IX.2 | Cat eksterior Weathershield | 186.5413 | m² | 48815.2344 | 14828.82 | 63644.0544 | 9106057.5138 | 2766187.4321 | 11872244.946 |  | Harga acuan | Standar
X | SANITAIR & PLUMBING | [5 empty] | 17203150 | 3547869.62 | 20751019.62
X.1 | Kloset duduk + jet shower | 2 | unit | 2132500 | 249650 | 2382150 | 4265000 | 499300 | 4764300 |  | Harga acuan | Standar
X.2 | Shower set | 2 | set | 425000 | 55320 | 480320 | 850000 | 110640 | 960640 |  | Harga acuan | Tambahan
X.3 | Wastafel + kran | 2 | unit | 800000 | 92200 | 892200 | 1600000 | 184400 | 1784400 |  | Harga acuan | Standar
X.4 | Floor drain | 3 | buah | 80000 | 36880 | 116880 | 240000 | 110640 | 350640 |  | Harga acuan | Standar
X.5 | Kran air | 6 | buah | 110000 | 55320 | 165320 | 660000 | 331920 | 991920 |  | Harga acuan | Standar
X.6 | Pipa PVC AW ½" air bersih | 45 | m' | 17950 | 17366.34 | 35316.34 | 807750 | 781485.3 | 1589235.3 |  | Harga acuan | Standar
X.7 | Pipa PVC D 3" air bekas | 18 | m' | 51500 | 26049.51 | 77549.51 | 927000 | 468891.18 | 1395891.18 |  | Harga acuan | Standar
X.8 | Pipa PVC D 4" air kotor | 14 | m' | 70750 | 26049.51 | 96799.51 | 990500 | 364693.14 | 1355193.14 |  | Harga acuan | Standar
X.9 | Toren 1.000 L | 1 | unit | 2300000 | 564550 | 2864550 | 2300000 | 564550 | 2864550 |  | Harga acuan | Tambahan
X.10 | Pompa air 125 W | 1 | unit | 800000 | 131350 | 931350 | 800000 | 131350 | 931350 |  | Harga acuan | Tambahan
X.11 | Septictank biofil 1.000 L | 1 | unit | 3762900 | 0 | 3762900 | 3762900 | 0 | 3762900 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
XI | LISTRIK | [5 empty] | 12682050 | 4783280 | 17465330
XI.1 | Titik lampu + downlight | 22 | titik | 226400 | 96605 | 323005 | 4980800 | 2125310 | 7106110 |  | Harga acuan | Standar
XI.2 | Titik saklar / stop kontak | 26 | titik | 248125 | 96605 | 344730 | 6451250 | 2511730 | 8962980 |  | Harga acuan | Standar
XI.3 | Box MCB 12 grup + MCB (3.500 VA) | 1 | set | 1250000 | 146240 | 1396240 | 1250000 | 146240 | 1396240 |  | Harga acuan | Standar
XII | DAPUR | [5 empty] | 3400000 | 1092700 | 4492700
XII.1 | Meja dapur beton + sink + kran | 1 | ls | 3400000 | 1092700 | 4492700 | 3400000 | 1092700 | 4492700 |  | Estimasi | Tambahan
XIII | CARPORT, KANOPI & PAGAR | [5 empty] | 25566586.9688 | 1132157.214 | 26698744.1828
XIII.1 | Carport beton bertulang 12 cm (D8-200) | 15 | m² | 192118.1017 | 24928.41 | 217046.5117 | 2881771.525 | 373926.15 | 3255697.675 |  | Harga acuan | Tambahan
XIII.2 | Kanopi baja ringan + Alderon | 15 | m² | 600000 | 0 | 600000 | 9000000 | 0 | 9000000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Tambahan
XIII.3 | Tembok pagar bawah (bata ringan, plester 2 sisi, cat) | 3.6 | m² | 249882.0677 | 210619.74 | 460501.8077 | 899575.4438 | 758231.064 | 1657806.5078 |  | Harga acuan | Tambahan
XIII.4 | Pagar besi hollow | 3.6 | m² | 895900 | 0 | 895900 | 3225240 | 0 | 3225240 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Tambahan
XIII.5 | Pintu pagar geser | 5.4 | m² | 1650000 | 0 | 1650000 | 8910000 | 0 | 8910000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Tambahan
XIII.6 | Rel + roda pintu pagar | 1 | set | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Tambahan
| JUMLAH PEKERJAAN | [5 empty] | 321986503.0539 | 141133452.6977 | 463119955.7517
| Ongkos kirim & bongkar bahan (estimasi) | [7 empty] | 6517441.701
| SUBTOTAL | [7 empty] | 469637397.4527
| Dana cadangan (10%) | [7 empty] | 46963739.7453
| PPN membangun sendiri 2,2% (hanya bila luas ≥ 200 m²) | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 516601137.1979
| Dibulatkan | [7 empty] | 516600000

## RAB Borongan
RAB BORONGAN — Rumah 2 lantai LB 108 m² / LT 90 m², 4 KT, 2 KM, paket Menengah, DKI Jakarta (Sep 2026)
Dikerjakan kontraktor: bahan + upah (dari AHSP) + margin kontraktor.
No | Pekerjaan | Volume | Sat | Bahan / sat | Upah / sat | Margin / sat | Harga satuan | Jumlah bahan | Jumlah upah | Jumlah margin | JUMLAH HARGA | Keterangan | Referensi | Tipe item
I | PERSIAPAN | [6 empty] | 2412000 | 3434040 | 876906 | 6722946
I.1 | Bouwplank & pengukuran | 54 | m² | 3000 | 15260 | 2739 | 20999 | 162000 | 824040 | 147906 | 1133946 |  | Harga acuan | Standar
I.2 | Pembersihan lahan | 1 | ls | 0 | 2610000 | 391500 | 3001500 | 0 | 2610000 | 391500 | 3001500 |  | Estimasi | Standar
I.3 | Air & listrik kerja | 1.5 | ls | 1500000 | 0 | 225000 | 1725000 | 2250000 | 0 | 337500 | 2587500 |  | Estimasi | Standar
II | TANAH & PONDASI | [6 empty] | 22958263.0492 | 11137355.7498 | 5114342.8198 | 39209961.6188
II.1 | Galian tanah pondasi | 46.496 | m³ | 0 | 88056.54 | 13208.481 | 101265.021 | 0 | 4094276.8838 | 614141.5326 | 4708418.4164 |  | Harga acuan | Standar
II.2 | Urugan pasir bawah pondasi | 1.84 | m³ | 250800 | 35218.05 | 42902.7075 | 328920.7575 | 461472 | 64801.212 | 78940.9818 | 605214.1938 |  | Harga acuan | Standar
II.3 | Lantai kerja footplat K-175 | 0.6 | m³ | 1089809.56 | 129642.95 | 182917.8765 | 1402370.3865 | 653885.736 | 77785.77 | 109750.7259 | 841422.2319 |  | Harga acuan | Standar
II.4 | Footplat 80×80×25 + leher (D12-150, K-250) | 2.304 | m³ | 2876674.122 | 899174.81 | 566377.3398 | 4342226.2719 | 6627857.1772 | 2071698.7622 | 1304933.3909 | 10004489.3304 |  | Harga acuan | Standar
II.5 | Pasangan batu kali 1:4 | 12.42 | m³ | 850255.65 | 215559 | 159872.1975 | 1225686.8475 | 10560175.173 | 2677242.78 | 1985612.693 | 15223030.646 |  | Harga acuan | Standar
II.6 | Urugan tanah kembali | 29.332 | m³ | 0 | 53399.67 | 8009.9505 | 61409.6205 | 0 | 1566319.1204 | 234947.8681 | 1801266.9885 |  | Harga acuan | Standar
II.7 | Urugan pasir bawah lantai | 5.85 | m³ | 250800 | 35218.05 | 42902.7075 | 328920.7575 | 1467180 | 206025.5925 | 250980.8389 | 1924186.4314 |  | Harga acuan | Standar
II.8 | Rabat beton lantai kerja K-175 | 2.925 | m³ | 1089809.56 | 129642.95 | 182917.8765 | 1402370.3865 | 3187692.963 | 379205.6287 | 535034.7888 | 4101933.3805 |  | Harga acuan | Standar
III | STRUKTUR BETON | [6 empty] | 81122640.6685 | 26085475.476 | 16081217.4217 | 123289333.5661
III.1 | Sloof 20×30 (4D13, Ø8-15, K-250) | 2.76 | m³ | 3146680.0704 | 1098071.37 | 636712.7161 | 4881464.1565 | 8684836.9943 | 3030676.9812 | 1757327.0963 | 13472841.0718 |  | Harga acuan | Standar
III.2 | Kolom utama 20×20 (8D12, Ø8-15, K-250) | 3.12 | m³ | 5215115.1438 | 2080724.32 | 1094375.9196 | 8390215.3834 | 16271159.2486 | 6491859.8784 | 3414452.8691 | 26177471.9961 |  | Harga acuan | Standar
III.3 | Balok lantai 20×35 (6D13, Ø8-15, K-250) | 3.57 | m³ | 3459487.6247 | 1098053.52 | 683631.1717 | 5241172.3164 | 12350370.8202 | 3920051.0664 | 2440563.283 | 18710985.1696 |  | Harga acuan | Standar
III.4 | Plat lantai 12 cm (D10-150 dua lapis, K-250) | 5.76 | m³ | 3544373.4899 | 1045720.64 | 688514.1195 | 5278608.2494 | 20415591.3021 | 6023350.8864 | 3965841.3283 | 30404783.5168 |  | Harga acuan | Standar
III.5 | Tangga beton (D10-150, K-250) | 1.6 | m³ | 3166747.7505 | 958347.58 | 618764.2996 | 4743859.6301 | 5066796.4009 | 1533356.128 | 990022.8793 | 7590175.4082 |  | Harga acuan | Standar
III.6 | Ring balok lt 2 15×20 (4D10, Ø8-15) | 1.44 | m³ | 3642149.7853 | 1394091.22 | 755436.1508 | 5791677.156 | 5244695.6908 | 2007491.3568 | 1087828.0571 | 8340015.1047 |  | Harga acuan | Standar
III.7 | Kolom praktis 15×15 (4D10, Ø6-15) | 1.458 | m³ | 3763044.8769 | 1415393.77 | 776765.797 | 5955204.4439 | 5486519.4305 | 2063644.1167 | 1132524.5321 | 8682688.0792 |  | Harga acuan | Standar
III.8 | Balok latei 12×12 (4D8, Ø6-15) | 0.30096 | m³ | 4527968.3527 | 2263185.18 | 1018673.0299 | 7809826.5626 | 1362737.3554 | 681128.2118 | 306579.8351 | 2350445.4023 |  | Harga acuan | Standar
III.9 | Bingkai ampig 12×12 (4D8, Ø6-15) | 0.19953 | m³ | 4031595.9627 | 1673498.12 | 855764.1124 | 6560858.1951 | 804433.4257 | 333916.8503 | 170752.5414 | 1309102.8175 |  | Harga acuan | Standar
III.10 | Railing tangga besi hollow | 5 | m' | 1087100 | 0 | 163065 | 1250165 | 5435500 | 0 | 815325 | 6250825 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
IV | DINDING | [6 empty] | 43735659.9205 | 51526411.0156 | 14289310.6404 | 109551381.5765
IV.1 | Pasangan bata ringan 10 cm | 288.8623 | m² | 105276.864 | 37256.1 | 21379.9446 | 163912.9086 | 30410517.5819 | 10761882.9156 | 6175860.0746 | 47348260.5721 |  | Harga acuan | Standar
IV.2 | Plesteran + acian | 567.3323 | m² | 23487.3675 | 71853 | 14301.0551 | 109641.4226 | 13325142.3385 | 40764528.1001 | 8113450.5658 | 62203121.0044 |  | Harga acuan | Standar
V | ATAP | [6 empty] | 31654909.8762 | 8924264.3637 | 6086876.136 | 46666050.3759
V.1 | Rangka atap baja ringan | 84.8012 | m² | 201600 | 0 | 30240 | 231840 | 17095923.4398 | 0 | 2564388.516 | 19660311.9557 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
V.2 | Genteng beton | 84.8012 | m² | 128235 | 100505 | 34311 | 263051 | 10874482.8487 | 8522945.3637 | 2909614.2319 | 22307042.4442 |  | Harga acuan | Standar
V.3 | Nok / bubungan | 10.2 | m' | 34510.95 | 39345 | 11078.3925 | 84934.3425 | 352011.69 | 401319 | 112999.6035 | 866330.2935 |  | Harga acuan | Standar
V.4 | Lisplang GRC 20 cm | 37.0277 | m' | 90000 | 0 | 13500 | 103500 | 3332491.8977 | 0 | 499873.7847 | 3832365.6824 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Standar
VI | PLAFON | [6 empty] | 5578202.1525 | 5110935 | 1603370.5729 | 12292507.7254
VI.1 | Plafon gypsum 9 mm + rangka hollow | 106.5 | m² | 52377.485 | 47990 | 15055.1228 | 115422.6077 | 5578202.1525 | 5110935 | 1603370.5729 | 12292507.7254 |  | Harga acuan | Standar
VII | LANTAI & KERAMIK | [6 empty] | 24099870.208 | 12869876.3 | 5545461.9762 | 42515208.4842
VII.1 | Granit HT 60×60 | 86.6 | m² | 177837.4 | 74775 | 37891.86 | 290504.26 | 15400718.84 | 6475515 | 3281435.076 | 25157668.916 |  | Harga acuan | Standar
VII.2 | Granit anak tangga + nosing | 10 | m² | 192056.15 | 144330 | 50457.9225 | 386844.0725 | 1920561.5 | 1443300 | 504579.225 | 3868440.725 |  | Harga acuan | Standar
VII.3 | Plint granit (potongan 10 cm) | 113.6 | m' | 16622.5 | 19896.5 | 5477.85 | 41996.85 | 1888316 | 2260242.4 | 622283.76 | 4770842.16 |  | Harga acuan | Standar
VII.4 | Keramik lantai KM anti-slip | 6 | m² | 139649.9 | 65153 | 30720.435 | 235523.335 | 837899.4 | 390918 | 184322.61 | 1413140.01 |  | Harga acuan | Standar
VII.5 | Keramik dinding KM | 30.8 | m² | 105724.835 | 65153 | 25631.6753 | 196509.5102 | 3256324.918 | 2006712.4 | 789455.5977 | 6052492.9157 |  | Harga acuan | Standar
VII.6 | Keramik teras 40×40 | 4.5 | m² | 107399.9 | 65153 | 25882.935 | 198435.835 | 483299.55 | 293188.5 | 116473.2075 | 892961.2575 |  | Harga acuan | Standar
VII.7 | Waterproofing lantai KM lantai 2 | 4.5 | m² | 69500 | 0 | 10425 | 79925 | 312750 | 0 | 46912.5 | 359662.5 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII | PINTU & JENDELA | [6 empty] | 32925760 | 1496950 | 5163406.5 | 39586116.5
VIII.1 | Pintu utama aluminium + kusen + kunci | 1 | unit | 2796200 | 0 | 419430 | 3215630 | 2796200 | 0 | 419430 | 3215630 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII.2 | Pintu kamar HPL + kusen aluminium (4 kamar + belakang) | 5 | unit | 1631200 | 213850 | 276757.5 | 2121807.5 | 8156000 | 1069250 | 1383787.5 | 10609037.5 |  | Harga acuan | Standar
VIII.3 | Pintu KM PVC | 2 | unit | 949900 | 213850 | 174562.5 | 1338312.5 | 1899800 | 427700 | 349125 | 2676625 |  | Harga acuan | Standar
VIII.4 | Jendela aluminium + kaca (7 × 120×120) | 10.08 | m² | 1547000 | 0 | 232050 | 1779050 | 15593760 | 0 | 2339064 | 17932824 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII.5 | Pintu sliding balkon aluminium + kaca | 2 | set | 2050000 | 0 | 307500 | 2357500 | 4100000 | 0 | 615000 | 4715000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII.6 | Bovenlight KM kaca mati | 0.4 | m² | 950000 | 0 | 142500 | 1092500 | 380000 | 0 | 57000 | 437000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Standar
IX | CAT | [6 empty] | 18647410.2102 | 9992137.9587 | 4295932.2253 | 32935480.3943
IX.1 | Cat interior Catylac (dinding + plafon) | 487.291 | m² | 19580.4 | 14828.82 | 5161.383 | 39570.603 | 9541352.6964 | 7225950.5266 | 2515095.4835 | 19282398.7065 |  | Harga acuan | Standar
IX.2 | Cat eksterior Weathershield | 186.5413 | m² | 48815.2344 | 14828.82 | 9546.6082 | 73190.6625 | 9106057.5138 | 2766187.4321 | 1780836.7419 | 13653081.6879 |  | Harga acuan | Standar
X | SANITAIR & PLUMBING | [6 empty] | 17203150 | 3547869.62 | 3112652.943 | 23863672.563
X.1 | Kloset duduk + jet shower | 2 | unit | 2132500 | 249650 | 357322.5 | 2739472.5 | 4265000 | 499300 | 714645 | 5478945 |  | Harga acuan | Standar
X.2 | Shower set | 2 | set | 425000 | 55320 | 72048 | 552368 | 850000 | 110640 | 144096 | 1104736 |  | Harga acuan | Tambahan
X.3 | Wastafel + kran | 2 | unit | 800000 | 92200 | 133830 | 1026030 | 1600000 | 184400 | 267660 | 2052060 |  | Harga acuan | Standar
X.4 | Floor drain | 3 | buah | 80000 | 36880 | 17532 | 134412 | 240000 | 110640 | 52596 | 403236 |  | Harga acuan | Standar
X.5 | Kran air | 6 | buah | 110000 | 55320 | 24798 | 190118 | 660000 | 331920 | 148788 | 1140708 |  | Harga acuan | Standar
X.6 | Pipa PVC AW ½" air bersih | 45 | m' | 17950 | 17366.34 | 5297.451 | 40613.791 | 807750 | 781485.3 | 238385.295 | 1827620.595 |  | Harga acuan | Standar
X.7 | Pipa PVC D 3" air bekas | 18 | m' | 51500 | 26049.51 | 11632.4265 | 89181.9365 | 927000 | 468891.18 | 209383.677 | 1605274.857 |  | Harga acuan | Standar
X.8 | Pipa PVC D 4" air kotor | 14 | m' | 70750 | 26049.51 | 14519.9265 | 111319.4365 | 990500 | 364693.14 | 203278.971 | 1558472.111 |  | Harga acuan | Standar
X.9 | Toren 1.000 L | 1 | unit | 2300000 | 564550 | 429682.5 | 3294232.5 | 2300000 | 564550 | 429682.5 | 3294232.5 |  | Harga acuan | Tambahan
X.10 | Pompa air 125 W | 1 | unit | 800000 | 131350 | 139702.5 | 1071052.5 | 800000 | 131350 | 139702.5 | 1071052.5 |  | Harga acuan | Tambahan
X.11 | Septictank biofil 1.000 L | 1 | unit | 3762900 | 0 | 564435 | 4327335 | 3762900 | 0 | 564435 | 4327335 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
XI | LISTRIK | [6 empty] | 12682050 | 4783280 | 2619799.5 | 20085129.5
XI.1 | Titik lampu + downlight | 22 | titik | 226400 | 96605 | 48450.75 | 371455.75 | 4980800 | 2125310 | 1065916.5 | 8172026.5 |  | Harga acuan | Standar
XI.2 | Titik saklar / stop kontak | 26 | titik | 248125 | 96605 | 51709.5 | 396439.5 | 6451250 | 2511730 | 1344447 | 10307427 |  | Harga acuan | Standar
XI.3 | Box MCB 12 grup + MCB (3.500 VA) | 1 | set | 1250000 | 146240 | 209436 | 1605676 | 1250000 | 146240 | 209436 | 1605676 |  | Harga acuan | Standar
XII | DAPUR | [6 empty] | 3400000 | 1092700 | 673905 | 5166605
XII.1 | Meja dapur beton + sink + kran | 1 | ls | 3400000 | 1092700 | 673905 | 5166605 | 3400000 | 1092700 | 673905 | 5166605 |  | Estimasi | Tambahan
XIII | CARPORT, KANOPI & PAGAR | [6 empty] | 25566586.9688 | 1132157.214 | 4004811.6274 | 30703555.8102
XIII.1 | Carport beton bertulang 12 cm (D8-200) | 15 | m² | 192118.1017 | 24928.41 | 32556.9768 | 249603.4884 | 2881771.525 | 373926.15 | 488354.6512 | 3744052.3262 |  | Harga acuan | Tambahan
XIII.2 | Kanopi baja ringan + Alderon | 15 | m² | 600000 | 0 | 90000 | 690000 | 9000000 | 0 | 1350000 | 10350000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Tambahan
XIII.3 | Tembok pagar bawah (bata ringan, plester 2 sisi, cat) | 3.6 | m² | 249882.0677 | 210619.74 | 69075.2712 | 529577.0789 | 899575.4438 | 758231.064 | 248670.9762 | 1906477.484 |  | Harga acuan | Tambahan
XIII.4 | Pagar besi hollow | 3.6 | m² | 895900 | 0 | 134385 | 1030285 | 3225240 | 0 | 483786 | 3709026 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Tambahan
XIII.5 | Pintu pagar geser | 5.4 | m² | 1650000 | 0 | 247500 | 1897500 | 8910000 | 0 | 1336500 | 10246500 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Tambahan
XIII.6 | Rel + roda pintu pagar | 1 | set | 650000 | 0 | 97500 | 747500 | 650000 | 0 | 97500 | 747500 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Tambahan
| JUMLAH PEKERJAAN | [6 empty] | 321986503.0539 | 141133452.6977 | 69467993.3628 | 532587949.1144
| Ongkos kirim bahan — sudah termasuk dalam margin kontraktor | [9 empty] | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 532587949.1144
| Dana cadangan (5%) | [9 empty] | 26629397.4557
| PPN 11% (hanya bila kontraktor PKP — lihat Parameter) | [9 empty] | 0
| TOTAL | [9 empty] | 559217346.5702
| Dibulatkan | [9 empty] | 559200000

## Kontrol Harga
KONTROL HARGA PER m² — pekerjaan standar
Harga per m² hanya menghitung pekerjaan standar bangunan utama, sama seperti cara kontraktor menawarkan 'harga per meter'. Pekerjaan tambahan, ongkos kirim, dana cadangan, dan pajak tidak ikut.
Rentang harga pasar borongan (bahan + upah) per m² — Jabodetabek 2026 | Minimum | Maksimum | Dasar penetapan
Sederhana | 3500000 | 5000000 | Median batas bawah & atas dari 10 artikel kontraktor/portal properti 2026: sobatbangun, tokban, superkos, PropNex, Akbar Konstruksi, Tricipta Karya, Dinasti Arsitek, caribisnis, indohomesarana (Jabodetabek), asiaarsitek
Menengah | 5000000 | 7000000 | Median batas bawah & atas dari 10 artikel kontraktor/portal properti 2026: sobatbangun, tokban, superkos, PropNex, Akbar Konstruksi, Tricipta Karya, Dinasti Arsitek, caribisnis, indohomesarana (Jabodetabek), asiaarsitek
Mewah | 7000000 | 10000000 | Median batas bawah & atas dari 10 artikel kontraktor/portal properti 2026: sobatbangun, tokban, superkos, PropNex, Akbar Konstruksi, Tricipta Karya, Dinasti Arsitek, caribisnis, indohomesarana (Jabodetabek), asiaarsitek
Borongan jasa (upah + keuntungan mandor) per m² — semua kelas | 1000000 | 1800000 | Median dari 5 kisaran 2026: caribisnis, indohomesarana, sobatbangun, asiaarsitek (1 lantai & 2 lantai)
Rentang dari artikel pasar (bukan data resmi) — dipakai sebagai rambu, bukan patokan pasti. Untuk luar Jabodetabek kalikan dengan faktor IKK daerah.
Pemeriksaan | Nilai per m² | Rentang wajar | Status
Borongan — harga per m² pekerjaan standar | 4548590.438 | 5,000,000 – 7,000,000 | Di bawah rentang (-9%) — periksa apakah ada pekerjaan/spesifikasi yang terlewat
Swakelola — biaya per m² pekerjaan standar | 3955296.033 | 4,347,826 – 6,086,957 | Di bawah rentang (-9%) — periksa apakah ada pekerjaan/spesifikasi yang terlewat
Upah per m² pekerjaan standar + margin (setara borongan jasa) | 1470531.1464 | 1,000,000 – 1,800,000 | Dalam rentang pasar
Luas bangunan: 108 m² · Paket: Menengah
Masuk hitungan per m² (Standar) |  |  | Tidak masuk hitungan per m² (Tambahan & biaya lain)
✓ Persiapan (bouwplank, pembersihan, air & listrik kerja) |  |  | ✗ Toren air, pompa air, shower set
✓ Tanah & pondasi |  |  | ✗ Dapur (meja dapur/kitchen set)
✓ Struktur beton |  |  | ✗ Carport, kanopi, pagar & pintu pagar
✓ Dinding, plester, acian |  |  | ✗ Ongkos kirim bahan (swakelola)
✓ Atap |  |  | ✗ Dana cadangan
✓ Plafon |  |  | ✗ Pajak (PPN / PPN KMS)
✓ Lantai & keramik |  |  | ✗ Tanah, PBG/IMB, notaris, desain
✓ Pintu & jendela |  |  | ✗ Sambungan PLN/PDAM permanen
✓ Cat |  |  | ✗ Taman, interior, furnitur, AC
✓ Sanitair & plumbing (kloset, wastafel, floor drain, kran, pipa, septictank)
✓ Instalasi listrik
Sumber cakupan: asiaarsitek.com, indohomesarana.com, propnexplus.com, semenmerahputih.com (2026) — harga per meter umumnya hanya bangunan utama; pagar, carport, kanopi, taman, kitchen set, interior, PBG, dan sambungan PLN/PDAM dihitung terpisah.

## Perhitungan Bahan
PERHITUNGAN BAHAN — kebutuhan, jumlah beli, dan biaya
Kebutuhan = volume × koefisien AHSP (sudah termasuk susut). Biaya dihitung dari kebutuhan; jumlah beli (kemasan) hanya panduan belanja. Ubah harga per kemasan (biru) sesuai toko Anda.
Kode | Bahan | Spesifikasi | Kebutuhan | Satuan | Kemasan beli | Isi / kemasan | Jumlah beli | Harga / kemasan | Harga / satuan | BIAYA | Link toko online | Asal harga | Referensi | Curah? | Catatan
SMN | Semen PCC | Tiga Roda / Gresik | 20120.1483 | kg | zak 40 kg | 40 | 504 | 63000 | 1575 | 31689233.651 | — | Triangulasi: SSH Badung 2026, RAB profesional (bangun.com), toko | Harga acuan | Tidak | atau 403 zak 50 kg
PSP | Pasir pasang |  | 28.2954 | m³ | m³ | 1 | 29 | 295200 | 295200 | 8352797.0167 | — | SSH Badung 2026 & RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Ya | ≈ 4.2 truk colt diesel
PSB | Pasir beton |  | 15.5971 | m³ | m³ | 1 | 16 | 379000 | 379000 | 5911319.6691 | — | RAB profesional — bangun.com | Harga acuan | Ya
SPL | Batu split 1–2 cm |  | 22.4906 | m³ | m³ | 1 | 23 | 385900 | 385900 | 8679109.5311 | — | SSH Kab. Badung 2026 | Harga acuan | Ya
PSU | Pasir urug |  | 9.978 | m³ | m³ | 1 | 10 | 209000 | 209000 | 2085402 | — | SSH Badung & RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Ya
BTK | Batu kali belah |  | 14.904 | m³ | m³ | 1 | 15 | 343200 | 343200 | 5115052.8 | — | SSH Badung & RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Ya
D10 | Besi ulir D10 full SNI | 12 m | 1367.938 | kg | batang | 7.4 | 185 | 85500 | 11554.0541 | 15805229.5946 | — | Toko online, SSH Badung, RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Tidak
D8 | Besi D8 full SNI | 12 m | 653.431 | kg | batang | 4.74 | 138 | 53800 | 11350.211 | 7416579.2803 | — | Toko, SSH Badung, RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Tidak
D6 | Besi polos Ø6 | 12 m, sengkang | 77.1014 | kg | batang | 2.66 | 29 | 30100 | 11315.7895 | 872463.2174 | — | Turunan harga besi per kg | Harga acuan | Tidak
KWT | Kawat bendrat |  | 47.8283 | kg | kg | 1 | 48 | 26200 | 26200 | 1253102.6378 | — | RAB profesional — bangun.com | Harga acuan | Tidak
MPX | Multipleks 9 mm | 122×244, bekisting (pakai ulang 4×) | 21.9641 | lembar | lembar | 1 | 22 | 214200 | 214200 | 4704705.9799 | — | RAB profesional — bangun.com | Harga acuan | Tidak
KSO | Kayu kaso 5/7 | 4 m, bekisting | 246.5359 | batang | batang | 1 | 247 | 38000 | 38000 | 9368364.6795 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PKU | Paku 5–10 cm |  | 25.1018 | kg | kg | 1 | 26 | 24200 | 24200 | 607464.5005 | — | RAB profesional — bangun.com | Harga acuan | Tidak
MYK | Minyak bekisting |  | 12.5509 | liter | liter | 1 | 13 | 26400 | 26400 | 331344.273 | — | SSH Badung & RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Tidak
BRG | Bata ringan 10 cm | 60×20×10 (±83 buah/m³) | 2625.2733 | buah | buah | 1 | 2626 | 9820 | 9820 | 25780183.3772 | — | SSH Badung, RAB profesional (bangun.com), toko | Harga acuan | Tidak | ≈ 31.6 m³
MRT | Mortar instan bata ringan |  | 2303.1407 | kg | zak 40 kg | 40 | 58 | 87000 | 2175 | 5009330.9152 | — | detikProperti Mei 2025 (Global Union) | Harga acuan | Tidak
GNT | Genteng beton | ±10 buah/m² | 873.4524 | buah | buah | 1 | 874 | 12450 | 12450 | 10874482.8487 | — | SSH Kab. Badung 2026 | Harga acuan | Tidak
NOK | Nok genteng beton |  | 32.13 | buah | buah | 1 | 33 | 8350 | 8350 | 268285.5 | — | SSH Kab. Badung 2026 | Harga acuan | Tidak
GYP | Papan gypsum 9 mm | 120×240 (2,88 m²) | 40.6766 | lembar | lembar | 1 | 41 | 81500 | 81500 | 3315143.715 | — | RAB profesional — bangun.com | Harga acuan | Tidak
HLW | Hollow galvalum plafon 4×4 / 2×4 | 4 m | 83.8688 | batang | batang | 1 | 84 | 25000 | 25000 | 2096718.75 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
CMP | Compound & sekrup gypsum |  | 39.1388 | kg | sak 20 kg | 20 | 2 | 85000 | 4250 | 166339.6875 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
GRN | Granit HT 60×60 | KW1, 4 keping/dus | 114.408 | m² | dus | 1.44 | 80 | 195000 | 135416.6667 | 15492750 | buka toko | Median 3 toko Jabodetabek (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
KKM | Keramik lantai KM anti-slip 25×25 |  | 6.6 | m² | dus (±1 m²) | 1 | 7 | 85000 | 85000 | 561000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
KDW | Keramik dinding KM 25×40 |  | 33.88 | m² | dus (±1 m²) | 1 | 34 | 70000 | 70000 | 2371600 | buka toko | Toko Kab. Bogor (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
KTR | Keramik teras 40×40 | 6 keping/dus | 4.95 | m² | dus | 0.96 | 6 | 60000 | 62500 | 309375 | buka toko | Toko Kab. Bogor (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
NAT | Semen warna / nat |  | 58.31 | kg | bungkus 1 kg | 1 | 59 | 15000 | 15000 | 874650 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PLM | Plamir tembok |  | 51.1656 | kg | galon 5 kg | 5 | 11 | 150000 | 30000 | 1534966.65 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
CDI | Cat dasar interior |  | 51.1656 | kg | galon 5 kg | 5 | 11 | 200000 | 40000 | 2046622.2 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
CTL | Cat Catylac interior |  | 133.0304 | kg | galon 5 kg | 5 | 27 | 224000 | 44800 | 5959763.8464 | buka toko | Median 3 toko (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
CDE | Cat dasar eksterior |  | 20.3428 | kg | galon 4 kg | 4 | 6 | 347500 | 86875 | 1767283.9651 | buka toko | Toko Depok (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
WSH | Dulux Weathershield | eksterior | 39.1784 | liter | galon 2,5 L | 2.5 | 16 | 490720 | 196288 | 7690243.2361 | buka toko | Median 3 toko (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
PAW | Pipa PVC AW ½" | 4 m | 49.5 | m | batang | 4 | 13 | 38000 | 9500 | 470250 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PD3 | Pipa PVC D 3" | 4 m | 19.8 | m | batang | 4 | 5 | 160000 | 40000 | 792000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PD4 | Pipa PVC D 4" | 4 m | 15.4 | m | batang | 4 | 4 | 230000 | 57500 | 885500 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
FTP | Fitting, lem & klem pipa | per meter pipa | 77 | m | paket per m | 1 | 77 | 7500 | 7500 | 577500 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
K15 | Kabel NYM 2×1,5 mm² |  | 265.1 | m | roll 50 m | 50 | 6 | 575000 | 11500 | 3048650 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
K25 | Kabel NYM 3×2,5 mm² |  | 143 | m | roll 50 m | 50 | 3 | 1350000 | 27000 | 3861000 | — | SSH Badung & RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Tidak
CDT | Pipa conduit 20 mm | 3 m | 408.1 | m | batang | 3 | 137 | 12000 | 4000 | 1632400 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
SKL | Saklar / stop kontak | standar | 26 | buah | buah | 1 | 26 | 35000 | 35000 | 910000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
DLT | Lampu downlight LED 9 W |  | 22 | buah | buah | 1 | 22 | 90000 | 90000 | 1980000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
MCB | Box MCB 6 grup + MCB |  | 0 | set | set | 1 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PKT | Daun pintu kamar HPL | ±80×200 | 5 | buah | buah | 1 | 5 | 925000 | 925000 | 4625000 | — | Rimba Doors (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
KSN | Kusen pintu aluminium 3" |  | 5 | set | set | 1 | 5 | 415000 | 415000 | 2075000 | buka toko | Toko Mojokerto (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
KNC | Kunci & engsel pintu | set standar | 5 | set | set | 1 | 5 | 291200 | 291200 | 1456000 | buka toko | Rata-rata pasar kunci Solid (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
PKM | Pintu KM PVC | set | 2 | set | set | 1 | 2 | 949900 | 949900 | 1899800 | buka toko | Maxbuilt (ruparupa) | Harga acuan | Tidak
KLS | Kloset duduk | monoblok standar | 2 | unit | unit | 1 | 2 | 1982500 | 1982500 | 3965000 | buka toko | Pondok Keramik (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
JTS | Jet shower |  | 2 | buah | buah | 1 | 2 | 150000 | 150000 | 300000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
SHW | Shower set | standar | 2 | set | set | 1 | 2 | 425000 | 425000 | 850000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
WST | Wastafel + kran | standar | 2 | unit | unit | 1 | 2 | 800000 | 800000 | 1600000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
FDR | Floor drain |  | 3 | buah | buah | 1 | 3 | 80000 | 80000 | 240000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
KRN | Kran air |  | 6 | buah | buah | 1 | 6 | 110000 | 110000 | 660000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
TRN | Toren 1.000 L |  | 1 | unit | unit | 1 | 1 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PMP | Pompa air 125 W |  | 1 | unit | unit | 1 | 1 | 800000 | 800000 | 800000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
MDP | Bahan meja dapur | beton, keramik top & backsplash | 1 | paket | paket | 1 | 1 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
SNK | Sink stainless + kran dapur |  | 1 | set | set | 1 | 1 | 900000 | 900000 | 900000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
KYB | Kayu bouwplank | per m² bangunan | 54 | m² | m² | 1 | 54 | 3000 | 3000 | 162000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
AIR | Air & listrik kerja |  | 1.5 | lot | lot | 1 | 2 | 1500000 | 1500000 | 2250000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
D12 | Besi ulir D12 full SNI | 12 m | 849.1296 | kg | batang | 10.66 | 80 | 120300 | 11285.1782 | 9582578.8818 | — | Turunan Rp11.300/kg | Harga acuan | Tidak
D13 | Besi ulir D13 full SNI | 12 m | 558.987 | kg | batang | 12.48 | 45 | 141300 | 11322.1154 | 6328915.3125 | — | STR-BSI-13 | Harga acuan | Tidak
DLK | Dolken kayu 8–10 cm | 4 m, penyangga bekisting (pakai ulang 4×) | 47.1694 | batang | batang | 1 | 48 | 25000 | 25000 | 1179235 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
MC2 | Box MCB 12 grup + MCB |  | 1 | set | set | 1 | 1 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
| TOTAL BELANJA BAHAN | [8 empty] | 247391737.7164
| di antaranya bahan curah (sudah termasuk kirim) | [8 empty] | 30143681.0169
PEKERJAAN TERPASANG — beli dari toko/aplikator, harga sudah termasuk jasa pasang
Kode | Pekerjaan |  | Volume | Satuan |  |  |  | Harga terpasang / sat |  | BIAYA | Link toko online | Asal harga | Referensi
PK01 | Railing tangga besi hollow |  | 5 | m' |  |  |  | 1087100 |  | 5435500 | — | TNG-01 | Harga acuan
PK02 | Rangka atap baja ringan |  | 84.8012 | m² |  |  |  | 201600 |  | 17095923.4398 | — | Aplikator via detikProperti + penawaran kontraktor | Harga acuan
PK03 | Lisplang GRC 20 cm |  | 37.0277 | m' |  |  |  | 90000 |  | 3332491.8977 | — | ATP-LSP-01 | Estimasi
PK04 | Waterproofing lantai KM lantai 2 |  | 4.5 | m² |  |  |  | 69500 |  | 312750 | — | WPF-PKT-01 | Harga acuan
PK05 | Pintu utama aluminium + kusen + kunci |  | 1 | unit |  |  |  | 2796200 |  | 2796200 | buka toko | Toko aluminium (Tokopedia) | Harga acuan
PK06 | Jendela aluminium + kaca (7 × 120×120) |  | 10.08 | m² |  |  |  | 1547000 |  | 15593760 | — | JND-01 | Harga acuan
PK07 | Pintu sliding balkon aluminium + kaca |  | 2 | set |  |  |  | 2050000 |  | 4100000 | — | PKC-01 | Harga acuan
PK08 | Bovenlight KM kaca mati |  | 0.4 | m² |  |  |  | 950000 |  | 380000 | — | JND-05 | Estimasi
PK09 | Septictank biofil 1.000 L |  | 1 | unit |  |  |  | 3762900 |  | 3762900 | — | Penawaran kontraktor (arsip) | Harga acuan
PK10 | Kanopi baja ringan + Alderon |  | 15 | m² |  |  |  | 600000 |  | 9000000 | — | Bank Mega Syariah 2026 | Harga acuan
PK11 | Pagar besi hollow |  | 3.6 | m² |  |  |  | 895900 |  | 3225240 | — | Penawaran kontraktor (arsip) | Harga acuan
PK12 | Pintu pagar geser |  | 5.4 | m² |  |  |  | 1650000 |  | 8910000 | — | PPG-02 | Estimasi
PK13 | Rel + roda pintu pagar |  | 1 | set |  |  |  | 650000 |  | 650000 | — | PPG-05 | Estimasi
| TOTAL PEKERJAAN TERPASANG | [8 empty] | 74594765.3375

## Perhitungan Upah
PERHITUNGAN UPAH TUKANG
Isi upah harian sesuai tarif di lokasi Anda (sel kuning). Kebutuhan tenaga dihitung otomatis dari volume × koefisien AHSP; upah = kebutuhan × upah per hari.
Jenis tenaga | Kode | Upah per hari | Keterangan
Pekerja | PKJ | 130500 | Acuan DKI 2026
Tukang batu | TKG | 175300 | Acuan DKI 2026
Tukang kayu | TKY | 174700 | Acuan DKI 2026
Tukang besi | TBS | 174700 | Acuan DKI 2026
Tukang cat | TCT | 165000 | Acuan DKI 2026
Tukang listrik | TLS | 182800 | Acuan DKI 2026
Tukang pipa | TPP | 184400 | Acuan DKI 2026
Kepala tukang | KTK | 198900 | Acuan DKI 2026
Mandor | MDR | 228300 | Acuan DKI 2026
Sumber acuan: triangulasi harga pasar Jakarta, RAB kontraktor profesional (Indeks Biaya Bangun, bangun.com), dan standar upah resmi.
KEBUTUHAN TENAGA & UPAH PER TAHAP
Kebutuhan (orang-hari) = volume × koefisien AHSP. Upah = kebutuhan × upah per hari. Angka ini sama untuk swakelola dan borongan.
Tahap / jenis tenaga | Kode | Kebutuhan (orang-hari) | Upah per hari | UPAH
I. PERSIAPAN |  | 25.4 |  | 3434040
Pekerja | PKJ | 22.7 | 130500 | 2962350
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 2.7 | 174700 | 471690
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
II. TANAH & PONDASI |  | 79.3042 |  | 11137355.7498
Pekerja | PKJ | 65.2193 | 130500 | 8511117.6713
Tukang batu | TKG | 6.3106 | 175300 | 1106253.4741
Tukang kayu | TKY | 2.5662 | 174700 | 448314.3014
Tukang besi | TBS | 1.6128 | 174700 | 281756.16
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 1.0503 | 198900 | 208902.8799
Mandor | MDR | 2.5449 | 228300 | 581011.2631
III. STRUKTUR BETON |  | 173.3507 |  | 26085475.476
Pekerja | PKJ | 104.7121 | 130500 | 13664934.7439
Tukang batu | TKG | 2.5018 | 175300 | 438567.5281
Tukang kayu | TKY | 34.7103 | 174700 | 6063885.3548
Tukang besi | TBS | 20.2871 | 174700 | 3544155.3762
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 5.7544 | 198900 | 1144547.3516
Mandor | MDR | 5.385 | 228300 | 1229385.1215
IV. DINDING |  | 345.9794 |  | 51526411.0156
Pekerja | PKJ | 222.1949 | 130500 | 28996435.2755
Tukang batu | TKG | 102.4316 | 175300 | 17956256.6783
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 10.2432 | 198900 | 2037364.2061
Mandor | MDR | 11.1097 | 228300 | 2536354.8557
V. ATAP |  | 57.6708 |  | 8924264.3637
Pekerja | PKJ | 26.4604 | 130500 | 3453077.2751
Tukang batu | TKG | 31.2104 | 175300 | 5471187.0885
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
VI. PLAFON |  | 31.95 |  | 5110935
Pekerja | PKJ | 10.65 | 130500 | 1389825
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 21.3 | 174700 | 3721110
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
VII. LANTAI & KERAMIK |  | 80.835 |  | 12869876.3
Pekerja | PKJ | 29.029 | 130500 | 3788284.5
Tukang batu | TKG | 51.806 | 175300 | 9081591.8
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
VIII. PINTU & JENDELA |  | 9.1 |  | 1496950
Pekerja | PKJ | 2.1 | 130500 | 274050
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 7 | 174700 | 1222900
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
IX. CAT |  | 61.8578 |  | 9992137.9587
Pekerja | PKJ | 13.4766 | 130500 | 1758702.3156
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 42.4514 | 165000 | 7004486.8089
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 4.2451 | 198900 | 844359.0462
Mandor | MDR | 1.6846 | 228300 | 384589.788
X. SANITAIR & PLUMBING |  | 20.9534 |  | 3547869.62
Pekerja | PKJ | 6.148 | 130500 | 802314
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 14.08 | 184400 | 2596352
Kepala tukang | KTK | 0.558 | 198900 | 110986.2
Mandor | MDR | 0.1674 | 228300 | 38217.42
XI. LISTRIK |  | 29.6 |  | 4783280
Pekerja | PKJ | 12 | 130500 | 1566000
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 17.6 | 182800 | 3217280
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
XII. DAPUR |  | 7 |  | 1092700
Pekerja | PKJ | 3 | 130500 | 391500
Tukang batu | TKG | 4 | 175300 | 701200
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
XIII. CARPORT, KANOPI & PAGAR |  | 7.5805 |  | 1132157.214
Pekerja | PKJ | 4.7025 | 130500 | 613676.25
Tukang batu | TKG | 1.5195 | 175300 | 266368.35
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0.4155 | 174700 | 72587.85
Tukang cat | TCT | 0.4536 | 165000 | 74844
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0.23946 | 198900 | 47628.594
Mandor | MDR | 0.2499 | 228300 | 57052.17
TOTAL |  | 930.5817 |  | 141133452.6977
✓ sama dengan upah di RAB Swakelola & RAB Borongan
LAMA PENGERJAAN PER TAHAP (untuk jadwal)
Tahap |  | Total orang-hari | Hari kerja (tim) | Minggu
I. PERSIAPAN |  | 25.4 | 4 | 1
II. TANAH & PONDASI |  | 79.3042 | 10 | 2
III. STRUKTUR BETON |  | 173.3507 | 22 | 4
IV. DINDING |  | 345.9794 | 44 | 8
V. ATAP |  | 57.6708 | 8 | 2
VI. PLAFON |  | 31.95 | 4 | 1
VII. LANTAI & KERAMIK |  | 80.835 | 11 | 2
VIII. PINTU & JENDELA |  | 9.1 | 2 | 1
IX. CAT |  | 61.8578 | 8 | 2
X. SANITAIR & PLUMBING |  | 20.9534 | 3 | 1
XI. LISTRIK |  | 29.6 | 4 | 1
XII. DAPUR |  | 7 | 1 | 1
XIII. CARPORT, KANOPI & PAGAR |  | 7.5805 | 1 | 1

## AHSP
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)
Upah di AHSP = upah per volume (dipakai RAB Borongan); swakelola membayar per hari — lihat Perhitungan Upah. Format Permen PUPR: A. Tenaga kerja, B. Bahan, C. Jumlah, D. Margin, E. Harga satuan. Koefisien = koefisien pasar terkalibrasi, bahan sudah termasuk susut (biru, boleh diubah).
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga satuan | Jumlah harga | Bantu: item | Bantu: tahap | Bantu: jenis | Bantu: volume | Bantu: total kebutuhan
I.1 | Bouwplank & pengukuran — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 54
A | TENAGA KERJA
| Tukang kayu | TKY | OH | 0.05 | 174700 | 8735 | I.1 | I | Upah | 54 | 2.7
| Pekerja | PKJ | OH | 0.05 | 130500 | 6525 | I.1 | I | Upah | 54 | 2.7
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 15260
B | BAHAN
| Kayu bouwplank | KYB | m² | 1 | 3000 | 3000 | I.1 | I | Bahan | 54 | 54
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 18260
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 2739
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 20999
I.2 | Pembersihan lahan — per 1 ls | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 20 | 130500 | 2610000 | I.2 | I | Upah | 1 | 20
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 2610000
B | BAHAN
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 0
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 2610000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 391500
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 3001500
I.3 | Air & listrik kerja — per 1 ls | [7 empty] | Volume RAB: | 1.5
A | TENAGA KERJA
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 0
B | BAHAN
| Air & listrik kerja | AIR | lot | 1 | 1500000 | 1500000 | I.3 | I | Bahan | 1.5 | 1.5
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 1500000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1500000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 225000
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1725000
II.1 | Galian tanah pondasi — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 46.496
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.6375 | 130500 | 83193.75 | II.1 | II | Upah | 46.496 | 29.6412
| Mandor | MDR | OH | 0.0213 | 228300 | 4862.79 | II.1 | II | Upah | 46.496 | 0.99036
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 88056.54
B | BAHAN
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 0
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 88056.54
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 13208.481
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 101265.021
II.2 | Urugan pasir bawah pondasi — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 1.84
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.255 | 130500 | 33277.5 | II.2 | II | Upah | 1.84 | 0.4692
| Mandor | MDR | OH | 0.0085 | 228300 | 1940.55 | II.2 | II | Upah | 1.84 | 0.01564
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 35218.05
B | BAHAN
| Pasir urug | PSU | m³ | 1.2 | 209000 | 250800 | II.2 | II | Bahan | 1.84 | 2.208
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 250800
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 286018.05
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 42902.7075
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 328920.7575
II.3 | Lantai kerja footplat K-175 — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 0.6
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.7425 | 130500 | 96896.25 | II.3 | II | Upah | 0.6 | 0.4455
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | II.3 | II | Upah | 0.6 | 0.07428
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.0126 | 198900 | 2506.14 | II.3 | II | Upah | 0.6 | 0.00756
| Mandor | MDR | OH | 0.0374 | 228300 | 8538.42 | II.3 | II | Upah | 0.6 | 0.02244
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 129642.95
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | II.3 | II | Bahan | 0.6 | 205.38
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | II.3 | II | Bahan | 0.6 | 0.35838
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | II.3 | II | Bahan | 0.6 | 0.50424
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 1089809.56
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1219452.51
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 182917.8765
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1402370.3865
II.4 | Footplat 80×80×25 + leher (D12-150, K-250) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 2.304
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 3.67 | 130500 | 478935 | II.4 | II | Upah | 2.304 | 8.4557
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | II.4 | II | Upah | 2.304 | 0.28524
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.194 | 198900 | 38586.6 | II.4 | II | Upah | 2.304 | 0.44698
| Mandor | MDR | OH | 0.1887 | 228300 | 43080.21 | II.4 | II | Upah | 2.304 | 0.43476
| Tukang besi | TBS | OH | 0.7 | 174700 | 122290 | II.4 | II | Upah | 2.304 | 1.6128
| Tukang kayu | TKY | OH | 1.1138 | 174700 | 194580.86 | II.4 | II | Upah | 2.304 | 2.5662
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 899174.81
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 403.2 | 1575 | 635040 | II.4 | II | Bahan | 2.304 | 928.9728
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5434 | 379000 | 205948.6 | II.4 | II | Bahan | 2.304 | 1.252
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.7931 | 385900 | 306057.29 | II.4 | II | Bahan | 2.304 | 1.8273
| Besi ulir D12 full SNI | D12 | kg | 103.4 | 11285.1782 | 1166887.4296 | II.4 | II | Bahan | 2.304 | 238.2336
| Besi D8 full SNI | D8 | kg | 6.6 | 11350.211 | 74911.3924 | II.4 | II | Bahan | 2.304 | 15.2064
| Kawat bendrat | KWT | kg | 1.5 | 26200 | 39300 | II.4 | II | Bahan | 2.304 | 3.456
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 0.65625 | 214200 | 140568.75 | II.4 | II | Bahan | 2.304 | 1.512
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 7.3661 | 38000 | 279910.66 | II.4 | II | Bahan | 2.304 | 16.9714
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 0.75 | 24200 | 18150 | II.4 | II | Bahan | 2.304 | 1.728
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.375 | 26400 | 9900 | II.4 | II | Bahan | 2.304 | 0.864
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 2876674.122
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 3775848.932
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 566377.3398
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 4342226.2719
II.5 | Pasangan batu kali 1:4 — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 12.42
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.9 | 130500 | 117450 | II.5 | II | Upah | 12.42 | 11.178
| Tukang batu | TKG | OH | 0.45 | 175300 | 78885 | II.5 | II | Upah | 12.42 | 5.589
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.045 | 198900 | 8950.5 | II.5 | II | Upah | 12.42 | 0.5589
| Mandor | MDR | OH | 0.045 | 228300 | 10273.5 | II.5 | II | Upah | 12.42 | 0.5589
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 215559
B | BAHAN
| Batu kali belah | BTK | m³ | 1.2 | 343200 | 411840 | II.5 | II | Bahan | 12.42 | 14.904
| Semen PCC | SMN | kg | 171.15 | 1575 | 269561.25 | II.5 | II | Bahan | 12.42 | 2125.683
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.572 | 295200 | 168854.4 | II.5 | II | Bahan | 12.42 | 7.1042
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 850255.65
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1065814.65
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 159872.1975
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1225686.8475
II.6 | Urugan tanah kembali — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 29.332
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3875 | 130500 | 50568.75 | II.6 | II | Upah | 29.332 | 11.3661
| Mandor | MDR | OH | 0.0124 | 228300 | 2830.92 | II.6 | II | Upah | 29.332 | 0.36372
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 53399.67
B | BAHAN
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 0
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 53399.67
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 8009.9505
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 61409.6205
II.7 | Urugan pasir bawah lantai — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 5.85
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.255 | 130500 | 33277.5 | II.7 | II | Upah | 5.85 | 1.4917
| Mandor | MDR | OH | 0.0085 | 228300 | 1940.55 | II.7 | II | Upah | 5.85 | 0.049725
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 35218.05
B | BAHAN
| Pasir urug | PSU | m³ | 1.2 | 209000 | 250800 | II.7 | II | Bahan | 5.85 | 7.02
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 250800
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 286018.05
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 42902.7075
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 328920.7575
II.8 | Rabat beton lantai kerja K-175 — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 2.925
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.7425 | 130500 | 96896.25 | II.8 | II | Upah | 2.925 | 2.1718
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | II.8 | II | Upah | 2.925 | 0.36212
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.0126 | 198900 | 2506.14 | II.8 | II | Upah | 2.925 | 0.036855
| Mandor | MDR | OH | 0.0374 | 228300 | 8538.42 | II.8 | II | Upah | 2.925 | 0.1094
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 129642.95
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | II.8 | II | Bahan | 2.925 | 1001.2275
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | II.8 | II | Bahan | 2.925 | 1.7471
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | II.8 | II | Bahan | 2.925 | 2.4582
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 1089809.56
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1219452.51
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 182917.8765
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1402370.3865
III.1 | Sloof 20×30 (4D13, Ø8-15, K-250) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 2.76
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 4.4755 | 130500 | 584052.75 | III.1 | III | Upah | 2.76 | 12.3524
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.1 | III | Upah | 2.76 | 0.34169
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.2374 | 198900 | 47218.86 | III.1 | III | Upah | 2.76 | 0.65522
| Mandor | MDR | OH | 0.2294 | 228300 | 52372.02 | III.1 | III | Upah | 2.76 | 0.63314
| Tukang besi | TBS | OH | 0.763 | 174700 | 133296.1 | III.1 | III | Upah | 2.76 | 2.1059
| Tukang kayu | TKY | OH | 1.485 | 174700 | 259429.5 | III.1 | III | Upah | 2.76 | 4.0986
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1098071.37
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 403.2 | 1575 | 635040 | III.1 | III | Bahan | 2.76 | 1112.832
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5434 | 379000 | 205948.6 | III.1 | III | Bahan | 2.76 | 1.4998
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.7931 | 385900 | 306057.29 | III.1 | III | Bahan | 2.76 | 2.189
| Besi ulir D13 full SNI | D13 | kg | 75.9 | 11322.1154 | 859348.5577 | III.1 | III | Bahan | 2.76 | 209.484
| Besi D8 full SNI | D8 | kg | 44 | 11350.211 | 499409.2827 | III.1 | III | Bahan | 2.76 | 121.44
| Kawat bendrat | KWT | kg | 1.635 | 26200 | 42837 | III.1 | III | Bahan | 2.76 | 4.5126
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 0.875 | 214200 | 187425 | III.1 | III | Bahan | 2.76 | 2.415
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 9.8214 | 38000 | 373214.34 | III.1 | III | Bahan | 2.76 | 27.1071
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 1 | 24200 | 24200 | III.1 | III | Bahan | 2.76 | 2.76
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.5 | 26400 | 13200 | III.1 | III | Bahan | 2.76 | 1.38
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3146680.0704
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 4244751.4404
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 636712.7161
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 4881464.1565
III.2 | Kolom utama 20×20 (8D12, Ø8-15, K-250) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 3.12
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 8.2505 | 130500 | 1076690.25 | III.2 | III | Upah | 3.12 | 25.7416
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.2 | III | Upah | 3.12 | 0.38626
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.4664 | 198900 | 92766.96 | III.2 | III | Upah | 3.12 | 1.4552
| Mandor | MDR | OH | 0.4239 | 228300 | 96776.37 | III.2 | III | Upah | 3.12 | 1.3226
| Tukang besi | TBS | OH | 1.568 | 174700 | 273929.6 | III.2 | III | Upah | 3.12 | 4.8922
| Tukang kayu | TKY | OH | 2.97 | 174700 | 518859 | III.2 | III | Upah | 3.12 | 9.2664
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 2080724.32
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 403.2 | 1575 | 635040 | III.2 | III | Bahan | 3.12 | 1257.984
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5434 | 379000 | 205948.6 | III.2 | III | Bahan | 3.12 | 1.6954
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.7931 | 385900 | 306057.29 | III.2 | III | Bahan | 3.12 | 2.4745
| Besi ulir D12 full SNI | D12 | kg | 195.8 | 11285.1782 | 2209637.8987 | III.2 | III | Bahan | 3.12 | 610.896
| Besi D8 full SNI | D8 | kg | 50.6 | 11350.211 | 574320.6751 | III.2 | III | Bahan | 3.12 | 157.872
| Kawat bendrat | KWT | kg | 3.36 | 26200 | 88032 | III.2 | III | Bahan | 3.12 | 10.4832
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 1.75 | 214200 | 374850 | III.2 | III | Bahan | 3.12 | 5.46
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 19.6429 | 38000 | 746428.68 | III.2 | III | Bahan | 3.12 | 61.2857
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 2 | 24200 | 48400 | III.2 | III | Bahan | 3.12 | 6.24
| Minyak bekisting | MYK | liter | 1 | 26400 | 26400 | III.2 | III | Bahan | 3.12 | 3.12
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 5215115.1438
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 7295839.4638
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 1094375.9196
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 8390215.3834
III.3 | Balok lantai 20×35 (6D13, Ø8-15, K-250) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 3.57
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 4.4233 | 130500 | 577240.65 | III.3 | III | Upah | 3.57 | 15.7912
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.3 | III | Upah | 3.57 | 0.44197
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.2411 | 198900 | 47954.79 | III.3 | III | Upah | 3.57 | 0.86073
| Mandor | MDR | OH | 0.2277 | 228300 | 51983.91 | III.3 | III | Upah | 3.57 | 0.81289
| Tukang besi | TBS | OH | 0.889 | 174700 | 155308.3 | III.3 | III | Upah | 3.57 | 3.1737
| Tukang kayu | TKY | OH | 1.3959 | 174700 | 243863.73 | III.3 | III | Upah | 3.57 | 4.9834
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1098053.52
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 403.2 | 1575 | 635040 | III.3 | III | Bahan | 3.57 | 1439.424
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5434 | 379000 | 205948.6 | III.3 | III | Bahan | 3.57 | 1.9399
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.7931 | 385900 | 306057.29 | III.3 | III | Bahan | 3.57 | 2.8314
| Besi ulir D13 full SNI | D13 | kg | 97.9 | 11322.1154 | 1108435.0962 | III.3 | III | Bahan | 3.57 | 349.503
| Besi D8 full SNI | D8 | kg | 41.8 | 11350.211 | 474438.8186 | III.3 | III | Bahan | 3.57 | 149.226
| Kawat bendrat | KWT | kg | 1.905 | 26200 | 49911 | III.3 | III | Bahan | 3.57 | 6.8008
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 0.8225 | 214200 | 176179.5 | III.3 | III | Bahan | 3.57 | 2.9363
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 9.2321 | 38000 | 350821.32 | III.3 | III | Bahan | 3.57 | 32.9587
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 0.94 | 24200 | 22748 | III.3 | III | Bahan | 3.57 | 3.3558
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.47 | 26400 | 12408 | III.3 | III | Bahan | 3.57 | 1.6779
| Dolken kayu 8–10 cm | DLK | batang | 4.7 | 25000 | 117500 | III.3 | III | Bahan | 3.57 | 16.779
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3459487.6247
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 4557541.1447
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 683631.1717
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 5241172.3164
III.4 | Plat lantai 12 cm (D10-150 dua lapis, K-250) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 5.76
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 4.1755 | 130500 | 544902.75 | III.4 | III | Upah | 5.76 | 24.0509
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.4 | III | Upah | 5.76 | 0.71309
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.2322 | 198900 | 46184.58 | III.4 | III | Upah | 5.76 | 1.3375
| Mandor | MDR | OH | 0.2159 | 228300 | 49289.97 | III.4 | III | Upah | 5.76 | 1.2436
| Tukang besi | TBS | OH | 0.959 | 174700 | 167537.3 | III.4 | III | Upah | 5.76 | 5.5238
| Tukang kayu | TKY | OH | 1.237 | 174700 | 216103.9 | III.4 | III | Upah | 5.76 | 7.1251
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1045720.64
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 403.2 | 1575 | 635040 | III.4 | III | Bahan | 5.76 | 2322.432
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5434 | 379000 | 205948.6 | III.4 | III | Bahan | 5.76 | 3.13
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.7931 | 385900 | 306057.29 | III.4 | III | Bahan | 5.76 | 4.5683
| Besi ulir D10 full SNI | D10 | kg | 150.7 | 11554.0541 | 1741195.9459 | III.4 | III | Bahan | 5.76 | 868.032
| Kawat bendrat | KWT | kg | 2.055 | 26200 | 53841 | III.4 | III | Bahan | 5.76 | 11.8368
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 0.72887 | 214200 | 156123.954 | III.4 | III | Bahan | 5.76 | 4.1983
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 8.1813 | 38000 | 310887.5 | III.4 | III | Bahan | 5.76 | 47.124
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 0.833 | 24200 | 20158.6 | III.4 | III | Bahan | 5.76 | 4.7981
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.4165 | 26400 | 10995.6 | III.4 | III | Bahan | 5.76 | 2.399
| Dolken kayu 8–10 cm | DLK | batang | 4.165 | 25000 | 104125 | III.4 | III | Bahan | 5.76 | 23.9904
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3544373.4899
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 4590094.1299
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 688514.1195
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 5278608.2494
III.5 | Tangga beton (D10-150, K-250) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 1.6
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 3.8885 | 130500 | 507449.25 | III.5 | III | Upah | 1.6 | 6.2216
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.5 | III | Upah | 1.6 | 0.19808
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.2084 | 198900 | 41450.76 | III.5 | III | Upah | 1.6 | 0.33344
| Mandor | MDR | OH | 0.2001 | 228300 | 45682.83 | III.5 | III | Upah | 1.6 | 0.32016
| Tukang besi | TBS | OH | 0.77 | 174700 | 134519 | III.5 | III | Upah | 1.6 | 1.232
| Tukang kayu | TKY | OH | 1.188 | 174700 | 207543.6 | III.5 | III | Upah | 1.6 | 1.9008
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 958347.58
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 403.2 | 1575 | 635040 | III.5 | III | Bahan | 1.6 | 645.12
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5434 | 379000 | 205948.6 | III.5 | III | Bahan | 1.6 | 0.86944
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.7931 | 385900 | 306057.29 | III.5 | III | Bahan | 1.6 | 1.269
| Besi ulir D10 full SNI | D10 | kg | 121 | 11554.0541 | 1398040.5405 | III.5 | III | Bahan | 1.6 | 193.6
| Kawat bendrat | KWT | kg | 1.65 | 26200 | 43230 | III.5 | III | Bahan | 1.6 | 2.64
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 0.7 | 214200 | 149940 | III.5 | III | Bahan | 1.6 | 1.12
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 7.8571 | 38000 | 298571.32 | III.5 | III | Bahan | 1.6 | 12.5714
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 0.8 | 24200 | 19360 | III.5 | III | Bahan | 1.6 | 1.28
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.4 | 26400 | 10560 | III.5 | III | Bahan | 1.6 | 0.64
| Dolken kayu 8–10 cm | DLK | batang | 4 | 25000 | 100000 | III.5 | III | Bahan | 1.6 | 6.4
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3166747.7505
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 4125095.3305
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 618764.2996
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 4743859.6301
III.6 | Ring balok lt 2 15×20 (4D10, Ø8-15) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 1.44
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 5.6376 | 130500 | 735706.8 | III.6 | III | Upah | 1.44 | 8.1181
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.6 | III | Upah | 1.44 | 0.17827
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.3046 | 198900 | 60584.94 | III.6 | III | Upah | 1.44 | 0.43862
| Mandor | MDR | OH | 0.2889 | 228300 | 65955.87 | III.6 | III | Upah | 1.44 | 0.41602
| Tukang besi | TBS | OH | 0.945 | 174700 | 165091.5 | III.6 | III | Upah | 1.44 | 1.3608
| Tukang kayu | TKY | OH | 1.9751 | 174700 | 345049.97 | III.6 | III | Upah | 1.44 | 2.8441
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1394091.22
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | III.6 | III | Bahan | 1.44 | 492.912
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | III.6 | III | Bahan | 1.44 | 0.86011
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | III.6 | III | Bahan | 1.44 | 1.2102
| Besi ulir D10 full SNI | D10 | kg | 90.2 | 11554.0541 | 1042175.6757 | III.6 | III | Bahan | 1.44 | 129.888
| Besi D8 full SNI | D8 | kg | 58.3 | 11350.211 | 661717.2996 | III.6 | III | Bahan | 1.44 | 83.952
| Kawat bendrat | KWT | kg | 2.025 | 26200 | 53055 | III.6 | III | Bahan | 1.44 | 2.916
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 1.1638 | 214200 | 249275.25 | III.6 | III | Bahan | 1.44 | 1.6758
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 13.0625 | 38000 | 496375 | III.6 | III | Bahan | 1.44 | 18.81
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 1.33 | 24200 | 32186 | III.6 | III | Bahan | 1.44 | 1.9152
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.665 | 26400 | 17556 | III.6 | III | Bahan | 1.44 | 0.9576
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3642149.7853
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 5036241.0053
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 755436.1508
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 5791677.156
III.7 | Kolom praktis 15×15 (4D10, Ø6-15) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 1.458
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 5.7006 | 130500 | 743928.3 | III.7 | III | Upah | 1.458 | 8.3115
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.7 | III | Upah | 1.458 | 0.1805
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.3109 | 198900 | 61838.01 | III.7 | III | Upah | 1.458 | 0.45329
| Mandor | MDR | OH | 0.2925 | 228300 | 66777.75 | III.7 | III | Upah | 1.458 | 0.42646
| Tukang besi | TBS | OH | 1.008 | 174700 | 176097.6 | III.7 | III | Upah | 1.458 | 1.4697
| Tukang kayu | TKY | OH | 1.9751 | 174700 | 345049.97 | III.7 | III | Upah | 1.458 | 2.8797
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1415393.77
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | III.7 | III | Bahan | 1.458 | 499.0734
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | III.7 | III | Bahan | 1.458 | 0.87086
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | III.7 | III | Bahan | 1.458 | 1.2253
| Besi ulir D10 full SNI | D10 | kg | 121 | 11554.0541 | 1398040.5405 | III.7 | III | Bahan | 1.458 | 176.418
| Besi polos Ø6 | D6 | kg | 37.4 | 11315.7895 | 423210.5263 | III.7 | III | Bahan | 1.458 | 54.5292
| Kawat bendrat | KWT | kg | 2.16 | 26200 | 56592 | III.7 | III | Bahan | 1.458 | 3.1493
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 1.1638 | 214200 | 249275.25 | III.7 | III | Bahan | 1.458 | 1.6967
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 13.0625 | 38000 | 496375 | III.7 | III | Bahan | 1.458 | 19.0451
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 1.33 | 24200 | 32186 | III.7 | III | Bahan | 1.458 | 1.9391
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.665 | 26400 | 17556 | III.7 | III | Bahan | 1.458 | 0.96957
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3763044.8769
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 5178438.6469
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 776765.797
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 5955204.4439
III.8 | Balok latei 12×12 (4D8, Ø6-15) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 0.30096
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 9.2245 | 130500 | 1203797.25 | III.8 | III | Upah | 0.30096 | 2.7762
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.8 | III | Upah | 0.30096 | 0.037259
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.4896 | 198900 | 97381.44 | III.8 | III | Upah | 0.30096 | 0.14735
| Mandor | MDR | OH | 0.469 | 228300 | 107072.7 | III.8 | III | Upah | 0.30096 | 0.14115
| Tukang besi | TBS | OH | 1.057 | 174700 | 184657.9 | III.8 | III | Upah | 0.30096 | 0.31811
| Tukang kayu | TKY | OH | 3.7125 | 174700 | 648573.75 | III.8 | III | Upah | 0.30096 | 1.1173
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 2263185.18
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | III.8 | III | Bahan | 0.30096 | 103.0186
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | III.8 | III | Bahan | 0.30096 | 0.17976
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | III.8 | III | Bahan | 0.30096 | 0.25293
| Besi D8 full SNI | D8 | kg | 121 | 11350.211 | 1373375.5274 | III.8 | III | Bahan | 0.30096 | 36.4162
| Besi polos Ø6 | D6 | kg | 45.1 | 11315.7895 | 510342.1053 | III.8 | III | Bahan | 0.30096 | 13.5733
| Kawat bendrat | KWT | kg | 2.265 | 26200 | 59343 | III.8 | III | Bahan | 0.30096 | 0.68167
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 2.1875 | 214200 | 468562.5 | III.8 | III | Bahan | 0.30096 | 0.65835
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 24.5536 | 38000 | 933035.66 | III.8 | III | Bahan | 0.30096 | 7.3896
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 2.5 | 24200 | 60500 | III.8 | III | Bahan | 0.30096 | 0.7524
| Minyak bekisting | MYK | liter | 1.25 | 26400 | 33000 | III.8 | III | Bahan | 0.30096 | 0.3762
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 4527968.3527
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 6791153.5327
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 1018673.0299
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 7809826.5626
III.9 | Bingkai ampig 12×12 (4D8, Ø6-15) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 0.19953
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 6.7594 | 130500 | 882101.7 | III.9 | III | Upah | 0.19953 | 1.3487
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.9 | III | Upah | 0.19953 | 0.024702
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.3663 | 198900 | 72857.07 | III.9 | III | Upah | 0.19953 | 0.073089
| Mandor | MDR | OH | 0.3457 | 228300 | 78923.31 | III.9 | III | Upah | 0.19953 | 0.068978
| Tukang besi | TBS | OH | 1.057 | 174700 | 184657.9 | III.9 | III | Upah | 0.19953 | 0.21091
| Tukang kayu | TKY | OH | 2.48 | 174700 | 433256 | III.9 | III | Upah | 0.19953 | 0.49484
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1673498.12
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | III.9 | III | Bahan | 0.19953 | 68.2999
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | III.9 | III | Bahan | 0.19953 | 0.11918
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | III.9 | III | Bahan | 0.19953 | 0.16769
| Besi D8 full SNI | D8 | kg | 121 | 11350.211 | 1373375.5274 | III.9 | III | Bahan | 0.19953 | 24.1434
| Besi polos Ø6 | D6 | kg | 45.1 | 11315.7895 | 510342.1053 | III.9 | III | Bahan | 0.19953 | 8.9989
| Kawat bendrat | KWT | kg | 2.265 | 26200 | 59343 | III.9 | III | Bahan | 0.19953 | 0.45194
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 1.4612 | 214200 | 312999.75 | III.9 | III | Bahan | 0.19953 | 0.29157
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 16.4018 | 38000 | 623268.02 | III.9 | III | Bahan | 0.19953 | 3.2727
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 1.67 | 24200 | 40414 | III.9 | III | Bahan | 0.19953 | 0.33322
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.835 | 26400 | 22044 | III.9 | III | Bahan | 0.19953 | 0.16661
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 4031595.9627
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 5705094.0827
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 855764.1124
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 6560858.1951
III.10 | Railing tangga besi hollow — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 5
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Railing tangga besi hollow | PK01 | m' | 1 | 1087100 | 1087100
| Jumlah |  |  |  |  | 1087100
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1087100
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 163065
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1250165
IV.1 | Pasangan bata ringan 10 cm — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 288.8623
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.18 | 130500 | 23490 | IV.1 | IV | Upah | 288.8623 | 51.9952
| Tukang batu | TKG | OH | 0.06 | 175300 | 10518 | IV.1 | IV | Upah | 288.8623 | 17.3317
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.006 | 198900 | 1193.4 | IV.1 | IV | Upah | 288.8623 | 1.7332
| Mandor | MDR | OH | 0.009 | 228300 | 2054.7 | IV.1 | IV | Upah | 288.8623 | 2.5998
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 37256.1
B | BAHAN
| Bata ringan 10 cm | BRG | buah | 8.9764 | 9820 | 88148.739 | IV.1 | IV | Bahan | 288.8623 | 2592.958
| Mortar instan bata ringan | MRT | kg | 7.875 | 2175 | 17128.125 | IV.1 | IV | Bahan | 288.8623 | 2274.7907
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 105276.864
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 142532.964
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 21379.9446
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 163912.9086
IV.2 | Plesteran + acian — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 567.3323
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3 | 130500 | 39150 | IV.2 | IV | Upah | 567.3323 | 170.1997
| Tukang batu | TKG | OH | 0.15 | 175300 | 26295 | IV.2 | IV | Upah | 567.3323 | 85.0998
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.015 | 198900 | 2983.5 | IV.2 | IV | Upah | 567.3323 | 8.51
| Mandor | MDR | OH | 0.015 | 228300 | 3424.5 | IV.2 | IV | Upah | 567.3323 | 8.51
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 71853
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 9.9645 | 1575 | 15694.0875 | IV.2 | IV | Bahan | 567.3323 | 5653.1828
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0264 | 295200 | 7793.28 | IV.2 | IV | Bahan | 567.3323 | 14.9776
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 23487.3675
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 95340.3675
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 14301.0551
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 109641.4226
V.1 | Rangka atap baja ringan — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 84.8012
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Rangka atap baja ringan | PK02 | m² | 1 | 201600 | 201600
| Jumlah |  |  |  |  | 201600
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 201600
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 30240
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 231840
V.2 | Genteng beton — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 84.8012
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.35 | 175300 | 61355 | V.2 | V | Upah | 84.8012 | 29.6804
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3 | 130500 | 39150 | V.2 | V | Upah | 84.8012 | 25.4404
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 100505
B | BAHAN
| Genteng beton | GNT | buah | 10.3 | 12450 | 128235 | V.2 | V | Bahan | 84.8012 | 873.4524
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 128235
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 228740
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 34311
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 263051
V.3 | Nok / bubungan — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 10.2
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.15 | 175300 | 26295 | V.3 | V | Upah | 10.2 | 1.53
| Pekerja | PKJ | OH | 0.1 | 130500 | 13050 | V.3 | V | Upah | 10.2 | 1.02
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 39345
B | BAHAN
| Nok genteng beton | NOK | buah | 3.15 | 8350 | 26302.5 | V.3 | V | Bahan | 10.2 | 32.13
| Semen PCC | SMN | kg | 3.15 | 1575 | 4961.25 | V.3 | V | Bahan | 10.2 | 32.13
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.011 | 295200 | 3247.2 | V.3 | V | Bahan | 10.2 | 0.1122
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 34510.95
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 73855.95
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 11078.3925
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 84934.3425
V.4 | Lisplang GRC 20 cm — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 37.0277
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Lisplang GRC 20 cm | PK03 | m' | 1 | 90000 | 90000
| Jumlah |  |  |  |  | 90000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 90000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 13500
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 103500
VI.1 | Plafon gypsum 9 mm + rangka hollow — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 106.5
A | TENAGA KERJA
| Tukang kayu | TKY | OH | 0.2 | 174700 | 34940 | VI.1 | VI | Upah | 106.5 | 21.3
| Pekerja | PKJ | OH | 0.1 | 130500 | 13050 | VI.1 | VI | Upah | 106.5 | 10.65
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 47990
B | BAHAN
| Papan gypsum 9 mm | GYP | lembar | 0.38194 | 81500 | 31128.11 | VI.1 | VI | Bahan | 106.5 | 40.6766
| Hollow galvalum plafon 4×4 / 2×4 | HLW | batang | 0.7875 | 25000 | 19687.5 | VI.1 | VI | Bahan | 106.5 | 83.8688
| Compound & sekrup gypsum | CMP | kg | 0.3675 | 4250 | 1561.875 | VI.1 | VI | Bahan | 106.5 | 39.1388
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 52377.485
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 100367.485
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 15055.1228
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 115422.6077
VII.1 | Granit HT 60×60 — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 86.6
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.3 | 175300 | 52590 | VII.1 | VII | Upah | 86.6 | 25.98
| Pekerja | PKJ | OH | 0.17 | 130500 | 22185 | VII.1 | VII | Upah | 86.6 | 14.722
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 74775
B | BAHAN
| Granit HT 60×60 | GRN | m² | 1.05 | 135416.6667 | 142187.5 | VII.1 | VII | Bahan | 86.6 | 90.93
| Semen PCC | SMN | kg | 10.5 | 1575 | 16537.5 | VII.1 | VII | Bahan | 86.6 | 909.3
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0495 | 295200 | 14612.4 | VII.1 | VII | Bahan | 86.6 | 4.2867
| Semen warna / nat | NAT | kg | 0.3 | 15000 | 4500 | VII.1 | VII | Bahan | 86.6 | 25.98
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 177837.4
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 252612.4
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 37891.86
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 290504.26
VII.2 | Granit anak tangga + nosing — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 10
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.6 | 175300 | 105180 | VII.2 | VII | Upah | 10 | 6
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3 | 130500 | 39150 | VII.2 | VII | Upah | 10 | 3
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 144330
B | BAHAN
| Granit HT 60×60 | GRN | m² | 1.155 | 135416.6667 | 156406.25 | VII.2 | VII | Bahan | 10 | 11.55
| Semen PCC | SMN | kg | 10.5 | 1575 | 16537.5 | VII.2 | VII | Bahan | 10 | 105
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0495 | 295200 | 14612.4 | VII.2 | VII | Bahan | 10 | 0.495
| Semen warna / nat | NAT | kg | 0.3 | 15000 | 4500 | VII.2 | VII | Bahan | 10 | 3
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 192056.15
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 336386.15
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 50457.9225
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 386844.0725
VII.3 | Plint granit (potongan 10 cm) — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 113.6
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.08 | 175300 | 14024 | VII.3 | VII | Upah | 113.6 | 9.088
| Pekerja | PKJ | OH | 0.045 | 130500 | 5872.5 | VII.3 | VII | Upah | 113.6 | 5.112
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 19896.5
B | BAHAN
| Granit HT 60×60 | GRN | m² | 0.105 | 135416.6667 | 14218.75 | VII.3 | VII | Bahan | 113.6 | 11.928
| Semen PCC | SMN | kg | 1.05 | 1575 | 1653.75 | VII.3 | VII | Bahan | 113.6 | 119.28
| Semen warna / nat | NAT | kg | 0.05 | 15000 | 750 | VII.3 | VII | Bahan | 113.6 | 5.68
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 16622.5
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 36519
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 5477.85
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 41996.85
VII.4 | Keramik lantai KM anti-slip — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 6
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.26 | 175300 | 45578 | VII.4 | VII | Upah | 6 | 1.56
| Pekerja | PKJ | OH | 0.15 | 130500 | 19575 | VII.4 | VII | Upah | 6 | 0.9
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 65153
B | BAHAN
| Keramik lantai KM anti-slip 25×25 | KKM | m² | 1.1 | 85000 | 93500 | VII.4 | VII | Bahan | 6 | 6.6
| Semen PCC | SMN | kg | 10.5 | 1575 | 16537.5 | VII.4 | VII | Bahan | 6 | 63
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0495 | 295200 | 14612.4 | VII.4 | VII | Bahan | 6 | 0.297
| Semen warna / nat | NAT | kg | 1 | 15000 | 15000 | VII.4 | VII | Bahan | 6 | 6
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 139649.9
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 204802.9
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 30720.435
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 235523.335
VII.5 | Keramik dinding KM — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 30.8
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.26 | 175300 | 45578 | VII.5 | VII | Upah | 30.8 | 8.008
| Pekerja | PKJ | OH | 0.15 | 130500 | 19575 | VII.5 | VII | Upah | 30.8 | 4.62
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 65153
B | BAHAN
| Keramik dinding KM 25×40 | KDW | m² | 1.1 | 70000 | 77000 | VII.5 | VII | Bahan | 30.8 | 33.88
| Semen PCC | SMN | kg | 9.765 | 1575 | 15379.875 | VII.5 | VII | Bahan | 30.8 | 300.762
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0198 | 295200 | 5844.96 | VII.5 | VII | Bahan | 30.8 | 0.60984
| Semen warna / nat | NAT | kg | 0.5 | 15000 | 7500 | VII.5 | VII | Bahan | 30.8 | 15.4
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 105724.835
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 170877.835
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 25631.6753
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 196509.5102
VII.6 | Keramik teras 40×40 — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 4.5
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.26 | 175300 | 45578 | VII.6 | VII | Upah | 4.5 | 1.17
| Pekerja | PKJ | OH | 0.15 | 130500 | 19575 | VII.6 | VII | Upah | 4.5 | 0.675
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 65153
B | BAHAN
| Keramik teras 40×40 | KTR | m² | 1.1 | 62500 | 68750 | VII.6 | VII | Bahan | 4.5 | 4.95
| Semen PCC | SMN | kg | 10.5 | 1575 | 16537.5 | VII.6 | VII | Bahan | 4.5 | 47.25
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0495 | 295200 | 14612.4 | VII.6 | VII | Bahan | 4.5 | 0.22275
| Semen warna / nat | NAT | kg | 0.5 | 15000 | 7500 | VII.6 | VII | Bahan | 4.5 | 2.25
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 107399.9
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 172552.9
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 25882.935
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 198435.835
VII.7 | Waterproofing lantai KM lantai 2 — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 4.5
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Waterproofing lantai KM lantai 2 | PK04 | m² | 1 | 69500 | 69500
| Jumlah |  |  |  |  | 69500
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 69500
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 10425
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 79925
VIII.1 | Pintu utama aluminium + kusen + kunci — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Pintu utama aluminium + kusen + kunci | PK05 | unit | 1 | 2796200 | 2796200
| Jumlah |  |  |  |  | 2796200
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 2796200
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 419430
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 3215630
VIII.2 | Pintu kamar HPL + kusen aluminium (4 kamar + belakang) — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 5
A | TENAGA KERJA
| Tukang kayu | TKY | OH | 1 | 174700 | 174700 | VIII.2 | VIII | Upah | 5 | 5
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3 | 130500 | 39150 | VIII.2 | VIII | Upah | 5 | 1.5
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 213850
B | BAHAN
| Daun pintu kamar HPL | PKT | buah | 1 | 925000 | 925000 | VIII.2 | VIII | Bahan | 5 | 5
| Kusen pintu aluminium 3" | KSN | set | 1 | 415000 | 415000 | VIII.2 | VIII | Bahan | 5 | 5
| Kunci & engsel pintu | KNC | set | 1 | 291200 | 291200 | VIII.2 | VIII | Bahan | 5 | 5
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 1631200
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1845050
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 276757.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 2121807.5
VIII.3 | Pintu KM PVC — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 2
A | TENAGA KERJA
| Tukang kayu | TKY | OH | 1 | 174700 | 174700 | VIII.3 | VIII | Upah | 2 | 2
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3 | 130500 | 39150 | VIII.3 | VIII | Upah | 2 | 0.6
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 213850
B | BAHAN
| Pintu KM PVC | PKM | set | 1 | 949900 | 949900 | VIII.3 | VIII | Bahan | 2 | 2
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 949900
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1163750
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 174562.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1338312.5
VIII.4 | Jendela aluminium + kaca (7 × 120×120) — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 10.08
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Jendela aluminium + kaca (7 × 120×120) | PK06 | m² | 1 | 1547000 | 1547000
| Jumlah |  |  |  |  | 1547000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1547000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 232050
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1779050
VIII.5 | Pintu sliding balkon aluminium + kaca — per 1 set | [7 empty] | Volume RAB: | 2
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Pintu sliding balkon aluminium + kaca | PK07 | set | 1 | 2050000 | 2050000
| Jumlah |  |  |  |  | 2050000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 2050000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 307500
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 2357500
VIII.6 | Bovenlight KM kaca mati — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 0.4
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Bovenlight KM kaca mati | PK08 | m² | 1 | 950000 | 950000
| Jumlah |  |  |  |  | 950000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 950000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 142500
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1092500
IX.1 | Cat interior Catylac (dinding + plafon) — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 487.291
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.02 | 130500 | 2610 | IX.1 | IX | Upah | 487.291 | 9.7458
| Tukang cat | TCT | OH | 0.063 | 165000 | 10395 | IX.1 | IX | Upah | 487.291 | 30.6993
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.0063 | 198900 | 1253.07 | IX.1 | IX | Upah | 487.291 | 3.0699
| Mandor | MDR | OH | 0.0025 | 228300 | 570.75 | IX.1 | IX | Upah | 487.291 | 1.2182
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 14828.82
B | BAHAN
| Plamir tembok | PLM | kg | 0.105 | 30000 | 3150 | IX.1 | IX | Bahan | 487.291 | 51.1656
| Cat dasar interior | CDI | kg | 0.105 | 40000 | 4200 | IX.1 | IX | Bahan | 487.291 | 51.1656
| Cat Catylac interior | CTL | kg | 0.273 | 44800 | 12230.4 | IX.1 | IX | Bahan | 487.291 | 133.0304
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 19580.4
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 34409.22
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 5161.383
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 39570.603
IX.2 | Cat eksterior Weathershield — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 186.5413
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.02 | 130500 | 2610 | IX.2 | IX | Upah | 186.5413 | 3.7308
| Tukang cat | TCT | OH | 0.063 | 165000 | 10395 | IX.2 | IX | Upah | 186.5413 | 11.7521
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.0063 | 198900 | 1253.07 | IX.2 | IX | Upah | 186.5413 | 1.1752
| Mandor | MDR | OH | 0.0025 | 228300 | 570.75 | IX.2 | IX | Upah | 186.5413 | 0.46635
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 14828.82
B | BAHAN
| Cat dasar eksterior | CDE | kg | 0.105 | 86875 | 9121.875 | IX.2 | IX | Bahan | 186.5413 | 19.5868
| Dulux Weathershield | WSH | liter | 0.20222 | 196288 | 39693.3594 | IX.2 | IX | Bahan | 186.5413 | 37.7224
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 48815.2344
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 63644.0544
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 9546.6082
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 73190.6625
X.1 | Kloset duduk + jet shower — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 2
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 1 | 184400 | 184400 | X.1 | X | Upah | 2 | 2
| Pekerja | PKJ | OH | 0.5 | 130500 | 65250 | X.1 | X | Upah | 2 | 1
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 249650
B | BAHAN
| Kloset duduk | KLS | unit | 1 | 1982500 | 1982500 | X.1 | X | Bahan | 2 | 2
| Jet shower | JTS | buah | 1 | 150000 | 150000 | X.1 | X | Bahan | 2 | 2
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 2132500
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 2382150
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 357322.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 2739472.5
X.2 | Shower set — per 1 set | [7 empty] | Volume RAB: | 2
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.3 | 184400 | 55320 | X.2 | X | Upah | 2 | 0.6
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 55320
B | BAHAN
| Shower set | SHW | set | 1 | 425000 | 425000 | X.2 | X | Bahan | 2 | 2
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 425000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 480320
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 72048
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 552368
X.3 | Wastafel + kran — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 2
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.5 | 184400 | 92200 | X.3 | X | Upah | 2 | 1
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 92200
B | BAHAN
| Wastafel + kran | WST | unit | 1 | 800000 | 800000 | X.3 | X | Bahan | 2 | 2
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 800000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 892200
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 133830
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1026030
X.4 | Floor drain — per 1 buah | [7 empty] | Volume RAB: | 3
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.2 | 184400 | 36880 | X.4 | X | Upah | 3 | 0.6
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 36880
B | BAHAN
| Floor drain | FDR | buah | 1 | 80000 | 80000 | X.4 | X | Bahan | 3 | 3
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 80000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 116880
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 17532
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 134412
X.5 | Kran air — per 1 buah | [7 empty] | Volume RAB: | 6
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.3 | 184400 | 55320 | X.5 | X | Upah | 6 | 1.8
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 55320
B | BAHAN
| Kran air | KRN | buah | 1 | 110000 | 110000 | X.5 | X | Bahan | 6 | 6
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 110000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 165320
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 24798
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 190118
X.6 | Pipa PVC AW ½" air bersih — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 45
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.036 | 130500 | 4698 | X.6 | X | Upah | 45 | 1.62
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.06 | 184400 | 11064 | X.6 | X | Upah | 45 | 2.7
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.006 | 198900 | 1193.4 | X.6 | X | Upah | 45 | 0.27
| Mandor | MDR | OH | 0.0018 | 228300 | 410.94 | X.6 | X | Upah | 45 | 0.081
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 17366.34
B | BAHAN
| Pipa PVC AW ½" | PAW | m | 1.1 | 9500 | 10450 | X.6 | X | Bahan | 45 | 49.5
| Fitting, lem & klem pipa | FTP | m | 1 | 7500 | 7500 | X.6 | X | Bahan | 45 | 45
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 17950
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 35316.34
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 5297.451
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 40613.791
X.7 | Pipa PVC D 3" air bekas — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 18
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.054 | 130500 | 7047 | X.7 | X | Upah | 18 | 0.972
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.09 | 184400 | 16596 | X.7 | X | Upah | 18 | 1.62
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.009 | 198900 | 1790.1 | X.7 | X | Upah | 18 | 0.162
| Mandor | MDR | OH | 0.0027 | 228300 | 616.41 | X.7 | X | Upah | 18 | 0.0486
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 26049.51
B | BAHAN
| Pipa PVC D 3" | PD3 | m | 1.1 | 40000 | 44000 | X.7 | X | Bahan | 18 | 19.8
| Fitting, lem & klem pipa | FTP | m | 1 | 7500 | 7500 | X.7 | X | Bahan | 18 | 18
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 51500
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 77549.51
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 11632.4265
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 89181.9365
X.8 | Pipa PVC D 4" air kotor — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 14
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.054 | 130500 | 7047 | X.8 | X | Upah | 14 | 0.756
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.09 | 184400 | 16596 | X.8 | X | Upah | 14 | 1.26
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.009 | 198900 | 1790.1 | X.8 | X | Upah | 14 | 0.126
| Mandor | MDR | OH | 0.0027 | 228300 | 616.41 | X.8 | X | Upah | 14 | 0.0378
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 26049.51
B | BAHAN
| Pipa PVC D 4" | PD4 | m | 1.1 | 57500 | 63250 | X.8 | X | Bahan | 14 | 15.4
| Fitting, lem & klem pipa | FTP | m | 1 | 7500 | 7500 | X.8 | X | Bahan | 14 | 14
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 70750
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 96799.51
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 14519.9265
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 111319.4365
X.9 | Toren 1.000 L — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 2 | 184400 | 368800 | X.9 | X | Upah | 1 | 2
| Pekerja | PKJ | OH | 1.5 | 130500 | 195750 | X.9 | X | Upah | 1 | 1.5
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 564550
B | BAHAN
| Toren 1.000 L | TRN | unit | 1 | 2300000 | 2300000 | X.9 | X | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 2300000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 2864550
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 429682.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 3294232.5
X.10 | Pompa air 125 W — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.5 | 184400 | 92200 | X.10 | X | Upah | 1 | 0.5
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3 | 130500 | 39150 | X.10 | X | Upah | 1 | 0.3
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 131350
B | BAHAN
| Pompa air 125 W | PMP | unit | 1 | 800000 | 800000 | X.10 | X | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 800000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 931350
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 139702.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1071052.5
X.11 | Septictank biofil 1.000 L — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Septictank biofil 1.000 L | PK09 | unit | 1 | 3762900 | 3762900
| Jumlah |  |  |  |  | 3762900
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 3762900
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 564435
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 4327335
XI.1 | Titik lampu + downlight — per 1 titik | [7 empty] | Volume RAB: | 22
A | TENAGA KERJA
| Tukang listrik | TLS | OH | 0.35 | 182800 | 63980 | XI.1 | XI | Upah | 22 | 7.7
| Pekerja | PKJ | OH | 0.25 | 130500 | 32625 | XI.1 | XI | Upah | 22 | 5.5
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 96605
B | BAHAN
| Kabel NYM 2×1,5 mm² | K15 | m | 8.8 | 11500 | 101200 | XI.1 | XI | Bahan | 22 | 193.6
| Pipa conduit 20 mm | CDT | m | 8.8 | 4000 | 35200 | XI.1 | XI | Bahan | 22 | 193.6
| Lampu downlight LED 9 W | DLT | buah | 1 | 90000 | 90000 | XI.1 | XI | Bahan | 22 | 22
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 226400
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 323005
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 48450.75
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 371455.75
XI.2 | Titik saklar / stop kontak — per 1 titik | [7 empty] | Volume RAB: | 26
A | TENAGA KERJA
| Tukang listrik | TLS | OH | 0.35 | 182800 | 63980 | XI.2 | XI | Upah | 26 | 9.1
| Pekerja | PKJ | OH | 0.25 | 130500 | 32625 | XI.2 | XI | Upah | 26 | 6.5
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 96605
B | BAHAN
| Kabel NYM 3×2,5 mm² | K25 | m | 5.5 | 27000 | 148500 | XI.2 | XI | Bahan | 26 | 143
| Kabel NYM 2×1,5 mm² | K15 | m | 2.75 | 11500 | 31625 | XI.2 | XI | Bahan | 26 | 71.5
| Pipa conduit 20 mm | CDT | m | 8.25 | 4000 | 33000 | XI.2 | XI | Bahan | 26 | 214.5
| Saklar / stop kontak | SKL | buah | 1 | 35000 | 35000 | XI.2 | XI | Bahan | 26 | 26
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 248125
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 344730
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 51709.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 396439.5
XI.3 | Box MCB 12 grup + MCB (3.500 VA) — per 1 set | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang listrik | TLS | OH | 0.8 | 182800 | 146240 | XI.3 | XI | Upah | 1 | 0.8
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 146240
B | BAHAN
| Box MCB 12 grup + MCB | MC2 | set | 1 | 1250000 | 1250000 | XI.3 | XI | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 1250000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1396240
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 209436
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1605676
XII.1 | Meja dapur beton + sink + kran — per 1 ls | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 4 | 175300 | 701200 | XII.1 | XII | Upah | 1 | 4
| Pekerja | PKJ | OH | 3 | 130500 | 391500 | XII.1 | XII | Upah | 1 | 3
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1092700
B | BAHAN
| Bahan meja dapur | MDP | paket | 1 | 2500000 | 2500000 | XII.1 | XII | Bahan | 1 | 1
| Sink stainless + kran dapur | SNK | set | 1 | 900000 | 900000 | XII.1 | XII | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3400000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 4492700
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 673905
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 5166605
XIII.1 | Carport beton bertulang 12 cm (D8-200) — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 15
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.1167 | 130500 | 15229.35 | XIII.1 | XIII | Upah | 15 | 1.7505
| Tukang batu | TKG | OH | 0.0149 | 175300 | 2611.97 | XIII.1 | XIII | Upah | 15 | 0.2235
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.0043 | 198900 | 855.27 | XIII.1 | XIII | Upah | 15 | 0.0645
| Mandor | MDR | OH | 0.0061 | 228300 | 1392.63 | XIII.1 | XIII | Upah | 15 | 0.0915
| Tukang besi | TBS | OH | 0.0277 | 174700 | 4839.19 | XIII.1 | XIII | Upah | 15 | 0.4155
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 24928.41
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 41.076 | 1575 | 64694.7 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 616.14
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.07168 | 379000 | 27166.72 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 1.0752
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.10085 | 385900 | 38918.015 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 1.5128
| Besi D8 full SNI | D8 | kg | 4.345 | 11350.211 | 49316.6667 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 65.175
| Kawat bendrat | KWT | kg | 0.06 | 26200 | 1572 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 0.9
| Pasir urug | PSU | m³ | 0.05 | 209000 | 10450 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 0.75
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 192118.1017
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 217046.5117
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 32556.9768
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 249603.4884
XIII.2 | Kanopi baja ringan + Alderon — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 15
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Kanopi baja ringan + Alderon | PK10 | m² | 1 | 600000 | 600000
| Jumlah |  |  |  |  | 600000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 600000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 90000
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 690000
XIII.3 | Tembok pagar bawah (bata ringan, plester 2 sisi, cat) — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 3.6
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.82 | 130500 | 107010 | XIII.3 | XIII | Upah | 3.6 | 2.952
| Tukang batu | TKG | OH | 0.36 | 175300 | 63108 | XIII.3 | XIII | Upah | 3.6 | 1.296
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.0486 | 198900 | 9666.54 | XIII.3 | XIII | Upah | 3.6 | 0.17496
| Mandor | MDR | OH | 0.044 | 228300 | 10045.2 | XIII.3 | XIII | Upah | 3.6 | 0.1584
| Tukang cat | TCT | OH | 0.126 | 165000 | 20790 | XIII.3 | XIII | Upah | 3.6 | 0.4536
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 210619.74
B | BAHAN
| Bata ringan 10 cm | BRG | buah | 8.9764 | 9820 | 88148.739 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 32.3152
| Mortar instan bata ringan | MRT | kg | 7.875 | 2175 | 17128.125 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 28.35
| Semen PCC | SMN | kg | 19.929 | 1575 | 31388.175 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 71.7444
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0528 | 295200 | 15586.56 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 0.19008
| Cat dasar eksterior | CDE | kg | 0.21 | 86875 | 18243.75 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 0.756
| Dulux Weathershield | WSH | liter | 0.40444 | 196288 | 79386.7187 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 1.456
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 249882.0677
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 460501.8077
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 69075.2712
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 529577.0789
XIII.4 | Pagar besi hollow — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 3.6
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Pagar besi hollow | PK11 | m² | 1 | 895900 | 895900
| Jumlah |  |  |  |  | 895900
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 895900
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 134385
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1030285
XIII.5 | Pintu pagar geser — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 5.4
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Pintu pagar geser | PK12 | m² | 1 | 1650000 | 1650000
| Jumlah |  |  |  |  | 1650000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1650000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 247500
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1897500
XIII.6 | Rel + roda pintu pagar — per 1 set | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Rel + roda pintu pagar | PK13 | set | 1 | 650000 | 650000
| Jumlah |  |  |  |  | 650000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 650000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 97500
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 747500

## Kurva-S
JADWAL & KURVA-S — rencana vs realisasi
Isi progres kumulatif (%) tiap tahap setiap akhir minggu. Mulai tahap pertama bisa diubah (biru).
Minggu berjalan | 4
Tahap | Bobot | Mulai (minggu) | Durasi (minggu) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30
I. PERSIAPAN | 1.262% | 1 | 1 | 1.262% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
II. TANAH & PONDASI | 7.362% | 2 | 2 | 0% | 3.681% | 3.681% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
III. STRUKTUR BETON | 23.15% | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% | 5.787% | 5.787% | 5.787% | 5.787% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
IV. DINDING | 20.57% | 8 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
V. ATAP | 8.762% | 16 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.381% | 4.381% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VI. PLAFON | 2.308% | 18 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.308% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VII. LANTAI & KERAMIK | 7.983% | 19 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.991% | 3.991% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VIII. PINTU & JENDELA | 7.433% | 21 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.433% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
IX. CAT | 6.184% | 22 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.092% | 3.092% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
X. SANITAIR & PLUMBING | 4.481% | 22 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.481% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
XI. LISTRIK | 3.771% | 22 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.771% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
XII. DAPUR | 0.9701% | 23 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9701% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
XIII. CARPORT, KANOPI & PAGAR | 5.765% | 24 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.765% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rencana per minggu |  |  |  | 1.262% | 3.681% | 3.681% | 5.787% | 5.787% | 5.787% | 5.787% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 4.381% | 4.381% | 2.308% | 3.991% | 3.991% | 7.433% | 11.34% | 4.062% | 5.765% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
RENCANA KUMULATIF |  |  |  | 1.262% | 4.943% | 8.624% | 14.41% | 20.2% | 25.99% | 31.77% | 34.34% | 36.92% | 39.49% | 42.06% | 44.63% | 47.2% | 49.77% | 52.34% | 56.72% | 61.11% | 63.41% | 67.4% | 71.4% | 78.83% | 90.17% | 94.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
REALISASI (%) — progres kumulatif tiap tahap
I. PERSIAPAN |  |  |  | M1: 100%; M2: 100%; M3: 100%; M4: 100%
II. TANAH & PONDASI |  |  |  | M1: 0%; M2: 60%; M3: 100%; M4: 100%
III. STRUKTUR BETON |  |  |  | M1: 0%; M2: 0%; M3: 0%; M4: 50%
IV. DINDING | bar: M1 to M4
V. ATAP | bar: M1 to M4
VI. PLAFON | bar: M1 to M4
VII. LANTAI & KERAMIK | bar: M1 to M4
VIII. PINTU & JENDELA | bar: M1 to M4
IX. CAT | bar: M1 to M4
X. SANITAIR & PLUMBING | bar: M1 to M4
XI. LISTRIK | bar: M1 to M4
XII. DAPUR | bar: M1 to M4
XIII. CARPORT, KANOPI & PAGAR | bar: M1 to M4
REALISASI KUMULATIF |  |  |  | M1: 1.262%; M2: 5.68%; M3: 8.624%; M4: 20.2%
Deviasi |  |  |  | M1: 0%; M2: 0.7362%; M3: 0%; M4: 5.787%
Status minggu berjalan | LEBIH CEPAT |  | Minggu 1–4 berisi contoh — ganti dengan progres lapangan dan ubah 'Minggu berjalan'.

## Volume
Template 2 lantai — LB 108 m² (6×9 m per lantai), tanah 6×15 m, 4 KT, 2 KM
Biru = ukuran template (bisa diubah). Hitam = volume otomatis.
Parameter / volume | Nilai | Satuan | Rumus / keterangan
UKURAN TEMPLATE
Lebar bangunan | 6 | m
Panjang bangunan | 9 | m
Tinggi dinding lantai 1 | 3.3 | m
Tinggi dinding lantai 2 | 3.2 | m
Panjang dinding dalam lantai 1 | 16 | m | Ruang tamu/keluarga, 1 KT, dapur, KM
Panjang dinding dalam lantai 2 | 18 | m | 3 KT, KM
Luas bukaan lantai 1 | 11.17 | m² | Pintu utama, 1 kamar, KM, belakang, 3 jendela, bovenlight
Luas bukaan lantai 2 | 15.76 | m² | 3 kamar, KM, sliding balkon, 4 jendela, bovenlight
Lebar bukaan total | 17.3 | m | Untuk balok latei
Jumlah bukaan | 18 | buah
Kemiringan atap | 30 | ° | Pelana genteng beton
Overstek | 0.6 | m
Jumlah kolom utama 20×20 | 12 | buah | Grid 3 × 4, bentang maks ±3 m
Jumlah footplat | 12 | buah | Di bawah tiap kolom utama
Panjang balok lantai 20×35 | 51 | m' | 3 × 9 m + 4 × 6 m
Lubang tangga | 6 | m²
Kolom praktis lantai 1 | 8 | buah
Kolom praktis lantai 2 | 12 | buah
Volume beton tangga | 1.6 | m³ | Plat tangga 12 cm + anak tangga
Granit anak tangga | 10 | m²
Railing tangga | 5 | m'
Teras | 4.5 | m²
Carport | 15 | m²
Lebar depan kavling | 6 | m
Lebar pintu pagar | 3 | m
Jumlah kamar mandi | 2 | buah
Luas lantai per KM | 3 | m²
Keramik dinding per KM | 15.4 | m²
Waterproofing lantai KM lantai 2 | 4.5 | m² | Lantai + naik 30 cm
VOLUME TURUNAN
Luas bangunan total (2 lantai) | 108 | m²
Luas tapak bangunan | 54 | m²
Keliling dinding luar | 30 | m
Panjang dinding lantai 1 | 46 | m
Panjang dinding lantai 2 | 48 | m
Luas ampig | 10.3923 | m²
Dinding bata ringan bersih | 288.8623 | m²
Plester + acian (dua sisi; ampig sisi luar) | 567.3323 | m²
Cat eksterior | 186.5413 | m²
Cat interior dinding | 380.791 | m²
Pasangan batu kali di bawah dinding lt 1 (atas 0,3; bawah 0,6; tinggi 0,6) | 12.42 | m³
Galian (batu kali 0,8×0,7 + footplat 1,2×1,2×1,2) | 46.496 | m³
Urugan pasir bawah pondasi 5 cm | 1.84 | m³
Lantai kerja footplat 5 cm | 0.6 | m³
Footplat 80×80×25 + leher kolom | 2.304 | m³
Urugan tanah kembali | 29.332 | m³
Urugan pasir bawah lantai 10 cm | 5.85 | m³
Rabat beton lantai kerja 5 cm | 2.925 | m³
Sloof 20×30 | 2.76 | m³
Kolom utama 20×20 | 3.12 | m³
Balok lantai 20×35 | 3.57 | m³
Plat lantai 12 cm | 5.76 | m³
Ring balok lantai 2 15×20 | 1.44 | m³
Kolom praktis 15×15 | 1.458 | m³
Balok latei 12×12 | 0.30096 | m³
Bingkai ampig 12×12 | 0.19953 | m³
Luas atap miring | 84.8012 | m²
Lisplang | 37.0277 | m'
Panjang nok | 10.2 | m'
Lantai KM total | 6 | m²
Keramik dinding KM total | 30.8 | m²
Lantai granit | 86.6 | m²
Plint | 113.6 | m'
Plafon (lt 1, lt 2, teras) | 106.5 | m²
Cat interior (dinding + plafon) | 487.291 | m²
Pagar hollow | 3.6 | m²
Tembok pagar bawah | 3.6 | m²
Pintu pagar geser | 5.4 | m²

## Parameter
PARAMETER — ubah nilai biru sesuai kebutuhan
Parameter | Nilai | Keterangan
Margin kontraktor (overhead + keuntungan) | 15% | Hanya untuk borongan: alat, transport, pengawasan, risiko, dan keuntungan kontraktor. Wajar 10–25%; di bawah 10% berisiko rugi bagi kontraktor.
Dana cadangan — swakelola | 10% | Susut, salah beli, sewa alat, tukang lambat
Dana cadangan — borongan | 5% | Sebagian risiko ditanggung kontraktor
Ongkos kirim & bongkar bahan non-curah | 3% | ESTIMASI. Pasir/batu & pekerjaan terpasang sudah termasuk kirim
Kontraktor PKP? (1 = ya, 0 = tidak) | 0 | Bila 1: PPN 11% atas nilai borongan
Tarif PPN efektif | 11% | 12% × DPP 11/12
PPN membangun sendiri (KMS) | 2.2% | Swakelola, hanya bila luas bangunan ≥ 200 m²
Jumlah orang per tim | 8 | Untuk menghitung durasi. Acuan: rumah 1 lantai 5 orang, 2 lantai 8 orang
KELAS PAKET — untuk kontrol harga per m²
Kelas paket rumah ini | Menengah | Pilih: Sederhana / Menengah / Mewah
Rentang harga pasar per m² untuk tiap kelas diatur di sheet Kontrol Harga.