## Rekap
REKAP BIAYA MEMBANGUN RUMAH
Tipe 36/72 · 1 lantai · 2 kamar tidur · 1 kamar mandi · paket Menengah · DKI Jakarta · harga Sep 2026
| DIKERJAKAN SENDIRI (swakelola) | PAKAI KONTRAKTOR (borongan)
TOTAL BIAYA | 225677252.6395 | 244786045.1562
Per m² bangunan (item standar) | 4645936.0629 | 5342826.4724
Perkiraan lama pengerjaan | 18 | 18
Yang Anda urus sendiri | Beli bahan, cari & awasi tukang | Hanya mengawasi hasil
RINCIAN | Swakelola | Borongan | Penjelasan
1. Bahan bangunan | 94881460.2277 | 94881460.2277 | Sama untuk kedua cara — rincian di Perhitungan Bahan
2. Pekerjaan terpasang dari toko/aplikator | 52305262.5611 | 52305262.5611 | Baja ringan, kusen & jendela aluminium, septictank, kanopi, pagar
3. Upah tukang | 55534639.6594 | 55534639.6594 | Sama untuk kedua cara — rincian di Perhitungan Upah
4. Ongkos kirim bahan | 2439776.3149 | 0 | Swakelola: estimasi 3% bahan non-curah. Borongan: termasuk margin
5. Margin kontraktor | 0 | 30408204.3672 | Overhead + keuntungan kontraktor 15% (tidak ada di swakelola)
6. Dana cadangan | 20516113.8763 | 11656478.3408 | Swakelola 10%, borongan 5%
7. Pajak | 0 | 0 | Swakelola: PPN KMS bila ≥ 200 m². Borongan: PPN bila kontraktor PKP
TOTAL | 225677252.6395 | 244786045.1562 | ✓ sama dengan total di sheet RAB
PER TAHAP PEKERJAAN | Swakelola | Borongan | Porsi (borongan)
I. PERSIAPAN | 4114860 | 4732089 | 2.03%
II. TANAH & PONDASI | 17981171.7696 | 20678347.535 | 8.87%
III. STRUKTUR BETON | 15366023.0656 | 17670926.5254 | 7.58%
IV. DINDING | 34497220.7864 | 39671803.9044 | 17.02%
V. ATAP | 29084267.6687 | 33446907.819 | 14.35%
VI. PLAFON | 4064883.1425 | 4674615.6139 | 2.005%
VII. LANTAI & KERAMIK | 13714770.829 | 15771986.4534 | 6.765%
VIII. PINTU & JENDELA | 18595820 | 21385193 | 9.173%
IX. CAT | 10621921.3237 | 12215209.5222 | 5.24%
X. SANITAIR & PLUMBING | 14641309.68 | 16837506.132 | 7.222%
XI. LISTRIK | 8847670 | 10174820.5 | 4.364%
XII. DAPUR | 4492700 | 5166605 | 2.216%
XIII. CARPORT, KANOPI & PAGAR | 26698744.1828 | 30703555.8102 | 13.17%
(sebelum ongkos kirim, cadangan & pajak)
HARGA PER m² (pekerjaan standar) | Swakelola | Borongan | Status (paket dipilih di Parameter)
Per m² pekerjaan standar | 4645936.0629 | 5342826.4724 | Dalam rentang pasar
Rentang wajar pasar | 4,347,826 – 6,086,957 | 5,000,000 – 7,000,000 | Dalam rentang pasar
Upah per m² (setara borongan jasa) | 1678954.0781 | 1,000,000 – 1,800,000 | Dalam rentang pasar
Hanya pekerjaan bangunan utama — tanpa toren, pompa, shower set, dapur, carport, kanopi, pagar, ongkos kirim, cadangan & pajak. Rincian di sheet Kontrol Harga.
CATATAN
• Bahan dan upah dihitung sama untuk swakelola dan borongan; bedanya hanya margin kontraktor, ongkos kirim, dana cadangan, dan pajak.
• Swakelola lebih murah, tetapi Anda yang membeli bahan, mencari tukang, dan mengawasi pekerjaan setiap hari.
• Ubah harga bahan di Perhitungan Bahan dan upah harian di Perhitungan Upah — semua sheet ikut berubah.
• Sumber data: survei toko online, Standar Harga Satuan pemerintah daerah, IHPB & IKK BPS, arsip penawaran kontraktor, dan Indeks Biaya Bangun (bangun.com) — dipakai dengan menyebut sumber sesuai ketentuan bangun.com.
CARA MEMBACA WARNA
Rp 100.000 | Sel kuning, teks biru = boleh diubah (harga, upah, volume, koefisien)
Rp 100.000 | Teks hijau = diambil otomatis dari sheet lain
Estimasi | Harga belum bersumber — perkiraan
Rp 100.000 | Teks hitam = hasil rumus

## RAB Swakelola
RAB SWAKELOLA — Tipe 36/72, 1 lantai, paket Menengah, DKI Jakarta (Sep 2026)
Dikerjakan sendiri: bahan + upah (dari AHSP), tanpa margin kontraktor.
No | Pekerjaan | Volume | Sat | Bahan / sat | Upah / sat | Harga satuan | Jumlah bahan | Jumlah upah | JUMLAH HARGA | Keterangan | Referensi | Tipe item
I | PERSIAPAN | [5 empty] | 1608000 | 2506860 | 4114860
I.1 | Bouwplank & pengukuran | 36 | m² | 3000 | 15260 | 18260 | 108000 | 549360 | 657360 |  | Harga acuan | Standar
I.2 | Pembersihan lahan | 1 | ls | 0 | 1957500 | 1957500 | 0 | 1957500 | 1957500 |  | Estimasi | Standar
I.3 | Air & listrik kerja | 1 | ls | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 |  | Estimasi | Standar
II | TANAH & PONDASI | [5 empty] | 12412117.3365 | 5569054.4331 | 17981171.7696
II.1 | Galian tanah pondasi | 24.84 | m³ | 0 | 88056.54 | 88056.54 | 0 | 2187324.4536 | 2187324.4536 |  | Harga acuan | Standar
II.2 | Urugan pasir bawah pondasi | 1.5525 | m³ | 250800 | 35218.05 | 286018.05 | 389367 | 54676.0226 | 444043.0226 |  | Harga acuan | Standar
II.3 | Pasangan batu kali 1:4 | 10.35 | m³ | 850255.65 | 215559 | 1065814.65 | 8800145.9775 | 2231035.65 | 11031181.6275 |  | Harga acuan | Standar
II.4 | Urugan tanah kembali | 12.9375 | m³ | 0 | 53399.67 | 53399.67 | 0 | 690858.2306 | 690858.2306 |  | Harga acuan | Standar
II.5 | Urugan pasir bawah lantai | 4.05 | m³ | 250800 | 35218.05 | 286018.05 | 1015740 | 142633.1025 | 1158373.1025 |  | Harga acuan | Standar
II.6 | Rabat beton lantai kerja K-175 | 2.025 | m³ | 1089809.56 | 129642.95 | 1219452.51 | 2206864.359 | 262526.9738 | 2469391.3328 |  | Harga acuan | Standar
III | STRUKTUR BETON | [5 empty] | 10978232.9785 | 4387790.0871 | 15366023.0656
III.1 | Sloof 15×20 (4D10, Ø6-15) | 1.035 | m³ | 3356449.4972 | 1341761.96 | 4698211.4572 | 3473925.2296 | 1388723.6286 | 4862648.8582 |  | Harga acuan | Standar
III.2 | Kolom 15×15 (4D10, Ø6-15) | 0.864 | m³ | 3761682.2127 | 1415137.41 | 5176819.6227 | 3250093.4318 | 1222678.7222 | 4472772.154 |  | Harga acuan | Standar
III.3 | Ring balok 12×15 (4D10, Ø6-15) | 0.621 | m³ | 4370248.4482 | 1730071.39 | 6100319.8382 | 2713924.2863 | 1074374.3332 | 3788298.6195 |  | Harga acuan | Standar
III.4 | Balok latei 12×12 (4D8, Ø6-15) | 0.16272 | m³ | 4525388.9199 | 2262695.29 | 6788084.2099 | 736371.285 | 368185.7776 | 1104557.0626 |  | Harga acuan | Standar
III.5 | Bingkai ampig 12×12 (4D8, Ø6-15) | 0.19953 | m³ | 4029016.5299 | 1673050.95 | 5702067.4799 | 803918.7457 | 333827.6255 | 1137746.3712 |  | Harga acuan | Standar
IV | DINDING | [5 empty] | 15971058.3268 | 18526162.4596 | 34497220.7864
IV.1 | Pasangan bata ringan 10 cm | 106.5023 | m² | 105276.864 | 37256.1 | 142532.964 | 11212228.6629 | 3967860.5196 | 15180089.1824 |  | Harga acuan | Standar
IV.2 | Plesteran + acian | 202.6123 | m² | 23487.3675 | 71853 | 95340.3675 | 4758829.6639 | 14558301.9401 | 19317131.604 |  | Harga acuan | Standar
V | ATAP | [5 empty] | 22784786.9414 | 6299480.7273 | 29084267.6687
V.1 | Rangka atap baja ringan | 59.8597 | m² | 201600 | 0 | 201600 | 12067710.6634 | 0 | 12067710.6634 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
V.2 | Genteng beton | 59.8597 | m² | 128235 | 100505 | 228740 | 7676105.5403 | 6016196.7273 | 13692302.2676 |  | Harga acuan | Standar
V.3 | Nok / bubungan | 7.2 | m' | 34510.95 | 39345 | 73855.95 | 248478.84 | 283284 | 531762.84 |  | Harga acuan | Standar
V.4 | Lisplang GRC 20 cm | 31.0277 | m' | 90000 | 0 | 90000 | 2792491.8977 | 0 | 2792491.8977 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Standar
VI | PLAFON | [5 empty] | 2121288.1425 | 1943595 | 4064883.1425
VI.1 | Plafon gypsum 9 mm + rangka hollow | 40.5 | m² | 52377.485 | 47990 | 100367.485 | 2121288.1425 | 1943595 | 4064883.1425 |  | Harga acuan | Standar
VII | LANTAI & KERAMIK | [5 empty] | 8799479.379 | 4915291.45 | 13714770.829
VII.1 | Granit HT 60×60 | 29.55 | m² | 177837.4 | 74775 | 252612.4 | 5255095.17 | 2209601.25 | 7464696.42 |  | Harga acuan | Standar
VII.2 | Plint granit (potongan 10 cm) | 61 | m' | 16622.5 | 19896.5 | 36519 | 1013972.5 | 1213686.5 | 2227659 |  | Harga acuan | Standar
VII.3 | Keramik lantai KM anti-slip | 3 | m² | 139649.9 | 65153 | 204802.9 | 418949.7 | 195459 | 614408.7 |  | Harga acuan | Standar
VII.4 | Keramik dinding KM | 15.4 | m² | 105724.835 | 65153 | 170877.835 | 1628162.459 | 1003356.2 | 2631518.659 |  | Harga acuan | Standar
VII.5 | Keramik teras 40×40 | 4.5 | m² | 107399.9 | 65153 | 172552.9 | 483299.55 | 293188.5 | 776488.05 |  | Harga acuan | Standar
VIII | PINTU & JENDELA | [5 empty] | 17740420 | 855400 | 18595820
VIII.1 | Pintu utama aluminium + kusen + kunci | 1 | unit | 2796200 | 0 | 2796200 | 2796200 | 0 | 2796200 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII.2 | Pintu kamar HPL + kusen aluminium (2 kamar + belakang) | 3 | unit | 1631200 | 213850 | 1845050 | 4893600 | 641550 | 5535150 |  | Harga acuan | Standar
VIII.3 | Pintu KM PVC | 1 | unit | 949900 | 213850 | 1163750 | 949900 | 213850 | 1163750 |  | Harga acuan | Standar
VIII.4 | Jendela aluminium + kaca | 5.76 | m² | 1547000 | 0 | 1547000 | 8910720 | 0 | 8910720 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII.5 | Bovenlight KM kaca mati | 0.2 | m² | 950000 | 0 | 950000 | 190000 | 0 | 190000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Standar
IX | CAT | [5 empty] | 7016852.7153 | 3605068.6083 | 10621921.3237
IX.1 | Cat interior Catylac (dinding + plafon) | 165.923 | m² | 19580.4 | 14828.82 | 34409.22 | 3248838.7092 | 2460442.3009 | 5709281.0101 |  | Harga acuan | Standar
IX.2 | Cat eksterior Weathershield | 77.1893 | m² | 48815.2344 | 14828.82 | 63644.0544 | 3768014.0061 | 1144626.3075 | 4912640.3136 |  | Harga acuan | Standar
X | SANITAIR & PLUMBING | [5 empty] | 12350150 | 2291159.68 | 14641309.68
X.1 | Kloset duduk + jet shower | 1 | unit | 2132500 | 249650 | 2382150 | 2132500 | 249650 | 2382150 |  | Harga acuan | Standar
X.2 | Shower set | 1 | set | 425000 | 55320 | 480320 | 425000 | 55320 | 480320 |  | Harga acuan | Tambahan
X.3 | Wastafel + kran | 1 | unit | 800000 | 92200 | 892200 | 800000 | 92200 | 892200 |  | Harga acuan | Standar
X.4 | Floor drain | 2 | buah | 80000 | 36880 | 116880 | 160000 | 73760 | 233760 |  | Harga acuan | Standar
X.5 | Kran air | 4 | buah | 110000 | 55320 | 165320 | 440000 | 221280 | 661280 |  | Harga acuan | Standar
X.6 | Pipa PVC AW ½" air bersih | 25 | m' | 17950 | 17366.34 | 35316.34 | 448750 | 434158.5 | 882908.5 |  | Harga acuan | Standar
X.7 | Pipa PVC D 3" air bekas | 10 | m' | 51500 | 26049.51 | 77549.51 | 515000 | 260495.1 | 775495.1 |  | Harga acuan | Standar
X.8 | Pipa PVC D 4" air kotor | 8 | m' | 70750 | 26049.51 | 96799.51 | 566000 | 208396.08 | 774396.08 |  | Harga acuan | Standar
X.9 | Toren 1.000 L | 1 | unit | 2300000 | 564550 | 2864550 | 2300000 | 564550 | 2864550 |  | Harga acuan | Tambahan
X.10 | Pompa air 125 W | 1 | unit | 800000 | 131350 | 931350 | 800000 | 131350 | 931350 |  | Harga acuan | Tambahan
X.11 | Septictank biofil 1.000 L | 1 | unit | 3762900 | 0 | 3762900 | 3762900 | 0 | 3762900 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
XI | LISTRIK | [5 empty] | 6437750 | 2409920 | 8847670
XI.1 | Titik lampu + downlight | 10 | titik | 226400 | 96605 | 323005 | 2264000 | 966050 | 3230050 |  | Harga acuan | Standar
XI.2 | Titik saklar / stop kontak | 14 | titik | 248125 | 96605 | 344730 | 3473750 | 1352470 | 4826220 |  | Harga acuan | Standar
XI.3 | Box MCB 6 grup + MCB | 1 | set | 700000 | 91400 | 791400 | 700000 | 91400 | 791400 |  | Harga acuan | Standar
XII | DAPUR | [5 empty] | 3400000 | 1092700 | 4492700
XII.1 | Meja dapur beton + sink + kran | 1 | ls | 3400000 | 1092700 | 4492700 | 3400000 | 1092700 | 4492700 |  | Estimasi | Tambahan
XIII | CARPORT, KANOPI & PAGAR | [5 empty] | 25566586.9688 | 1132157.214 | 26698744.1828
XIII.1 | Carport beton bertulang 12 cm (D8-200) | 15 | m² | 192118.1017 | 24928.41 | 217046.5117 | 2881771.525 | 373926.15 | 3255697.675 |  | Harga acuan | Tambahan
XIII.2 | Kanopi baja ringan + Alderon | 15 | m² | 600000 | 0 | 600000 | 9000000 | 0 | 9000000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Tambahan
XIII.3 | Tembok pagar bawah (bata ringan, plester 2 sisi, cat) | 3.6 | m² | 249882.0677 | 210619.74 | 460501.8077 | 899575.4438 | 758231.064 | 1657806.5078 |  | Harga acuan | Tambahan
XIII.4 | Pagar besi hollow | 3.6 | m² | 895900 | 0 | 895900 | 3225240 | 0 | 3225240 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Tambahan
XIII.5 | Pintu pagar geser | 5.4 | m² | 1650000 | 0 | 1650000 | 8910000 | 0 | 8910000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Tambahan
XIII.6 | Rel + roda pintu pagar | 1 | set | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Tambahan
| JUMLAH PEKERJAAN | [5 empty] | 147186722.7888 | 55534639.6594 | 202721362.4482
| Ongkos kirim & bongkar bahan (estimasi) | [7 empty] | 2439776.3149
| SUBTOTAL | [7 empty] | 205161138.7631
| Dana cadangan (10%) | [7 empty] | 20516113.8763
| PPN membangun sendiri 2,2% (hanya bila luas ≥ 200 m²) | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 225677252.6395
| Dibulatkan | [7 empty] | 225700000

## RAB Borongan
RAB BORONGAN — Tipe 36/72, 1 lantai, paket Menengah, DKI Jakarta (Sep 2026)
Dikerjakan kontraktor: bahan + upah (dari AHSP) + margin kontraktor.
No | Pekerjaan | Volume | Sat | Bahan / sat | Upah / sat | Margin / sat | Harga satuan | Jumlah bahan | Jumlah upah | Jumlah margin | JUMLAH HARGA | Keterangan | Referensi | Tipe item
I | PERSIAPAN | [6 empty] | 1608000 | 2506860 | 617229 | 4732089
I.1 | Bouwplank & pengukuran | 36 | m² | 3000 | 15260 | 2739 | 20999 | 108000 | 549360 | 98604 | 755964 |  | Harga acuan | Standar
I.2 | Pembersihan lahan | 1 | ls | 0 | 1957500 | 293625 | 2251125 | 0 | 1957500 | 293625 | 2251125 |  | Estimasi | Standar
I.3 | Air & listrik kerja | 1 | ls | 1500000 | 0 | 225000 | 1725000 | 1500000 | 0 | 225000 | 1725000 |  | Estimasi | Standar
II | TANAH & PONDASI | [6 empty] | 12412117.3365 | 5569054.4331 | 2697175.7654 | 20678347.535
II.1 | Galian tanah pondasi | 24.84 | m³ | 0 | 88056.54 | 13208.481 | 101265.021 | 0 | 2187324.4536 | 328098.668 | 2515423.1216 |  | Harga acuan | Standar
II.2 | Urugan pasir bawah pondasi | 1.5525 | m³ | 250800 | 35218.05 | 42902.7075 | 328920.7575 | 389367 | 54676.0226 | 66606.4534 | 510649.476 |  | Harga acuan | Standar
II.3 | Pasangan batu kali 1:4 | 10.35 | m³ | 850255.65 | 215559 | 159872.1975 | 1225686.8475 | 8800145.9775 | 2231035.65 | 1654677.2441 | 12685858.8716 |  | Harga acuan | Standar
II.4 | Urugan tanah kembali | 12.9375 | m³ | 0 | 53399.67 | 8009.9505 | 61409.6205 | 0 | 690858.2306 | 103628.7346 | 794486.9652 |  | Harga acuan | Standar
II.5 | Urugan pasir bawah lantai | 4.05 | m³ | 250800 | 35218.05 | 42902.7075 | 328920.7575 | 1015740 | 142633.1025 | 173755.9654 | 1332129.0679 |  | Harga acuan | Standar
II.6 | Rabat beton lantai kerja K-175 | 2.025 | m³ | 1089809.56 | 129642.95 | 182917.8765 | 1402370.3865 | 2206864.359 | 262526.9738 | 370408.6999 | 2839800.0327 |  | Harga acuan | Standar
III | STRUKTUR BETON | [6 empty] | 10978232.9785 | 4387790.0871 | 2304903.4598 | 17670926.5254
III.1 | Sloof 15×20 (4D10, Ø6-15) | 1.035 | m³ | 3356449.4972 | 1341761.96 | 704731.7186 | 5402943.1758 | 3473925.2296 | 1388723.6286 | 729397.3287 | 5592046.1869 |  | Harga acuan | Standar
III.2 | Kolom 15×15 (4D10, Ø6-15) | 0.864 | m³ | 3761682.2127 | 1415137.41 | 776522.9434 | 5953342.5661 | 3250093.4318 | 1222678.7222 | 670915.8231 | 5143687.9771 |  | Harga acuan | Standar
III.3 | Ring balok 12×15 (4D10, Ø6-15) | 0.621 | m³ | 4370248.4482 | 1730071.39 | 915047.9757 | 7015367.8139 | 2713924.2863 | 1074374.3332 | 568244.7929 | 4356543.4125 |  | Harga acuan | Standar
III.4 | Balok latei 12×12 (4D8, Ø6-15) | 0.16272 | m³ | 4525388.9199 | 2262695.29 | 1018212.6315 | 7806296.8414 | 736371.285 | 368185.7776 | 165683.5594 | 1270240.622 |  | Harga acuan | Standar
III.5 | Bingkai ampig 12×12 (4D8, Ø6-15) | 0.19953 | m³ | 4029016.5299 | 1673050.95 | 855310.122 | 6557377.6019 | 803918.7457 | 333827.6255 | 170661.9557 | 1308408.3269 |  | Harga acuan | Standar
IV | DINDING | [6 empty] | 15971058.3268 | 18526162.4596 | 5174583.118 | 39671803.9044
IV.1 | Pasangan bata ringan 10 cm | 106.5023 | m² | 105276.864 | 37256.1 | 21379.9446 | 163912.9086 | 11212228.6629 | 3967860.5196 | 2277013.3774 | 17457102.5598 |  | Harga acuan | Standar
IV.2 | Plesteran + acian | 202.6123 | m² | 23487.3675 | 71853 | 14301.0551 | 109641.4226 | 4758829.6639 | 14558301.9401 | 2897569.7406 | 22214701.3446 |  | Harga acuan | Standar
V | ATAP | [6 empty] | 22784786.9414 | 6299480.7273 | 4362640.1503 | 33446907.819
V.1 | Rangka atap baja ringan | 59.8597 | m² | 201600 | 0 | 30240 | 231840 | 12067710.6634 | 0 | 1810156.5995 | 13877867.2629 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
V.2 | Genteng beton | 59.8597 | m² | 128235 | 100505 | 34311 | 263051 | 7676105.5403 | 6016196.7273 | 2053845.3401 | 15746147.6077 |  | Harga acuan | Standar
V.3 | Nok / bubungan | 7.2 | m' | 34510.95 | 39345 | 11078.3925 | 84934.3425 | 248478.84 | 283284 | 79764.426 | 611527.266 |  | Harga acuan | Standar
V.4 | Lisplang GRC 20 cm | 31.0277 | m' | 90000 | 0 | 13500 | 103500 | 2792491.8977 | 0 | 418873.7847 | 3211365.6824 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Standar
VI | PLAFON | [6 empty] | 2121288.1425 | 1943595 | 609732.4714 | 4674615.6139
VI.1 | Plafon gypsum 9 mm + rangka hollow | 40.5 | m² | 52377.485 | 47990 | 15055.1228 | 115422.6077 | 2121288.1425 | 1943595 | 609732.4714 | 4674615.6139 |  | Harga acuan | Standar
VII | LANTAI & KERAMIK | [6 empty] | 8799479.379 | 4915291.45 | 2057215.6243 | 15771986.4534
VII.1 | Granit HT 60×60 | 29.55 | m² | 177837.4 | 74775 | 37891.86 | 290504.26 | 5255095.17 | 2209601.25 | 1119704.463 | 8584400.883 |  | Harga acuan | Standar
VII.2 | Plint granit (potongan 10 cm) | 61 | m' | 16622.5 | 19896.5 | 5477.85 | 41996.85 | 1013972.5 | 1213686.5 | 334148.85 | 2561807.85 |  | Harga acuan | Standar
VII.3 | Keramik lantai KM anti-slip | 3 | m² | 139649.9 | 65153 | 30720.435 | 235523.335 | 418949.7 | 195459 | 92161.305 | 706570.005 |  | Harga acuan | Standar
VII.4 | Keramik dinding KM | 15.4 | m² | 105724.835 | 65153 | 25631.6753 | 196509.5102 | 1628162.459 | 1003356.2 | 394727.7989 | 3026246.4578 |  | Harga acuan | Standar
VII.5 | Keramik teras 40×40 | 4.5 | m² | 107399.9 | 65153 | 25882.935 | 198435.835 | 483299.55 | 293188.5 | 116473.2075 | 892961.2575 |  | Harga acuan | Standar
VIII | PINTU & JENDELA | [6 empty] | 17740420 | 855400 | 2789373 | 21385193
VIII.1 | Pintu utama aluminium + kusen + kunci | 1 | unit | 2796200 | 0 | 419430 | 3215630 | 2796200 | 0 | 419430 | 3215630 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII.2 | Pintu kamar HPL + kusen aluminium (2 kamar + belakang) | 3 | unit | 1631200 | 213850 | 276757.5 | 2121807.5 | 4893600 | 641550 | 830272.5 | 6365422.5 |  | Harga acuan | Standar
VIII.3 | Pintu KM PVC | 1 | unit | 949900 | 213850 | 174562.5 | 1338312.5 | 949900 | 213850 | 174562.5 | 1338312.5 |  | Harga acuan | Standar
VIII.4 | Jendela aluminium + kaca | 5.76 | m² | 1547000 | 0 | 232050 | 1779050 | 8910720 | 0 | 1336608 | 10247328 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
VIII.5 | Bovenlight KM kaca mati | 0.2 | m² | 950000 | 0 | 142500 | 1092500 | 190000 | 0 | 28500 | 218500 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Standar
IX | CAT | [6 empty] | 7016852.7153 | 3605068.6083 | 1593288.1985 | 12215209.5222
IX.1 | Cat interior Catylac (dinding + plafon) | 165.923 | m² | 19580.4 | 14828.82 | 5161.383 | 39570.603 | 3248838.7092 | 2460442.3009 | 856392.1515 | 6565673.1616 |  | Harga acuan | Standar
IX.2 | Cat eksterior Weathershield | 77.1893 | m² | 48815.2344 | 14828.82 | 9546.6082 | 73190.6625 | 3768014.0061 | 1144626.3075 | 736896.047 | 5649536.3606 |  | Harga acuan | Standar
X | SANITAIR & PLUMBING | [6 empty] | 12350150 | 2291159.68 | 2196196.452 | 16837506.132
X.1 | Kloset duduk + jet shower | 1 | unit | 2132500 | 249650 | 357322.5 | 2739472.5 | 2132500 | 249650 | 357322.5 | 2739472.5 |  | Harga acuan | Standar
X.2 | Shower set | 1 | set | 425000 | 55320 | 72048 | 552368 | 425000 | 55320 | 72048 | 552368 |  | Harga acuan | Tambahan
X.3 | Wastafel + kran | 1 | unit | 800000 | 92200 | 133830 | 1026030 | 800000 | 92200 | 133830 | 1026030 |  | Harga acuan | Standar
X.4 | Floor drain | 2 | buah | 80000 | 36880 | 17532 | 134412 | 160000 | 73760 | 35064 | 268824 |  | Harga acuan | Standar
X.5 | Kran air | 4 | buah | 110000 | 55320 | 24798 | 190118 | 440000 | 221280 | 99192 | 760472 |  | Harga acuan | Standar
X.6 | Pipa PVC AW ½" air bersih | 25 | m' | 17950 | 17366.34 | 5297.451 | 40613.791 | 448750 | 434158.5 | 132436.275 | 1015344.775 |  | Harga acuan | Standar
X.7 | Pipa PVC D 3" air bekas | 10 | m' | 51500 | 26049.51 | 11632.4265 | 89181.9365 | 515000 | 260495.1 | 116324.265 | 891819.365 |  | Harga acuan | Standar
X.8 | Pipa PVC D 4" air kotor | 8 | m' | 70750 | 26049.51 | 14519.9265 | 111319.4365 | 566000 | 208396.08 | 116159.412 | 890555.492 |  | Harga acuan | Standar
X.9 | Toren 1.000 L | 1 | unit | 2300000 | 564550 | 429682.5 | 3294232.5 | 2300000 | 564550 | 429682.5 | 3294232.5 |  | Harga acuan | Tambahan
X.10 | Pompa air 125 W | 1 | unit | 800000 | 131350 | 139702.5 | 1071052.5 | 800000 | 131350 | 139702.5 | 1071052.5 |  | Harga acuan | Tambahan
X.11 | Septictank biofil 1.000 L | 1 | unit | 3762900 | 0 | 564435 | 4327335 | 3762900 | 0 | 564435 | 4327335 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Standar
XI | LISTRIK | [6 empty] | 6437750 | 2409920 | 1327150.5 | 10174820.5
XI.1 | Titik lampu + downlight | 10 | titik | 226400 | 96605 | 48450.75 | 371455.75 | 2264000 | 966050 | 484507.5 | 3714557.5 |  | Harga acuan | Standar
XI.2 | Titik saklar / stop kontak | 14 | titik | 248125 | 96605 | 51709.5 | 396439.5 | 3473750 | 1352470 | 723933 | 5550153 |  | Harga acuan | Standar
XI.3 | Box MCB 6 grup + MCB | 1 | set | 700000 | 91400 | 118710 | 910110 | 700000 | 91400 | 118710 | 910110 |  | Harga acuan | Standar
XII | DAPUR | [6 empty] | 3400000 | 1092700 | 673905 | 5166605
XII.1 | Meja dapur beton + sink + kran | 1 | ls | 3400000 | 1092700 | 673905 | 5166605 | 3400000 | 1092700 | 673905 | 5166605 |  | Estimasi | Tambahan
XIII | CARPORT, KANOPI & PAGAR | [6 empty] | 25566586.9688 | 1132157.214 | 4004811.6274 | 30703555.8102
XIII.1 | Carport beton bertulang 12 cm (D8-200) | 15 | m² | 192118.1017 | 24928.41 | 32556.9768 | 249603.4884 | 2881771.525 | 373926.15 | 488354.6512 | 3744052.3262 |  | Harga acuan | Tambahan
XIII.2 | Kanopi baja ringan + Alderon | 15 | m² | 600000 | 0 | 90000 | 690000 | 9000000 | 0 | 1350000 | 10350000 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Tambahan
XIII.3 | Tembok pagar bawah (bata ringan, plester 2 sisi, cat) | 3.6 | m² | 249882.0677 | 210619.74 | 69075.2712 | 529577.0789 | 899575.4438 | 758231.064 | 248670.9762 | 1906477.484 |  | Harga acuan | Tambahan
XIII.4 | Pagar besi hollow | 3.6 | m² | 895900 | 0 | 134385 | 1030285 | 3225240 | 0 | 483786 | 3709026 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Harga acuan | Tambahan
XIII.5 | Pintu pagar geser | 5.4 | m² | 1650000 | 0 | 247500 | 1897500 | 8910000 | 0 | 1336500 | 10246500 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Tambahan
XIII.6 | Rel + roda pintu pagar | 1 | set | 650000 | 0 | 97500 | 747500 | 650000 | 0 | 97500 | 747500 | Terpasang (termasuk jasa pasang) | Estimasi | Tambahan
| JUMLAH PEKERJAAN | [6 empty] | 147186722.7888 | 55534639.6594 | 30408204.3672 | 233129566.8155
| Ongkos kirim bahan — sudah termasuk dalam margin kontraktor | [9 empty] | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 233129566.8155
| Dana cadangan (5%) | [9 empty] | 11656478.3408
| PPN 11% (hanya bila kontraktor PKP — lihat Parameter) | [9 empty] | 0
| TOTAL | [9 empty] | 244786045.1562
| Dibulatkan | [9 empty] | 244800000

## Kontrol Harga
KONTROL HARGA PER m² — pekerjaan standar
Harga per m² hanya menghitung pekerjaan standar bangunan utama, sama seperti cara kontraktor menawarkan 'harga per meter'. Pekerjaan tambahan, ongkos kirim, dana cadangan, dan pajak tidak ikut.
Rentang harga pasar borongan (bahan + upah) per m² — Jabodetabek 2026 | Minimum | Maksimum | Dasar penetapan
Sederhana | 3500000 | 5000000 | Median batas bawah & atas dari 10 artikel kontraktor/portal properti 2026: sobatbangun, tokban, superkos, PropNex, Akbar Konstruksi, Tricipta Karya, Dinasti Arsitek, caribisnis, indohomesarana (Jabodetabek), asiaarsitek
Menengah | 5000000 | 7000000 | Median batas bawah & atas dari 10 artikel kontraktor/portal properti 2026: sobatbangun, tokban, superkos, PropNex, Akbar Konstruksi, Tricipta Karya, Dinasti Arsitek, caribisnis, indohomesarana (Jabodetabek), asiaarsitek
Mewah | 7000000 | 10000000 | Median batas bawah & atas dari 10 artikel kontraktor/portal properti 2026: sobatbangun, tokban, superkos, PropNex, Akbar Konstruksi, Tricipta Karya, Dinasti Arsitek, caribisnis, indohomesarana (Jabodetabek), asiaarsitek
Borongan jasa (upah + keuntungan mandor) per m² — semua kelas | 1000000 | 1800000 | Median dari 5 kisaran 2026: caribisnis, indohomesarana, sobatbangun, asiaarsitek (1 lantai & 2 lantai)
Rentang dari artikel pasar (bukan data resmi) — dipakai sebagai rambu, bukan patokan pasti. Untuk luar Jabodetabek kalikan dengan faktor IKK daerah.
Pemeriksaan | Nilai per m² | Rentang wajar | Status
Borongan — harga per m² pekerjaan standar | 5342826.4724 | 5,000,000 – 7,000,000 | Dalam rentang pasar
Swakelola — biaya per m² pekerjaan standar | 4645936.0629 | 4,347,826 – 6,086,957 | Dalam rentang pasar
Upah per m² pekerjaan standar + margin (setara borongan jasa) | 1678954.0781 | 1,000,000 – 1,800,000 | Dalam rentang pasar
Luas bangunan: 36 m² · Paket: Menengah
Masuk hitungan per m² (Standar) |  |  | Tidak masuk hitungan per m² (Tambahan & biaya lain)
✓ Persiapan (bouwplank, pembersihan, air & listrik kerja) |  |  | ✗ Toren air, pompa air, shower set
✓ Tanah & pondasi |  |  | ✗ Dapur (meja dapur/kitchen set)
✓ Struktur beton |  |  | ✗ Carport, kanopi, pagar & pintu pagar
✓ Dinding, plester, acian |  |  | ✗ Ongkos kirim bahan (swakelola)
✓ Atap |  |  | ✗ Dana cadangan
✓ Plafon |  |  | ✗ Pajak (PPN / PPN KMS)
✓ Lantai & keramik |  |  | ✗ Tanah, PBG/IMB, notaris, desain
✓ Pintu & jendela |  |  | ✗ Sambungan PLN/PDAM permanen
✓ Cat |  |  | ✗ Taman, interior, furnitur, AC
✓ Sanitair & plumbing (kloset, wastafel, floor drain, kran, pipa, septictank)
✓ Instalasi listrik
Sumber cakupan: asiaarsitek.com, indohomesarana.com, propnexplus.com, semenmerahputih.com (2026) — harga per meter umumnya hanya bangunan utama; pagar, carport, kanopi, taman, kitchen set, interior, PBG, dan sambungan PLN/PDAM dihitung terpisah.

## Perhitungan Bahan
PERHITUNGAN BAHAN — kebutuhan, jumlah beli, dan biaya
Kebutuhan = volume × koefisien AHSP (sudah termasuk susut). Biaya dihitung dari kebutuhan; jumlah beli (kemasan) hanya panduan belanja. Ubah harga per kemasan (biru) sesuai toko Anda.
Kode | Bahan | Spesifikasi | Kebutuhan | Satuan | Kemasan beli | Isi / kemasan | Jumlah beli | Harga / kemasan | Harga / satuan | BIAYA | Link toko online | Asal harga | Referensi | Curah? | Catatan
SMN | Semen PCC | Tiga Roda / Gresik | 6784.1057 | kg | zak 40 kg | 40 | 170 | 63000 | 1575 | 10684966.4111 | — | Triangulasi: SSH Badung 2026, RAB profesional (bangun.com), toko | Harga acuan | Tidak | atau 136 zak 50 kg
PSP | Pasir pasang |  | 13.6773 | m³ | m³ | 1 | 14 | 295200 | 295200 | 4037550.7231 | — | SSH Badung 2026 & RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Ya | ≈ 2 truk colt diesel
PSB | Pasir beton |  | 4.0063 | m³ | m³ | 1 | 5 | 379000 | 379000 | 1518388.3711 | — | RAB profesional — bangun.com | Harga acuan | Ya
SPL | Batu split 1–2 cm |  | 5.6368 | m³ | m³ | 1 | 6 | 385900 | 385900 | 2175242.9698 | — | SSH Kab. Badung 2026 | Harga acuan | Ya
PSU | Pasir urug |  | 7.473 | m³ | m³ | 1 | 8 | 209000 | 209000 | 1561857 | — | SSH Badung & RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Ya
BTK | Batu kali belah |  | 12.42 | m³ | m³ | 1 | 13 | 343200 | 343200 | 4262544 | — | SSH Badung & RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Ya
D10 | Besi ulir D10 full SNI | 12 m | 291.6104 | kg | batang | 7.4 | 40 | 85500 | 11554.0541 | 3369282.7865 | — | Toko online, SSH Badung, RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Tidak
D8 | Besi D8 full SNI | 12 m | 108.888 | kg | batang | 4.74 | 23 | 53800 | 11350.211 | 1235901.538 | — | Toko, SSH Badung, RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Tidak
D6 | Besi polos Ø6 | 12 m, sengkang | 109.5404 | kg | batang | 2.66 | 42 | 30100 | 11315.7895 | 1239535.9283 | — | Turunan harga besi per kg | Harga acuan | Tidak
KWT | Kawat bendrat |  | 6.9663 | kg | kg | 1 | 7 | 26200 | 26200 | 182517.7044 | — | RAB profesional — bangun.com | Harga acuan | Tidak
MPX | Multipleks 9 mm | 122×244, bekisting (pakai ulang 4×) | 3.7649 | lembar | lembar | 1 | 4 | 214200 | 214200 | 806444.5798 | — | RAB profesional — bangun.com | Harga acuan | Tidak
KSO | Kayu kaso 5/7 | 4 m, bekisting | 42.2592 | batang | batang | 1 | 43 | 38000 | 38000 | 1605851.2003 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PKU | Paku 5–10 cm |  | 4.3028 | kg | kg | 1 | 5 | 24200 | 24200 | 104126.7645 | — | RAB profesional — bangun.com | Harga acuan | Tidak
MYK | Minyak bekisting |  | 2.1514 | liter | liter | 1 | 3 | 26400 | 26400 | 56796.417 | — | SSH Badung & RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Tidak
BRG | Bata ringan 10 cm | 60×20×10 (±83 buah/m³) | 988.3278 | buah | buah | 1 | 989 | 9820 | 9820 | 9705379.3331 | — | SSH Badung, RAB profesional (bangun.com), toko | Harga acuan | Tidak | ≈ 11.9 m³
MRT | Mortar instan bata ringan |  | 867.0557 | kg | zak 40 kg | 40 | 22 | 87000 | 2175 | 1885846.0402 | — | detikProperti Mei 2025 (Global Union) | Harga acuan | Tidak
GNT | Genteng beton | ±10 buah/m² | 616.5547 | buah | buah | 1 | 617 | 12450 | 12450 | 7676105.5403 | — | SSH Kab. Badung 2026 | Harga acuan | Tidak
NOK | Nok genteng beton |  | 22.68 | buah | buah | 1 | 23 | 8350 | 8350 | 189378 | — | SSH Kab. Badung 2026 | Harga acuan | Tidak
GYP | Papan gypsum 9 mm | 120×240 (2,88 m²) | 15.4686 | lembar | lembar | 1 | 16 | 81500 | 81500 | 1260688.455 | — | RAB profesional — bangun.com | Harga acuan | Tidak
HLW | Hollow galvalum plafon 4×4 / 2×4 | 4 m | 31.8938 | batang | batang | 1 | 32 | 25000 | 25000 | 797343.75 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
CMP | Compound & sekrup gypsum |  | 14.8837 | kg | sak 20 kg | 20 | 1 | 85000 | 4250 | 63255.9375 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
GRN | Granit HT 60×60 | KW1, 4 keping/dus | 37.4325 | m² | dus | 1.44 | 26 | 195000 | 135416.6667 | 5068984.375 | buka toko | Median 3 toko Jabodetabek (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
KKM | Keramik lantai KM anti-slip 25×25 |  | 3.3 | m² | dus (±1 m²) | 1 | 4 | 85000 | 85000 | 280500 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
KDW | Keramik dinding KM 25×40 |  | 16.94 | m² | dus (±1 m²) | 1 | 17 | 70000 | 70000 | 1185800 | buka toko | Toko Kab. Bogor (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
KTR | Keramik teras 40×40 | 6 keping/dus | 4.95 | m² | dus | 0.96 | 6 | 60000 | 62500 | 309375 | buka toko | Toko Kab. Bogor (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
NAT | Semen warna / nat |  | 24.865 | kg | bungkus 1 kg | 1 | 25 | 15000 | 15000 | 372975 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PLM | Plamir tembok |  | 17.4219 | kg | galon 5 kg | 5 | 4 | 150000 | 30000 | 522657.45 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
CDI | Cat dasar interior |  | 17.4219 | kg | galon 5 kg | 5 | 4 | 200000 | 40000 | 696876.6 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
CTL | Cat Catylac interior |  | 45.297 | kg | galon 5 kg | 5 | 10 | 224000 | 44800 | 2029304.6592 | buka toko | Median 3 toko (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
CDE | Cat dasar eksterior |  | 8.8609 | kg | galon 4 kg | 4 | 3 | 347500 | 86875 | 769788.6901 | buka toko | Toko Depok (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
WSH | Dulux Weathershield | eksterior | 17.0652 | liter | galon 2,5 L | 2.5 | 7 | 490720 | 196288 | 3349695.0034 | buka toko | Median 3 toko (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
PAW | Pipa PVC AW ½" | 4 m | 27.5 | m | batang | 4 | 7 | 38000 | 9500 | 261250 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PD3 | Pipa PVC D 3" | 4 m | 11 | m | batang | 4 | 3 | 160000 | 40000 | 440000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PD4 | Pipa PVC D 4" | 4 m | 8.8 | m | batang | 4 | 3 | 230000 | 57500 | 506000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
FTP | Fitting, lem & klem pipa | per meter pipa | 43 | m | paket per m | 1 | 43 | 7500 | 7500 | 322500 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
K15 | Kabel NYM 2×1,5 mm² |  | 126.5 | m | roll 50 m | 50 | 3 | 575000 | 11500 | 1454750 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
K25 | Kabel NYM 3×2,5 mm² |  | 77 | m | roll 50 m | 50 | 2 | 1350000 | 27000 | 2079000 | — | SSH Badung & RAB profesional (bangun.com) | Harga acuan | Tidak
CDT | Pipa conduit 20 mm | 3 m | 203.5 | m | batang | 3 | 68 | 12000 | 4000 | 814000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
SKL | Saklar / stop kontak | standar | 14 | buah | buah | 1 | 14 | 35000 | 35000 | 490000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
DLT | Lampu downlight LED 9 W |  | 10 | buah | buah | 1 | 10 | 90000 | 90000 | 900000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
MCB | Box MCB 6 grup + MCB |  | 1 | set | set | 1 | 1 | 700000 | 700000 | 700000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PKT | Daun pintu kamar HPL | ±80×200 | 3 | buah | buah | 1 | 3 | 925000 | 925000 | 2775000 | — | Rimba Doors (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
KSN | Kusen pintu aluminium 3" |  | 3 | set | set | 1 | 3 | 415000 | 415000 | 1245000 | buka toko | Toko Mojokerto (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
KNC | Kunci & engsel pintu | set standar | 3 | set | set | 1 | 3 | 291200 | 291200 | 873600 | buka toko | Rata-rata pasar kunci Solid (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
PKM | Pintu KM PVC | set | 1 | set | set | 1 | 1 | 949900 | 949900 | 949900 | buka toko | Maxbuilt (ruparupa) | Harga acuan | Tidak
KLS | Kloset duduk | monoblok standar | 1 | unit | unit | 1 | 1 | 1982500 | 1982500 | 1982500 | buka toko | Pondok Keramik (Tokopedia) | Harga acuan | Tidak
JTS | Jet shower |  | 1 | buah | buah | 1 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
SHW | Shower set | standar | 1 | set | set | 1 | 1 | 425000 | 425000 | 425000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
WST | Wastafel + kran | standar | 1 | unit | unit | 1 | 1 | 800000 | 800000 | 800000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
FDR | Floor drain |  | 2 | buah | buah | 1 | 2 | 80000 | 80000 | 160000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
KRN | Kran air |  | 4 | buah | buah | 1 | 4 | 110000 | 110000 | 440000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
TRN | Toren 1.000 L |  | 1 | unit | unit | 1 | 1 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
PMP | Pompa air 125 W |  | 1 | unit | unit | 1 | 1 | 800000 | 800000 | 800000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
MDP | Bahan meja dapur | beton, keramik top & backsplash | 1 | paket | paket | 1 | 1 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
SNK | Sink stainless + kran dapur |  | 1 | set | set | 1 | 1 | 900000 | 900000 | 900000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
KYB | Kayu bouwplank | per m² bangunan | 36 | m² | m² | 1 | 36 | 3000 | 3000 | 108000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
AIR | Air & listrik kerja |  | 1 | lot | lot | 1 | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | — | Estimasi — belum ada sumber | Estimasi | Tidak
| TOTAL BELANJA BAHAN | [8 empty] | 94881460.2277
| di antaranya bahan curah (sudah termasuk kirim) | [8 empty] | 13555583.064
PEKERJAAN TERPASANG — beli dari toko/aplikator, harga sudah termasuk jasa pasang
Kode | Pekerjaan |  | Volume | Satuan |  |  |  | Harga terpasang / sat |  | BIAYA | Link toko online | Asal harga | Referensi
PK01 | Rangka atap baja ringan |  | 59.8597 | m² |  |  |  | 201600 |  | 12067710.6634 | — | Aplikator via detikProperti + penawaran kontraktor | Harga acuan
PK02 | Lisplang GRC 20 cm |  | 31.0277 | m' |  |  |  | 90000 |  | 2792491.8977 | — | ATP-LSP-01 | Estimasi
PK03 | Pintu utama aluminium + kusen + kunci |  | 1 | unit |  |  |  | 2796200 |  | 2796200 | buka toko | Toko aluminium (Tokopedia) | Harga acuan
PK04 | Jendela aluminium + kaca |  | 5.76 | m² |  |  |  | 1547000 |  | 8910720 | buka toko | Toko & penawaran kontraktor | Harga acuan
PK05 | Bovenlight KM kaca mati |  | 0.2 | m² |  |  |  | 950000 |  | 190000 | — | JND-05 | Estimasi
PK06 | Septictank biofil 1.000 L |  | 1 | unit |  |  |  | 3762900 |  | 3762900 | — | Penawaran kontraktor (arsip) | Harga acuan
PK07 | Kanopi baja ringan + Alderon |  | 15 | m² |  |  |  | 600000 |  | 9000000 | — | Bank Mega Syariah 2026 | Harga acuan
PK08 | Pagar besi hollow |  | 3.6 | m² |  |  |  | 895900 |  | 3225240 | — | Penawaran kontraktor (arsip) | Harga acuan
PK09 | Pintu pagar geser |  | 5.4 | m² |  |  |  | 1650000 |  | 8910000 | — | PPG-02 | Estimasi
PK10 | Rel + roda pintu pagar |  | 1 | set |  |  |  | 650000 |  | 650000 | — | PPG-05 | Estimasi
| TOTAL PEKERJAAN TERPASANG | [8 empty] | 52305262.5611

## Perhitungan Upah
PERHITUNGAN UPAH TUKANG
Isi upah harian sesuai tarif di lokasi Anda (sel kuning). Kebutuhan tenaga dihitung otomatis dari volume × koefisien AHSP; upah = kebutuhan × upah per hari.
Jenis tenaga | Kode | Upah per hari | Keterangan
Pekerja | PKJ | 130500 | Acuan DKI 2026
Tukang batu | TKG | 175300 | Acuan DKI 2026
Tukang kayu | TKY | 174700 | Acuan DKI 2026
Tukang besi | TBS | 174700 | Acuan DKI 2026
Tukang cat | TCT | 165000 | Acuan DKI 2026
Tukang listrik | TLS | 182800 | Acuan DKI 2026
Tukang pipa | TPP | 184400 | Acuan DKI 2026
Kepala tukang | KTK | 198900 | Acuan DKI 2026
Mandor | MDR | 228300 | Acuan DKI 2026
Sumber acuan: triangulasi harga pasar Jakarta, RAB kontraktor profesional (Indeks Biaya Bangun, bangun.com), dan standar upah resmi.
KEBUTUHAN TENAGA & UPAH PER TAHAP
Kebutuhan (orang-hari) = volume × koefisien AHSP. Upah = kebutuhan × upah per hari. Angka ini sama untuk swakelola dan borongan.
Tahap / jenis tenaga | Kode | Kebutuhan (orang-hari) | Upah per hari | UPAH
I. PERSIAPAN |  | 18.6 |  | 2506860
Pekerja | PKJ | 16.8 | 130500 | 2192400
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 1.8 | 174700 | 314460
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
II. TANAH & PONDASI |  | 39.7741 |  | 5569054.4331
Pekerja | PKJ | 33.096 | 130500 | 4319025.5531
Tukang batu | TKG | 4.9082 | 175300 | 860406.5835
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0.49127 | 198900 | 97712.6085
Mandor | MDR | 1.2786 | 228300 | 291909.688
III. STRUKTUR BETON |  | 29.1944 |  | 4387790.0871
Pekerja | PKJ | 17.7502 | 130500 | 2316403.3965
Tukang batu | TKG | 0.35682 | 175300 | 62551.0419
Tukang kayu | TKY | 6.3897 | 174700 | 1116286.3354
Tukang besi | TBS | 2.831 | 174700 | 494567.2233
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0.9583 | 198900 | 190605.1896
Mandor | MDR | 0.90835 | 228300 | 207376.9004
IV. DINDING |  | 124.412 |  | 18526162.4596
Pekerja | PKJ | 79.9541 | 130500 | 10434010.8755
Tukang batu | TKG | 36.782 | 175300 | 6447881.7983
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 3.6782 | 198900 | 731593.6621
Mandor | MDR | 3.9977 | 228300 | 912676.1237
V. ATAP |  | 40.7088 |  | 6299480.7273
Pekerja | PKJ | 18.6779 | 130500 | 2437466.3119
Tukang batu | TKG | 22.0309 | 175300 | 3862014.4154
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
VI. PLAFON |  | 12.15 |  | 1943595
Pekerja | PKJ | 4.05 | 130500 | 528525
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 8.1 | 174700 | 1415070
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
VII. LANTAI & KERAMIK |  | 30.9025 |  | 4915291.45
Pekerja | PKJ | 11.2035 | 130500 | 1462056.75
Tukang batu | TKG | 19.699 | 175300 | 3453234.7
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
VIII. PINTU & JENDELA |  | 5.2 |  | 855400
Pekerja | PKJ | 1.2 | 130500 | 156600
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 4 | 174700 | 698800
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
IX. CAT |  | 22.3177 |  | 3605068.6083
Pekerja | PKJ | 4.8622 | 130500 | 634523.1156
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 15.3161 | 165000 | 2527152.4089
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 1.5316 | 198900 | 304636.7358
Mandor | MDR | 0.60778 | 228300 | 138756.348
X. SANITAIR & PLUMBING |  | 13.5976 |  | 2291159.68
Pekerja | PKJ | 4.172 | 130500 | 544446
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 9.02 | 184400 | 1663288
Kepala tukang | KTK | 0.312 | 198900 | 62056.8
Mandor | MDR | 0.0936 | 228300 | 21368.88
XI. LISTRIK |  | 14.9 |  | 2409920
Pekerja | PKJ | 6 | 130500 | 783000
Tukang batu | TKG | 0 | 175300 | 0
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 8.9 | 182800 | 1626920
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
XII. DAPUR |  | 7 |  | 1092700
Pekerja | PKJ | 3 | 130500 | 391500
Tukang batu | TKG | 4 | 175300 | 701200
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0 | 174700 | 0
Tukang cat | TCT | 0 | 165000 | 0
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0 | 198900 | 0
Mandor | MDR | 0 | 228300 | 0
XIII. CARPORT, KANOPI & PAGAR |  | 7.5805 |  | 1132157.214
Pekerja | PKJ | 4.7025 | 130500 | 613676.25
Tukang batu | TKG | 1.5195 | 175300 | 266368.35
Tukang kayu | TKY | 0 | 174700 | 0
Tukang besi | TBS | 0.4155 | 174700 | 72587.85
Tukang cat | TCT | 0.4536 | 165000 | 74844
Tukang listrik | TLS | 0 | 182800 | 0
Tukang pipa | TPP | 0 | 184400 | 0
Kepala tukang | KTK | 0.23946 | 198900 | 47628.594
Mandor | MDR | 0.2499 | 228300 | 57052.17
TOTAL |  | 366.3375 |  | 55534639.6594
✓ sama dengan upah di RAB Swakelola & RAB Borongan
LAMA PENGERJAAN PER TAHAP (untuk jadwal)
Tahap |  | Total orang-hari | Hari kerja (tim) | Minggu
I. PERSIAPAN |  | 18.6 | 4 | 1
II. TANAH & PONDASI |  | 39.7741 | 8 | 2
III. STRUKTUR BETON |  | 29.1944 | 6 | 1
IV. DINDING |  | 124.412 | 25 | 5
V. ATAP |  | 40.7088 | 9 | 2
VI. PLAFON |  | 12.15 | 3 | 1
VII. LANTAI & KERAMIK |  | 30.9025 | 7 | 2
VIII. PINTU & JENDELA |  | 5.2 | 2 | 1
IX. CAT |  | 22.3177 | 5 | 1
X. SANITAIR & PLUMBING |  | 13.5976 | 3 | 1
XI. LISTRIK |  | 14.9 | 3 | 1
XII. DAPUR |  | 7 | 2 | 1
XIII. CARPORT, KANOPI & PAGAR |  | 7.5805 | 2 | 1

## AHSP
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)
Upah di AHSP = upah per volume (dipakai RAB Borongan); swakelola membayar per hari — lihat Perhitungan Upah. Format Permen PUPR: A. Tenaga kerja, B. Bahan, C. Jumlah, D. Margin, E. Harga satuan. Koefisien = koefisien pasar terkalibrasi, bahan sudah termasuk susut (biru, boleh diubah).
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga satuan | Jumlah harga | Bantu: item | Bantu: tahap | Bantu: jenis | Bantu: volume | Bantu: total kebutuhan
I.1 | Bouwplank & pengukuran — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 36
A | TENAGA KERJA
| Tukang kayu | TKY | OH | 0.05 | 174700 | 8735 | I.1 | I | Upah | 36 | 1.8
| Pekerja | PKJ | OH | 0.05 | 130500 | 6525 | I.1 | I | Upah | 36 | 1.8
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 15260
B | BAHAN
| Kayu bouwplank | KYB | m² | 1 | 3000 | 3000 | I.1 | I | Bahan | 36 | 36
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 18260
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 2739
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 20999
I.2 | Pembersihan lahan — per 1 ls | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 15 | 130500 | 1957500 | I.2 | I | Upah | 1 | 15
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1957500
B | BAHAN
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 0
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1957500
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 293625
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 2251125
I.3 | Air & listrik kerja — per 1 ls | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 0
B | BAHAN
| Air & listrik kerja | AIR | lot | 1 | 1500000 | 1500000 | I.3 | I | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 1500000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1500000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 225000
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1725000
II.1 | Galian tanah pondasi — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 24.84
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.6375 | 130500 | 83193.75 | II.1 | II | Upah | 24.84 | 15.8355
| Mandor | MDR | OH | 0.0213 | 228300 | 4862.79 | II.1 | II | Upah | 24.84 | 0.52909
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 88056.54
B | BAHAN
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 0
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 88056.54
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 13208.481
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 101265.021
II.2 | Urugan pasir bawah pondasi — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 1.5525
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.255 | 130500 | 33277.5 | II.2 | II | Upah | 1.5525 | 0.39589
| Mandor | MDR | OH | 0.0085 | 228300 | 1940.55 | II.2 | II | Upah | 1.5525 | 0.013196
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 35218.05
B | BAHAN
| Pasir urug | PSU | m³ | 1.2 | 209000 | 250800 | II.2 | II | Bahan | 1.5525 | 1.863
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 250800
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 286018.05
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 42902.7075
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 328920.7575
II.3 | Pasangan batu kali 1:4 — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 10.35
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.9 | 130500 | 117450 | II.3 | II | Upah | 10.35 | 9.315
| Tukang batu | TKG | OH | 0.45 | 175300 | 78885 | II.3 | II | Upah | 10.35 | 4.6575
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.045 | 198900 | 8950.5 | II.3 | II | Upah | 10.35 | 0.46575
| Mandor | MDR | OH | 0.045 | 228300 | 10273.5 | II.3 | II | Upah | 10.35 | 0.46575
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 215559
B | BAHAN
| Batu kali belah | BTK | m³ | 1.2 | 343200 | 411840 | II.3 | II | Bahan | 10.35 | 12.42
| Semen PCC | SMN | kg | 171.15 | 1575 | 269561.25 | II.3 | II | Bahan | 10.35 | 1771.4025
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.572 | 295200 | 168854.4 | II.3 | II | Bahan | 10.35 | 5.9202
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 850255.65
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1065814.65
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 159872.1975
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1225686.8475
II.4 | Urugan tanah kembali — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 12.9375
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3875 | 130500 | 50568.75 | II.4 | II | Upah | 12.9375 | 5.0133
| Mandor | MDR | OH | 0.0124 | 228300 | 2830.92 | II.4 | II | Upah | 12.9375 | 0.16043
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 53399.67
B | BAHAN
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 0
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 53399.67
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 8009.9505
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 61409.6205
II.5 | Urugan pasir bawah lantai — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 4.05
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.255 | 130500 | 33277.5 | II.5 | II | Upah | 4.05 | 1.0328
| Mandor | MDR | OH | 0.0085 | 228300 | 1940.55 | II.5 | II | Upah | 4.05 | 0.034425
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 35218.05
B | BAHAN
| Pasir urug | PSU | m³ | 1.2 | 209000 | 250800 | II.5 | II | Bahan | 4.05 | 4.86
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 250800
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 286018.05
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 42902.7075
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 328920.7575
II.6 | Rabat beton lantai kerja K-175 — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 2.025
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.7425 | 130500 | 96896.25 | II.6 | II | Upah | 2.025 | 1.5036
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | II.6 | II | Upah | 2.025 | 0.2507
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.0126 | 198900 | 2506.14 | II.6 | II | Upah | 2.025 | 0.025515
| Mandor | MDR | OH | 0.0374 | 228300 | 8538.42 | II.6 | II | Upah | 2.025 | 0.075735
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 129642.95
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | II.6 | II | Bahan | 2.025 | 693.1575
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | II.6 | II | Bahan | 2.025 | 1.2095
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | II.6 | II | Bahan | 2.025 | 1.7018
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 1089809.56
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1219452.51
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 182917.8765
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1402370.3865
III.1 | Sloof 15×20 (4D10, Ø6-15) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 1.035
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 5.4829 | 130500 | 715518.45 | III.1 | III | Upah | 1.035 | 5.6748
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.1 | III | Upah | 1.035 | 0.12813
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.2891 | 198900 | 57501.99 | III.1 | III | Upah | 1.035 | 0.29922
| Mandor | MDR | OH | 0.28 | 228300 | 63924 | III.1 | III | Upah | 1.035 | 0.2898
| Tukang besi | TBS | OH | 0.7903 | 174700 | 138065.41 | III.1 | III | Upah | 1.035 | 0.81796
| Tukang kayu | TKY | OH | 1.9751 | 174700 | 345049.97 | III.1 | III | Upah | 1.035 | 2.0442
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1341761.96
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | III.1 | III | Bahan | 1.035 | 354.2805
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | III.1 | III | Bahan | 1.035 | 0.61821
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | III.1 | III | Bahan | 1.035 | 0.86981
| Besi ulir D10 full SNI | D10 | kg | 90.53 | 11554.0541 | 1045988.5135 | III.1 | III | Bahan | 1.035 | 93.6985
| Besi polos Ø6 | D6 | kg | 33.66 | 11315.7895 | 380889.4737 | III.1 | III | Bahan | 1.035 | 34.8381
| Kawat bendrat | KWT | kg | 1.6935 | 26200 | 44369.7 | III.1 | III | Bahan | 1.035 | 1.7528
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 1.1638 | 214200 | 249275.25 | III.1 | III | Bahan | 1.035 | 1.2045
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 13.0625 | 38000 | 496375 | III.1 | III | Bahan | 1.035 | 13.5197
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 1.33 | 24200 | 32186 | III.1 | III | Bahan | 1.035 | 1.3765
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.665 | 26400 | 17556 | III.1 | III | Bahan | 1.035 | 0.68827
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3356449.4972
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 4698211.4572
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 704731.7186
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 5402943.1758
III.2 | Kolom 15×15 (4D10, Ø6-15) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 0.864
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 5.6999 | 130500 | 743836.95 | III.2 | III | Upah | 0.864 | 4.9247
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.2 | III | Upah | 0.864 | 0.10696
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.3108 | 198900 | 61818.12 | III.2 | III | Upah | 0.864 | 0.26853
| Mandor | MDR | OH | 0.2924 | 228300 | 66754.92 | III.2 | III | Upah | 0.864 | 0.25263
| Tukang besi | TBS | OH | 1.0073 | 174700 | 175975.31 | III.2 | III | Upah | 0.864 | 0.87031
| Tukang kayu | TKY | OH | 1.9751 | 174700 | 345049.97 | III.2 | III | Upah | 0.864 | 1.7065
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1415137.41
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | III.2 | III | Bahan | 0.864 | 295.7472
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | III.2 | III | Bahan | 0.864 | 0.51607
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | III.2 | III | Bahan | 0.864 | 0.72611
| Besi ulir D10 full SNI | D10 | kg | 120.67 | 11554.0541 | 1394227.7027 | III.2 | III | Bahan | 0.864 | 104.2589
| Besi polos Ø6 | D6 | kg | 37.62 | 11315.7895 | 425700 | III.2 | III | Bahan | 0.864 | 32.5037
| Kawat bendrat | KWT | kg | 2.1585 | 26200 | 56552.7 | III.2 | III | Bahan | 0.864 | 1.8649
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 1.1638 | 214200 | 249275.25 | III.2 | III | Bahan | 0.864 | 1.0055
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 13.0625 | 38000 | 496375 | III.2 | III | Bahan | 0.864 | 11.286
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 1.33 | 24200 | 32186 | III.2 | III | Bahan | 0.864 | 1.1491
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.665 | 26400 | 17556 | III.2 | III | Bahan | 0.864 | 0.57456
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3761682.2127
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 5176819.6227
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 776522.9434
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 5953342.5661
III.3 | Ring balok 12×15 (4D10, Ø6-15) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 0.621
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 6.9267 | 130500 | 903934.35 | III.3 | III | Upah | 0.621 | 4.3015
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.3 | III | Upah | 0.621 | 0.07688
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.383 | 198900 | 76178.7 | III.3 | III | Upah | 0.621 | 0.23784
| Mandor | MDR | OH | 0.3553 | 228300 | 81114.99 | III.3 | III | Upah | 0.621 | 0.22064
| Tukang besi | TBS | OH | 1.2243 | 174700 | 213885.21 | III.3 | III | Upah | 0.621 | 0.76029
| Tukang kayu | TKY | OH | 2.48 | 174700 | 433256 | III.3 | III | Upah | 0.621 | 1.5401
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1730071.39
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | III.3 | III | Bahan | 0.621 | 212.5683
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | III.3 | III | Bahan | 0.621 | 0.37092
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | III.3 | III | Bahan | 0.621 | 0.52189
| Besi ulir D10 full SNI | D10 | kg | 150.81 | 11554.0541 | 1742466.8919 | III.3 | III | Bahan | 0.621 | 93.653
| Besi polos Ø6 | D6 | kg | 41.58 | 11315.7895 | 470510.5263 | III.3 | III | Bahan | 0.621 | 25.8212
| Kawat bendrat | KWT | kg | 2.6235 | 26200 | 68735.7 | III.3 | III | Bahan | 0.621 | 1.6292
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 1.4612 | 214200 | 312999.75 | III.3 | III | Bahan | 0.621 | 0.90744
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 16.4018 | 38000 | 623268.02 | III.3 | III | Bahan | 0.621 | 10.1855
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 1.67 | 24200 | 40414 | III.3 | III | Bahan | 0.621 | 1.0371
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.835 | 26400 | 22044 | III.3 | III | Bahan | 0.621 | 0.51853
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 4370248.4482
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 6100319.8382
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 915047.9757
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 7015367.8139
III.4 | Balok latei 12×12 (4D8, Ø6-15) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 0.16272
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 9.2231 | 130500 | 1203614.55 | III.4 | III | Upah | 0.16272 | 1.5008
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.4 | III | Upah | 0.16272 | 0.020145
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.4894 | 198900 | 97341.66 | III.4 | III | Upah | 0.16272 | 0.079635
| Mandor | MDR | OH | 0.4689 | 228300 | 107049.87 | III.4 | III | Upah | 0.16272 | 0.076299
| Tukang besi | TBS | OH | 1.0556 | 174700 | 184413.32 | III.4 | III | Upah | 0.16272 | 0.17177
| Tukang kayu | TKY | OH | 3.7125 | 174700 | 648573.75 | III.4 | III | Upah | 0.16272 | 0.6041
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 2262695.29
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | III.4 | III | Bahan | 0.16272 | 55.6991
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | III.4 | III | Bahan | 0.16272 | 0.097193
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | III.4 | III | Bahan | 0.16272 | 0.13675
| Besi D8 full SNI | D8 | kg | 120.67 | 11350.211 | 1369629.9578 | III.4 | III | Bahan | 0.16272 | 19.6354
| Besi polos Ø6 | D6 | kg | 45.21 | 11315.7895 | 511586.8421 | III.4 | III | Bahan | 0.16272 | 7.3566
| Kawat bendrat | KWT | kg | 2.262 | 26200 | 59264.4 | III.4 | III | Bahan | 0.16272 | 0.36807
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 2.1875 | 214200 | 468562.5 | III.4 | III | Bahan | 0.16272 | 0.35595
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 24.5536 | 38000 | 933035.66 | III.4 | III | Bahan | 0.16272 | 3.9954
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 2.5 | 24200 | 60500 | III.4 | III | Bahan | 0.16272 | 0.4068
| Minyak bekisting | MYK | liter | 1.25 | 26400 | 33000 | III.4 | III | Bahan | 0.16272 | 0.2034
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 4525388.9199
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 6788084.2099
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 1018212.6315
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 7806296.8414
III.5 | Bingkai ampig 12×12 (4D8, Ø6-15) — per 1 m³ | [7 empty] | Volume RAB: | 0.19953
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 6.758 | 130500 | 881919 | III.5 | III | Upah | 0.19953 | 1.3484
| Tukang batu | TKG | OH | 0.1238 | 175300 | 21702.14 | III.5 | III | Upah | 0.19953 | 0.024702
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.3662 | 198900 | 72837.18 | III.5 | III | Upah | 0.19953 | 0.073069
| Mandor | MDR | OH | 0.3457 | 228300 | 78923.31 | III.5 | III | Upah | 0.19953 | 0.068978
| Tukang besi | TBS | OH | 1.0556 | 174700 | 184413.32 | III.5 | III | Upah | 0.19953 | 0.21063
| Tukang kayu | TKY | OH | 2.48 | 174700 | 433256 | III.5 | III | Upah | 0.19953 | 0.49484
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1673050.95
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 342.3 | 1575 | 539122.5 | III.5 | III | Bahan | 0.19953 | 68.2999
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.5973 | 379000 | 226376.7 | III.5 | III | Bahan | 0.19953 | 0.11918
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.8404 | 385900 | 324310.36 | III.5 | III | Bahan | 0.19953 | 0.16769
| Besi D8 full SNI | D8 | kg | 120.67 | 11350.211 | 1369629.9578 | III.5 | III | Bahan | 0.19953 | 24.0776
| Besi polos Ø6 | D6 | kg | 45.21 | 11315.7895 | 511586.8421 | III.5 | III | Bahan | 0.19953 | 9.0209
| Kawat bendrat | KWT | kg | 2.262 | 26200 | 59264.4 | III.5 | III | Bahan | 0.19953 | 0.45134
| Multipleks 9 mm | MPX | lembar | 1.4612 | 214200 | 312999.75 | III.5 | III | Bahan | 0.19953 | 0.29157
| Kayu kaso 5/7 | KSO | batang | 16.4018 | 38000 | 623268.02 | III.5 | III | Bahan | 0.19953 | 3.2727
| Paku 5–10 cm | PKU | kg | 1.67 | 24200 | 40414 | III.5 | III | Bahan | 0.19953 | 0.33322
| Minyak bekisting | MYK | liter | 0.835 | 26400 | 22044 | III.5 | III | Bahan | 0.19953 | 0.16661
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 4029016.5299
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 5702067.4799
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 855310.122
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 6557377.6019
IV.1 | Pasangan bata ringan 10 cm — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 106.5023
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.18 | 130500 | 23490 | IV.1 | IV | Upah | 106.5023 | 19.1704
| Tukang batu | TKG | OH | 0.06 | 175300 | 10518 | IV.1 | IV | Upah | 106.5023 | 6.3901
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.006 | 198900 | 1193.4 | IV.1 | IV | Upah | 106.5023 | 0.63901
| Mandor | MDR | OH | 0.009 | 228300 | 2054.7 | IV.1 | IV | Upah | 106.5023 | 0.95852
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 37256.1
B | BAHAN
| Bata ringan 10 cm | BRG | buah | 8.9764 | 9820 | 88148.739 | IV.1 | IV | Bahan | 106.5023 | 956.0126
| Mortar instan bata ringan | MRT | kg | 7.875 | 2175 | 17128.125 | IV.1 | IV | Bahan | 106.5023 | 838.7057
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 105276.864
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 142532.964
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 21379.9446
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 163912.9086
IV.2 | Plesteran + acian — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 202.6123
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3 | 130500 | 39150 | IV.2 | IV | Upah | 202.6123 | 60.7837
| Tukang batu | TKG | OH | 0.15 | 175300 | 26295 | IV.2 | IV | Upah | 202.6123 | 30.3918
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.015 | 198900 | 2983.5 | IV.2 | IV | Upah | 202.6123 | 3.0392
| Mandor | MDR | OH | 0.015 | 228300 | 3424.5 | IV.2 | IV | Upah | 202.6123 | 3.0392
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 71853
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 9.9645 | 1575 | 15694.0875 | IV.2 | IV | Bahan | 202.6123 | 2018.9303
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0264 | 295200 | 7793.28 | IV.2 | IV | Bahan | 202.6123 | 5.349
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 23487.3675
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 95340.3675
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 14301.0551
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 109641.4226
V.1 | Rangka atap baja ringan — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 59.8597
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Rangka atap baja ringan | PK01 | m² | 1 | 201600 | 201600
| Jumlah |  |  |  |  | 201600
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 201600
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 30240
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 231840
V.2 | Genteng beton — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 59.8597
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.35 | 175300 | 61355 | V.2 | V | Upah | 59.8597 | 20.9509
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3 | 130500 | 39150 | V.2 | V | Upah | 59.8597 | 17.9579
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 100505
B | BAHAN
| Genteng beton | GNT | buah | 10.3 | 12450 | 128235 | V.2 | V | Bahan | 59.8597 | 616.5547
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 128235
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 228740
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 34311
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 263051
V.3 | Nok / bubungan — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 7.2
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.15 | 175300 | 26295 | V.3 | V | Upah | 7.2 | 1.08
| Pekerja | PKJ | OH | 0.1 | 130500 | 13050 | V.3 | V | Upah | 7.2 | 0.72
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 39345
B | BAHAN
| Nok genteng beton | NOK | buah | 3.15 | 8350 | 26302.5 | V.3 | V | Bahan | 7.2 | 22.68
| Semen PCC | SMN | kg | 3.15 | 1575 | 4961.25 | V.3 | V | Bahan | 7.2 | 22.68
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.011 | 295200 | 3247.2 | V.3 | V | Bahan | 7.2 | 0.0792
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 34510.95
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 73855.95
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 11078.3925
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 84934.3425
V.4 | Lisplang GRC 20 cm — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 31.0277
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Lisplang GRC 20 cm | PK02 | m' | 1 | 90000 | 90000
| Jumlah |  |  |  |  | 90000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 90000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 13500
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 103500
VI.1 | Plafon gypsum 9 mm + rangka hollow — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 40.5
A | TENAGA KERJA
| Tukang kayu | TKY | OH | 0.2 | 174700 | 34940 | VI.1 | VI | Upah | 40.5 | 8.1
| Pekerja | PKJ | OH | 0.1 | 130500 | 13050 | VI.1 | VI | Upah | 40.5 | 4.05
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 47990
B | BAHAN
| Papan gypsum 9 mm | GYP | lembar | 0.38194 | 81500 | 31128.11 | VI.1 | VI | Bahan | 40.5 | 15.4686
| Hollow galvalum plafon 4×4 / 2×4 | HLW | batang | 0.7875 | 25000 | 19687.5 | VI.1 | VI | Bahan | 40.5 | 31.8938
| Compound & sekrup gypsum | CMP | kg | 0.3675 | 4250 | 1561.875 | VI.1 | VI | Bahan | 40.5 | 14.8837
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 52377.485
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 100367.485
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 15055.1228
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 115422.6077
VII.1 | Granit HT 60×60 — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 29.55
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.3 | 175300 | 52590 | VII.1 | VII | Upah | 29.55 | 8.865
| Pekerja | PKJ | OH | 0.17 | 130500 | 22185 | VII.1 | VII | Upah | 29.55 | 5.0235
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 74775
B | BAHAN
| Granit HT 60×60 | GRN | m² | 1.05 | 135416.6667 | 142187.5 | VII.1 | VII | Bahan | 29.55 | 31.0275
| Semen PCC | SMN | kg | 10.5 | 1575 | 16537.5 | VII.1 | VII | Bahan | 29.55 | 310.275
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0495 | 295200 | 14612.4 | VII.1 | VII | Bahan | 29.55 | 1.4627
| Semen warna / nat | NAT | kg | 0.3 | 15000 | 4500 | VII.1 | VII | Bahan | 29.55 | 8.865
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 177837.4
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 252612.4
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 37891.86
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 290504.26
VII.2 | Plint granit (potongan 10 cm) — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 61
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.08 | 175300 | 14024 | VII.2 | VII | Upah | 61 | 4.88
| Pekerja | PKJ | OH | 0.045 | 130500 | 5872.5 | VII.2 | VII | Upah | 61 | 2.745
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 19896.5
B | BAHAN
| Granit HT 60×60 | GRN | m² | 0.105 | 135416.6667 | 14218.75 | VII.2 | VII | Bahan | 61 | 6.405
| Semen PCC | SMN | kg | 1.05 | 1575 | 1653.75 | VII.2 | VII | Bahan | 61 | 64.05
| Semen warna / nat | NAT | kg | 0.05 | 15000 | 750 | VII.2 | VII | Bahan | 61 | 3.05
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 16622.5
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 36519
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 5477.85
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 41996.85
VII.3 | Keramik lantai KM anti-slip — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 3
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.26 | 175300 | 45578 | VII.3 | VII | Upah | 3 | 0.78
| Pekerja | PKJ | OH | 0.15 | 130500 | 19575 | VII.3 | VII | Upah | 3 | 0.45
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 65153
B | BAHAN
| Keramik lantai KM anti-slip 25×25 | KKM | m² | 1.1 | 85000 | 93500 | VII.3 | VII | Bahan | 3 | 3.3
| Semen PCC | SMN | kg | 10.5 | 1575 | 16537.5 | VII.3 | VII | Bahan | 3 | 31.5
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0495 | 295200 | 14612.4 | VII.3 | VII | Bahan | 3 | 0.1485
| Semen warna / nat | NAT | kg | 1 | 15000 | 15000 | VII.3 | VII | Bahan | 3 | 3
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 139649.9
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 204802.9
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 30720.435
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 235523.335
VII.4 | Keramik dinding KM — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 15.4
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.26 | 175300 | 45578 | VII.4 | VII | Upah | 15.4 | 4.004
| Pekerja | PKJ | OH | 0.15 | 130500 | 19575 | VII.4 | VII | Upah | 15.4 | 2.31
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 65153
B | BAHAN
| Keramik dinding KM 25×40 | KDW | m² | 1.1 | 70000 | 77000 | VII.4 | VII | Bahan | 15.4 | 16.94
| Semen PCC | SMN | kg | 9.765 | 1575 | 15379.875 | VII.4 | VII | Bahan | 15.4 | 150.381
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0198 | 295200 | 5844.96 | VII.4 | VII | Bahan | 15.4 | 0.30492
| Semen warna / nat | NAT | kg | 0.5 | 15000 | 7500 | VII.4 | VII | Bahan | 15.4 | 7.7
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 105724.835
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 170877.835
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 25631.6753
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 196509.5102
VII.5 | Keramik teras 40×40 — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 4.5
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 0.26 | 175300 | 45578 | VII.5 | VII | Upah | 4.5 | 1.17
| Pekerja | PKJ | OH | 0.15 | 130500 | 19575 | VII.5 | VII | Upah | 4.5 | 0.675
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 65153
B | BAHAN
| Keramik teras 40×40 | KTR | m² | 1.1 | 62500 | 68750 | VII.5 | VII | Bahan | 4.5 | 4.95
| Semen PCC | SMN | kg | 10.5 | 1575 | 16537.5 | VII.5 | VII | Bahan | 4.5 | 47.25
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0495 | 295200 | 14612.4 | VII.5 | VII | Bahan | 4.5 | 0.22275
| Semen warna / nat | NAT | kg | 0.5 | 15000 | 7500 | VII.5 | VII | Bahan | 4.5 | 2.25
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 107399.9
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 172552.9
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 25882.935
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 198435.835
VIII.1 | Pintu utama aluminium + kusen + kunci — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Pintu utama aluminium + kusen + kunci | PK03 | unit | 1 | 2796200 | 2796200
| Jumlah |  |  |  |  | 2796200
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 2796200
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 419430
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 3215630
VIII.2 | Pintu kamar HPL + kusen aluminium (2 kamar + belakang) — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 3
A | TENAGA KERJA
| Tukang kayu | TKY | OH | 1 | 174700 | 174700 | VIII.2 | VIII | Upah | 3 | 3
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3 | 130500 | 39150 | VIII.2 | VIII | Upah | 3 | 0.9
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 213850
B | BAHAN
| Daun pintu kamar HPL | PKT | buah | 1 | 925000 | 925000 | VIII.2 | VIII | Bahan | 3 | 3
| Kusen pintu aluminium 3" | KSN | set | 1 | 415000 | 415000 | VIII.2 | VIII | Bahan | 3 | 3
| Kunci & engsel pintu | KNC | set | 1 | 291200 | 291200 | VIII.2 | VIII | Bahan | 3 | 3
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 1631200
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1845050
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 276757.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 2121807.5
VIII.3 | Pintu KM PVC — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang kayu | TKY | OH | 1 | 174700 | 174700 | VIII.3 | VIII | Upah | 1 | 1
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3 | 130500 | 39150 | VIII.3 | VIII | Upah | 1 | 0.3
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 213850
B | BAHAN
| Pintu KM PVC | PKM | set | 1 | 949900 | 949900 | VIII.3 | VIII | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 949900
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1163750
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 174562.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1338312.5
VIII.4 | Jendela aluminium + kaca — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 5.76
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Jendela aluminium + kaca | PK04 | m² | 1 | 1547000 | 1547000
| Jumlah |  |  |  |  | 1547000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1547000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 232050
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1779050
VIII.5 | Bovenlight KM kaca mati — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 0.2
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Bovenlight KM kaca mati | PK05 | m² | 1 | 950000 | 950000
| Jumlah |  |  |  |  | 950000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 950000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 142500
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1092500
IX.1 | Cat interior Catylac (dinding + plafon) — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 165.923
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.02 | 130500 | 2610 | IX.1 | IX | Upah | 165.923 | 3.3185
| Tukang cat | TCT | OH | 0.063 | 165000 | 10395 | IX.1 | IX | Upah | 165.923 | 10.4531
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.0063 | 198900 | 1253.07 | IX.1 | IX | Upah | 165.923 | 1.0453
| Mandor | MDR | OH | 0.0025 | 228300 | 570.75 | IX.1 | IX | Upah | 165.923 | 0.41481
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 14828.82
B | BAHAN
| Plamir tembok | PLM | kg | 0.105 | 30000 | 3150 | IX.1 | IX | Bahan | 165.923 | 17.4219
| Cat dasar interior | CDI | kg | 0.105 | 40000 | 4200 | IX.1 | IX | Bahan | 165.923 | 17.4219
| Cat Catylac interior | CTL | kg | 0.273 | 44800 | 12230.4 | IX.1 | IX | Bahan | 165.923 | 45.297
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 19580.4
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 34409.22
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 5161.383
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 39570.603
IX.2 | Cat eksterior Weathershield — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 77.1893
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.02 | 130500 | 2610 | IX.2 | IX | Upah | 77.1893 | 1.5438
| Tukang cat | TCT | OH | 0.063 | 165000 | 10395 | IX.2 | IX | Upah | 77.1893 | 4.8629
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.0063 | 198900 | 1253.07 | IX.2 | IX | Upah | 77.1893 | 0.48629
| Mandor | MDR | OH | 0.0025 | 228300 | 570.75 | IX.2 | IX | Upah | 77.1893 | 0.19297
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 14828.82
B | BAHAN
| Cat dasar eksterior | CDE | kg | 0.105 | 86875 | 9121.875 | IX.2 | IX | Bahan | 77.1893 | 8.1049
| Dulux Weathershield | WSH | liter | 0.20222 | 196288 | 39693.3594 | IX.2 | IX | Bahan | 77.1893 | 15.6092
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 48815.2344
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 63644.0544
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 9546.6082
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 73190.6625
X.1 | Kloset duduk + jet shower — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 1 | 184400 | 184400 | X.1 | X | Upah | 1 | 1
| Pekerja | PKJ | OH | 0.5 | 130500 | 65250 | X.1 | X | Upah | 1 | 0.5
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 249650
B | BAHAN
| Kloset duduk | KLS | unit | 1 | 1982500 | 1982500 | X.1 | X | Bahan | 1 | 1
| Jet shower | JTS | buah | 1 | 150000 | 150000 | X.1 | X | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 2132500
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 2382150
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 357322.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 2739472.5
X.2 | Shower set — per 1 set | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.3 | 184400 | 55320 | X.2 | X | Upah | 1 | 0.3
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 55320
B | BAHAN
| Shower set | SHW | set | 1 | 425000 | 425000 | X.2 | X | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 425000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 480320
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 72048
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 552368
X.3 | Wastafel + kran — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.5 | 184400 | 92200 | X.3 | X | Upah | 1 | 0.5
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 92200
B | BAHAN
| Wastafel + kran | WST | unit | 1 | 800000 | 800000 | X.3 | X | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 800000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 892200
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 133830
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1026030
X.4 | Floor drain — per 1 buah | [7 empty] | Volume RAB: | 2
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.2 | 184400 | 36880 | X.4 | X | Upah | 2 | 0.4
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 36880
B | BAHAN
| Floor drain | FDR | buah | 1 | 80000 | 80000 | X.4 | X | Bahan | 2 | 2
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 80000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 116880
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 17532
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 134412
X.5 | Kran air — per 1 buah | [7 empty] | Volume RAB: | 4
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.3 | 184400 | 55320 | X.5 | X | Upah | 4 | 1.2
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 55320
B | BAHAN
| Kran air | KRN | buah | 1 | 110000 | 110000 | X.5 | X | Bahan | 4 | 4
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 110000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 165320
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 24798
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 190118
X.6 | Pipa PVC AW ½" air bersih — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 25
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.036 | 130500 | 4698 | X.6 | X | Upah | 25 | 0.9
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.06 | 184400 | 11064 | X.6 | X | Upah | 25 | 1.5
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.006 | 198900 | 1193.4 | X.6 | X | Upah | 25 | 0.15
| Mandor | MDR | OH | 0.0018 | 228300 | 410.94 | X.6 | X | Upah | 25 | 0.045
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 17366.34
B | BAHAN
| Pipa PVC AW ½" | PAW | m | 1.1 | 9500 | 10450 | X.6 | X | Bahan | 25 | 27.5
| Fitting, lem & klem pipa | FTP | m | 1 | 7500 | 7500 | X.6 | X | Bahan | 25 | 25
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 17950
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 35316.34
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 5297.451
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 40613.791
X.7 | Pipa PVC D 3" air bekas — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 10
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.054 | 130500 | 7047 | X.7 | X | Upah | 10 | 0.54
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.09 | 184400 | 16596 | X.7 | X | Upah | 10 | 0.9
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.009 | 198900 | 1790.1 | X.7 | X | Upah | 10 | 0.09
| Mandor | MDR | OH | 0.0027 | 228300 | 616.41 | X.7 | X | Upah | 10 | 0.027
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 26049.51
B | BAHAN
| Pipa PVC D 3" | PD3 | m | 1.1 | 40000 | 44000 | X.7 | X | Bahan | 10 | 11
| Fitting, lem & klem pipa | FTP | m | 1 | 7500 | 7500 | X.7 | X | Bahan | 10 | 10
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 51500
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 77549.51
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 11632.4265
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 89181.9365
X.8 | Pipa PVC D 4" air kotor — per 1 m' | [7 empty] | Volume RAB: | 8
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.054 | 130500 | 7047 | X.8 | X | Upah | 8 | 0.432
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.09 | 184400 | 16596 | X.8 | X | Upah | 8 | 0.72
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.009 | 198900 | 1790.1 | X.8 | X | Upah | 8 | 0.072
| Mandor | MDR | OH | 0.0027 | 228300 | 616.41 | X.8 | X | Upah | 8 | 0.0216
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 26049.51
B | BAHAN
| Pipa PVC D 4" | PD4 | m | 1.1 | 57500 | 63250 | X.8 | X | Bahan | 8 | 8.8
| Fitting, lem & klem pipa | FTP | m | 1 | 7500 | 7500 | X.8 | X | Bahan | 8 | 8
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 70750
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 96799.51
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 14519.9265
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 111319.4365
X.9 | Toren 1.000 L — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 2 | 184400 | 368800 | X.9 | X | Upah | 1 | 2
| Pekerja | PKJ | OH | 1.5 | 130500 | 195750 | X.9 | X | Upah | 1 | 1.5
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 564550
B | BAHAN
| Toren 1.000 L | TRN | unit | 1 | 2300000 | 2300000 | X.9 | X | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 2300000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 2864550
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 429682.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 3294232.5
X.10 | Pompa air 125 W — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang pipa | TPP | OH | 0.5 | 184400 | 92200 | X.10 | X | Upah | 1 | 0.5
| Pekerja | PKJ | OH | 0.3 | 130500 | 39150 | X.10 | X | Upah | 1 | 0.3
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 131350
B | BAHAN
| Pompa air 125 W | PMP | unit | 1 | 800000 | 800000 | X.10 | X | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 800000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 931350
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 139702.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1071052.5
X.11 | Septictank biofil 1.000 L — per 1 unit | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Septictank biofil 1.000 L | PK06 | unit | 1 | 3762900 | 3762900
| Jumlah |  |  |  |  | 3762900
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 3762900
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 564435
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 4327335
XI.1 | Titik lampu + downlight — per 1 titik | [7 empty] | Volume RAB: | 10
A | TENAGA KERJA
| Tukang listrik | TLS | OH | 0.35 | 182800 | 63980 | XI.1 | XI | Upah | 10 | 3.5
| Pekerja | PKJ | OH | 0.25 | 130500 | 32625 | XI.1 | XI | Upah | 10 | 2.5
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 96605
B | BAHAN
| Kabel NYM 2×1,5 mm² | K15 | m | 8.8 | 11500 | 101200 | XI.1 | XI | Bahan | 10 | 88
| Pipa conduit 20 mm | CDT | m | 8.8 | 4000 | 35200 | XI.1 | XI | Bahan | 10 | 88
| Lampu downlight LED 9 W | DLT | buah | 1 | 90000 | 90000 | XI.1 | XI | Bahan | 10 | 10
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 226400
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 323005
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 48450.75
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 371455.75
XI.2 | Titik saklar / stop kontak — per 1 titik | [7 empty] | Volume RAB: | 14
A | TENAGA KERJA
| Tukang listrik | TLS | OH | 0.35 | 182800 | 63980 | XI.2 | XI | Upah | 14 | 4.9
| Pekerja | PKJ | OH | 0.25 | 130500 | 32625 | XI.2 | XI | Upah | 14 | 3.5
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 96605
B | BAHAN
| Kabel NYM 3×2,5 mm² | K25 | m | 5.5 | 27000 | 148500 | XI.2 | XI | Bahan | 14 | 77
| Kabel NYM 2×1,5 mm² | K15 | m | 2.75 | 11500 | 31625 | XI.2 | XI | Bahan | 14 | 38.5
| Pipa conduit 20 mm | CDT | m | 8.25 | 4000 | 33000 | XI.2 | XI | Bahan | 14 | 115.5
| Saklar / stop kontak | SKL | buah | 1 | 35000 | 35000 | XI.2 | XI | Bahan | 14 | 14
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 248125
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 344730
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 51709.5
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 396439.5
XI.3 | Box MCB 6 grup + MCB — per 1 set | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang listrik | TLS | OH | 0.5 | 182800 | 91400 | XI.3 | XI | Upah | 1 | 0.5
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 91400
B | BAHAN
| Box MCB 6 grup + MCB | MCB | set | 1 | 700000 | 700000 | XI.3 | XI | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 700000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 791400
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 118710
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 910110
XII.1 | Meja dapur beton + sink + kran — per 1 ls | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA
| Tukang batu | TKG | OH | 4 | 175300 | 701200 | XII.1 | XII | Upah | 1 | 4
| Pekerja | PKJ | OH | 3 | 130500 | 391500 | XII.1 | XII | Upah | 1 | 3
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 1092700
B | BAHAN
| Bahan meja dapur | MDP | paket | 1 | 2500000 | 2500000 | XII.1 | XII | Bahan | 1 | 1
| Sink stainless + kran dapur | SNK | set | 1 | 900000 | 900000 | XII.1 | XII | Bahan | 1 | 1
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 3400000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 4492700
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 673905
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 5166605
XIII.1 | Carport beton bertulang 12 cm (D8-200) — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 15
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.1167 | 130500 | 15229.35 | XIII.1 | XIII | Upah | 15 | 1.7505
| Tukang batu | TKG | OH | 0.0149 | 175300 | 2611.97 | XIII.1 | XIII | Upah | 15 | 0.2235
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.0043 | 198900 | 855.27 | XIII.1 | XIII | Upah | 15 | 0.0645
| Mandor | MDR | OH | 0.0061 | 228300 | 1392.63 | XIII.1 | XIII | Upah | 15 | 0.0915
| Tukang besi | TBS | OH | 0.0277 | 174700 | 4839.19 | XIII.1 | XIII | Upah | 15 | 0.4155
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 24928.41
B | BAHAN
| Semen PCC | SMN | kg | 41.076 | 1575 | 64694.7 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 616.14
| Pasir beton | PSB | m³ | 0.07168 | 379000 | 27166.72 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 1.0752
| Batu split 1–2 cm | SPL | m³ | 0.10085 | 385900 | 38918.015 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 1.5128
| Besi D8 full SNI | D8 | kg | 4.345 | 11350.211 | 49316.6667 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 65.175
| Kawat bendrat | KWT | kg | 0.06 | 26200 | 1572 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 0.9
| Pasir urug | PSU | m³ | 0.05 | 209000 | 10450 | XIII.1 | XIII | Bahan | 15 | 0.75
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 192118.1017
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 217046.5117
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 32556.9768
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 249603.4884
XIII.2 | Kanopi baja ringan + Alderon — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 15
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Kanopi baja ringan + Alderon | PK07 | m² | 1 | 600000 | 600000
| Jumlah |  |  |  |  | 600000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 600000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 90000
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 690000
XIII.3 | Tembok pagar bawah (bata ringan, plester 2 sisi, cat) — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 3.6
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | PKJ | OH | 0.82 | 130500 | 107010 | XIII.3 | XIII | Upah | 3.6 | 2.952
| Tukang batu | TKG | OH | 0.36 | 175300 | 63108 | XIII.3 | XIII | Upah | 3.6 | 1.296
| Kepala tukang | KTK | OH | 0.0486 | 198900 | 9666.54 | XIII.3 | XIII | Upah | 3.6 | 0.17496
| Mandor | MDR | OH | 0.044 | 228300 | 10045.2 | XIII.3 | XIII | Upah | 3.6 | 0.1584
| Tukang cat | TCT | OH | 0.126 | 165000 | 20790 | XIII.3 | XIII | Upah | 3.6 | 0.4536
| Jumlah tenaga kerja |  |  |  |  | 210619.74
B | BAHAN
| Bata ringan 10 cm | BRG | buah | 8.9764 | 9820 | 88148.739 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 32.3152
| Mortar instan bata ringan | MRT | kg | 7.875 | 2175 | 17128.125 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 28.35
| Semen PCC | SMN | kg | 19.929 | 1575 | 31388.175 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 71.7444
| Pasir pasang | PSP | m³ | 0.0528 | 295200 | 15586.56 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 0.19008
| Cat dasar eksterior | CDE | kg | 0.21 | 86875 | 18243.75 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 0.756
| Dulux Weathershield | WSH | liter | 0.40444 | 196288 | 79386.7187 | XIII.3 | XIII | Bahan | 3.6 | 1.456
| Jumlah bahan |  |  |  |  | 249882.0677
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 460501.8077
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 69075.2712
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 529577.0789
XIII.4 | Pagar besi hollow — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 3.6
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Pagar besi hollow | PK08 | m² | 1 | 895900 | 895900
| Jumlah |  |  |  |  | 895900
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 895900
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 134385
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1030285
XIII.5 | Pintu pagar geser — per 1 m² | [7 empty] | Volume RAB: | 5.4
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Pintu pagar geser | PK09 | m² | 1 | 1650000 | 1650000
| Jumlah |  |  |  |  | 1650000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 1650000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 247500
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 1897500
XIII.6 | Rel + roda pintu pagar — per 1 set | [7 empty] | Volume RAB: | 1
A | TENAGA KERJA — termasuk di harga terpasang |  |  |  |  | 0
B | PEKERJAAN TERPASANG (beli dari toko/aplikator)
| Rel + roda pintu pagar | PK10 | set | 1 | 650000 | 650000
| Jumlah |  |  |  |  | 650000
C | HARGA SATUAN SWAKELOLA (A + B) |  |  |  |  | 650000
D | Margin kontraktor |  |  | 15% |  | 97500
E | HARGA SATUAN BORONGAN (C + D) |  |  |  |  | 747500

## Kurva-S
JADWAL & KURVA-S — rencana vs realisasi
Isi progres kumulatif (%) tiap tahap setiap akhir minggu. Mulai tahap pertama bisa diubah (biru).
Minggu berjalan | 4
Tahap | Bobot | Mulai (minggu) | Durasi (minggu) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30
I. PERSIAPAN | 2.03% | 1 | 1 | 2.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
II. TANAH & PONDASI | 8.87% | 2 | 2 | 0% | 4.435% | 4.435% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
III. STRUKTUR BETON | 7.58% | 4 | 1 | 0% | 0% | 0% | 7.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
IV. DINDING | 17.02% | 5 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.403% | 3.403% | 3.403% | 3.403% | 3.403% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
V. ATAP | 14.35% | 10 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.173% | 7.173% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VI. PLAFON | 2.005% | 12 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.005% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VII. LANTAI & KERAMIK | 6.765% | 13 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.383% | 3.383% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VIII. PINTU & JENDELA | 9.173% | 15 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.173% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
IX. CAT | 5.24% | 16 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
X. SANITAIR & PLUMBING | 7.222% | 16 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.222% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
XI. LISTRIK | 4.364% | 16 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.364% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
XII. DAPUR | 2.216% | 17 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.216% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
XIII. CARPORT, KANOPI & PAGAR | 13.17% | 18 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rencana per minggu |  |  |  | 2.03% | 4.435% | 4.435% | 7.58% | 3.403% | 3.403% | 3.403% | 3.403% | 3.403% | 7.173% | 7.173% | 2.005% | 3.383% | 3.383% | 9.173% | 16.83% | 2.216% | 13.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
RENCANA KUMULATIF |  |  |  | 2.03% | 6.465% | 10.9% | 18.48% | 21.88% | 25.29% | 28.69% | 32.09% | 35.5% | 42.67% | 49.84% | 51.85% | 55.23% | 58.61% | 67.79% | 84.61% | 86.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
REALISASI (%) — progres kumulatif tiap tahap
I. PERSIAPAN |  |  |  | M1: 100%; M2: 100%; M3: 100%; M4: 100%
II. TANAH & PONDASI |  |  |  | M1: 0%; M2: 60%; M3: 100%; M4: 100%
III. STRUKTUR BETON |  |  |  | M1: 0%; M2: 0%; M3: 0%; M4: 50%
IV. DINDING | bar: M1 to M4
V. ATAP | bar: M1 to M4
VI. PLAFON | bar: M1 to M4
VII. LANTAI & KERAMIK | bar: M1 to M4
VIII. PINTU & JENDELA | bar: M1 to M4
IX. CAT | bar: M1 to M4
X. SANITAIR & PLUMBING | bar: M1 to M4
XI. LISTRIK | bar: M1 to M4
XII. DAPUR | bar: M1 to M4
XIII. CARPORT, KANOPI & PAGAR | bar: M1 to M4
REALISASI KUMULATIF |  |  |  | M1: 2.03%; M2: 7.352%; M3: 10.9%; M4: 14.69%
Deviasi |  |  |  | M1: 0%; M2: 0.887%; M3: 0%; M4: -3.79%
Status minggu berjalan | SESUAI RENCANA |  | Minggu 1–4 berisi contoh — ganti dengan progres lapangan dan ubah 'Minggu berjalan'.

## Volume
Template Tipe 36/72 — 1 lantai, 2 kamar tidur, 1 KM, paket Menengah, DKI Jakarta
Biru = ukuran template (bisa diubah). Hitam = volume otomatis.
Parameter / volume | Nilai | Satuan | Rumus / keterangan
UKURAN TEMPLATE
Lebar bangunan | 6 | m
Panjang bangunan | 6 | m
Tinggi dinding (sloof s/d ring balok) | 3.2 | m
Panjang dinding dalam | 10.5 | m | Sekat kamar, KM, dapur
Luas bukaan pintu + jendela | 14.29 | m² | Pintu utama 0,9×2,1; 2 pintu kamar & 1 belakang 0,8×2,1; KM 0,7×2,0; 4 jendela 1,2×1,2; bovenlight 0,5×0,4
Lebar bukaan total (untuk balok latei) | 9.3 | m | Jumlah lebar semua pintu & jendela
Jumlah bukaan | 10 | buah
Kemiringan atap | 30 | ° | Pelana, genteng beton
Overstek | 0.6 | m
Jumlah kolom 15×15 | 12 | buah | Sudut, pertemuan dinding, ujung dinding, samping bukaan lebar
Teras | 4.5 | m² | 1,5 × 3 m
Carport | 15 | m² | 3 × 5 m
Lebar depan kavling (pagar) | 6 | m
Lebar pintu pagar | 3 | m | Pintu geser
Luas lantai KM | 3 | m² | 1,5 × 2 m
Keramik dinding KM (full height, Menengah) | 15.4 | m² | Keliling 7 m × 2,4 m − pintu
VOLUME TURUNAN
Luas bangunan | 36 | m²
Keliling dinding luar | 24 | m
Panjang dinding total | 34.5 | m
Luas ampig (2 sisi pelana) | 10.3923 | m²
Luas dinding bata ringan bersih | 106.5023 | m²
Plester + acian (dua sisi; ampig hanya sisi luar) | 202.6123 | m²
Cat eksterior | 77.1893 | m² | Bukaan luar ±70% dari total bukaan
Cat interior dinding | 125.423 | m²
Galian pondasi (lebar 0,9 × dalam 0,8) | 24.84 | m³
Urugan pasir bawah pondasi 5 cm | 1.5525 | m³
Pasangan batu kali (atas 0,3; bawah 0,7; tinggi 0,6) | 10.35 | m³
Urugan tanah kembali | 12.9375 | m³
Urugan pasir bawah lantai 10 cm | 4.05 | m³
Rabat beton lantai kerja 5 cm | 2.025 | m³
Sloof 15×20 | 1.035 | m³
Kolom 15×15 | 0.864 | m³
Ring balok 12×15 | 0.621 | m³
Balok latei 12×12 | 0.16272 | m³
Bingkai ampig 12×12 | 0.19953 | m³
Luas atap miring | 59.8597 | m²
Lisplang | 31.0277 | m'
Lantai granit (ruang dalam, di luar KM) | 29.55 | m²
Plint | 61 | m'
Plafon (rumah + teras) | 40.5 | m²
Pagar hollow di atas tembok bawah | 3.6 | m² | Tinggi infill 1,2 m
Tembok pagar bawah + kolom | 3.6 | m² | Tinggi 0,6 m
Pintu pagar geser | 5.4 | m² | Tinggi 1,8 m
Panjang nok | 7.2 | m'
Cat interior (dinding + plafon) | 165.923 | m²

## Parameter
PARAMETER — ubah nilai biru sesuai kebutuhan
Parameter | Nilai | Keterangan
Margin kontraktor (overhead + keuntungan) | 15% | Hanya untuk borongan: alat, transport, pengawasan, risiko, dan keuntungan kontraktor. Wajar 10–25%; di bawah 10% berisiko rugi bagi kontraktor.
Dana cadangan — swakelola | 10% | Susut, salah beli, sewa alat, tukang lambat
Dana cadangan — borongan | 5% | Sebagian risiko ditanggung kontraktor
Ongkos kirim & bongkar bahan non-curah | 3% | ESTIMASI. Pasir/batu & pekerjaan terpasang sudah termasuk kirim
Kontraktor PKP? (1 = ya, 0 = tidak) | 0 | Bila 1: PPN 11% atas nilai borongan
Tarif PPN efektif | 11% | 12% × DPP 11/12
PPN membangun sendiri (KMS) | 2.2% | Swakelola, hanya bila luas bangunan ≥ 200 m²
Jumlah orang per tim | 5 | Untuk menghitung durasi. Acuan: rumah 1 lantai 5 orang, 2 lantai 8 orang
KELAS PAKET — untuk kontrol harga per m²
Kelas paket rumah ini | Menengah | Pilih: Sederhana / Menengah / Mewah
Rentang harga pasar per m² untuk tiap kelas diatur di sheet Kontrol Harga.